OPIS POSLA / PROJEKTNI ZADATAK

Uvod

Grad Osijek planira u razdoblju od  2020. do  2022. utrošiti u gradnju stanova za potrebe stambenog zbrinjavanja građana prema važećoj Listi kandidata približno 34 milijuna kuna, prema Proračunu Grada Osijek za 2020. i projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. godinu i to na dvjema lokacijama u vlasništvu Grada od kojih je jedna u Opatijskoj ulici u Osijeku, a druga je u Osječkoj ulici u Tenji, dinamikom građenja prema dinamici financiranja utvrđenoj Proračunom. Ovisno o troškovima građenja i vrsnoći projektne dokumentacije u smislu najveće iskorištenosti raspoloživog zemljišta, ispunjavanja projektnog zadatka te racionalnosti projekta, predviđa se u navedenim okvirima izgradnja priližno 4.000,00 m2 stambene površine (procijenjeni trošak građenja približno 1.000,00 €/m2 korisne stambene površine, uvećano za troškove projektiranja, priključke i druge troškove), pri čemu je projektnom dokumentacijom moguće i poželjno projektirati i veću stambenu površinu, odnosno veći broj stanova, koji bi se realizirali u nekom narednom vremenskom razdoblju.

Ovim projektnim zadatkom obuhvaćena je lokacija u Osječkoj ulici u Tenji, a lokacija u Opatijskoj ulici u Osijeku je predmet drugog projektnog zadatka.

LOKACIJA:

Tenja, Osječka ulica: kčbr. 1912/2 k.o. Tenja, površine 6.000 m2, prema zemljišnoknjižnom izvatku, kopiji plana i prijavnom listu u privitku.

Postojeće stanje:

Navedena katastarska čestica u Osječkoj ulici je u naravi oranica, bez izgrađenih građevina, pravilnog oblika.

ZADAĆA:

Cilj ovoga posla je izrada sve potrebne projektne i druge dokumentacije za gradnju stanova na lokaciji u Osječkoj ulici gdje se predviđa gradnja jedne višestambene zgrade na k.č.br 1912/2 k.o. Tenja, površine 6.000 m2.

Zadaća je izraditi glavni projekt i ishoditi građevinsku dozvolu za jednu višestambenu zgradu prema glavnom projektu na građevnoj čestici 1912/2 k.o. Tenja i u roku od 12 do 18 mjeseci ishoditi i uporabnu dozvolu.

U nastavku se daje okvirna (poželjna, ali ne i obvezujuća struktura višestambene zgrade u Osječkoj ulici u Tenji (68 stanova korisne površine ~3000 m2) :

- Garsonjera (do 26m2)                          15 stanova

- Garsonjera (veća od 26m2)                 10 stana

- Jednosobni od cca 45 m2 (ne manji)   15 stanova

- Dvosobni (ne manji od 55 m2)            15 stanova

5.   Trosobni (ne manji od 65 m2)             13 stanova

Ukupno:                                       68 stanova (2990 m2)

Kao smjernice prilikom projektiranja koristiti obvezno akte Grada Osijeka vezano za dodjelu stanova po Listi kandidata (sobnost, odnosno površina stana za određeni broj korisnika) te po mogućnosti i ukoliko je to racionalno preporuča se koristiti i odredbe važećih i recentnih propisa kojima se definiraju minimalni tehnički uvjeti za projektiranje i gradnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (tzv. POS stanovi) ili Programu stambenog zbrinjavanja državnih službenika i namještenika (tzv. službenički stanovi).

Prilikom projektiranja obvezno voditi računa o potrebama osoba s posebnim potrebama, bez arhitektonskih barijera.

Stambena zgrada koja je predmet ovoga posla i  projektnog zadatka  mora biti projektirana na način da je njena gradnja i uporaba održiva, ekonomski i financijski isplativa, energetski učinkovita i ekološki osviještena.

CIJENA PONUDE

Ponudom i ponuđenom cijenom treba uključiti:

- izradu Glavnog projekta u Osječkoj ulici za izgradnju višestambene zgrade

- ishođenje Građevinske dozvole za izgradnju višestambene zgrade na k.č.br. 1912/2 k.o. Tenja

- usluge koordinatora zaštite na radu tijekom izrade projektne dokumentacije

- usluge projektantskog nadzora tijekom predviđenog roka realizacije

- stručna pomoć  i pojašnjenja na upite ponuditelja tijekom provođenja postupka javne nabave za izvođača radova i stručni nadzor.

Prije izrade Glavnog projekta projektant je obvezan Naručitelju predložiti više (najmanje dva) varijantnih idejnih rješenja pri čemu uz svako predloženo varijantno rješenje treba iskazati strukturu zgrade, broj stanova, njihove površine i predviđene troškove i dinamiku građenja kako bi Naručitelj definirao odabrano rješenje sukladno uvodno definiranim okvirima.

Projektna dokumentacija (Glavni projekti) mora uz grafičke priloge (nacrte i detalje) sadržavati i primjeren (detaljan)  tehnički opis i troškovnik za provođenje postupka javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16) kako je dalje detaljno navedeno te sve napomene vezane uz eventualno potrebu obuku korisnika, te upute za održavanje u jamčevnom roku i projektiranom životnom vijeku građevine i ugrađene opreme i instalacija.

Ponuditelj/Projektant je u obvezi prije podnošenja ponude o svom trošku detaljno sagledati ovaj Opis posla/Projektni zadatak  i izvršiti uvid na samoj lokaciji te ponuđenom cijenom obuhvatiti sve opisane radove izrade i isporuke dokumentacije i ostale navedene usluge koje se tiču predmeta posla neovisno jesu li isti posebno naglašeni u Opisu posla/Projektnom zadatku i priloženoj dokumentaciji ili nisu te Ponuditelj nema pravo na nikakve naknadne troškove s tim u vezi i/ili provođenju upravnih postupaka. Eventualne troškove taksi (biljega i sl.) snosi Naručitelj.

Ponuditelj/Projektant je odgovoran za kompletnost i usklađenost projekta i opreme, uključivo svih potrebnih instalacija i priključaka, racionalnost, izvodljivost, tehničku ispravnost predloženih rješenja te računsku točnost proračuna, predmjera, troškovnika, specificirane opreme, materijala, kapaciteta (energenata) i sve ostale  ulazne i izlazne parametre budućih zgrada i stanova bez dodatnih troškova vezano za projektiranu i/ili postojeću prometnu i drugu infrastrukturu, energente, napajanja, eventualne služnosti ili prolaske vodova, izmiještanja postojećih instalacija, geoistražne radove i slično.

PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA

Predmetna projektna dokumentacija mora biti u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom koja je na snazi za predmetnu lokaciju:

- Prostorni plan uređenja Grada Osijeka ("Službeni glasnik" Grada Osijeka broj 8/05, 5/09, 17A/09, 12/10, 12/12, 20A/18 i 8A/19-pročišćeni tekst)

SADRŽAJ PROJEKTA:

Glavni projekt je skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje građevine i dokazuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu te drugih propisanih zahtjeva i uvjeta.

Izradu Glavnog projekta  potrebno je izvršiti prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Pravilniku o obveznom sadržaju i opramanju projekta građevina ( NN 118/19) i drugom relevantnom zakonskom regulativom. Ukoliko za neke zahvate ne postoje nacionalni propisi i upute, projektant će dogovorno s Naručiteljem primijeniti inozemne smjernice i propise koji obrađuju predmetno područje.

Sve pripremne radove kao i podatke potrebne za pripremu potpunog i kvalitetnog dokumenta, a koji ovim Projektnim zadatkom nisu naznačeni da će Izvršitelju biti dani na raspolaganje ili uvid, Izvršitelj je dužan pribaviti, odnosno pripremiti sam i troškove pribavljanja, odnosno pripremanja uključiti u ponudbenu cijenu.

U okviru ovog projektnog zadatka potrebno je izraditi troškovnik gdje će se u okviru pojedinih troškovničkih stavki, u strukturi troškovnika predvidjeti i oznaku jedinične mjere, količinu te jediničnu cijenu i ukupnu cijenu u kn, a na kraju, rekapitulaciju po vrstama radova i sveukupnu cijenu izvođenja. Troškovnik s rekapitulacijom treba sadržavati sve podatke (opis troškovničkih stavki, oznake jedinične mjere, količinu i sl.) koji su potrebni za provođenje cjelovitog postupka javne nabave. Troškovnik ne mora biti nužno uvezan s Glavnim projektom, nego u dogovoru Naručiteljem može se predati odvojeno od Glavnog projekta.

Troškovnik treba biti izrađen u dvije verzije, jedna verzija za potrebe provedbe javne nabave prema Zakonu o javnoj  nabavi (bez upisanih jediničnih cijena) i  jedna s upisanim recentnim jediničnim cijenama za potrebe Naručitelja.

Izrađeni Glavni projekt te njegovi sastavni dijelovi – tehnički opis i troškovnik koristit će se kao sastavni dio dokumentacije o nabavi. Izvršitelj je dužan pružiti stručnu pomoć prilikom provedbe postupka javne nabave što znači da je dužan pripremiti sve potrebne odgovore na pitanja pristigla od gospodarskih subjekata i ostalih dionika tijekom provedbe predmetnog postupka javne nabave sve do sklapanja ugovora o javnoj nabavi. Izvršitelj se obvezuje dokaznicom mjera i troškovnikom predvidjeti stvarne količine materijala i radova.

U sklopu Glavnog projekta potrebno je definirati tehničke norme kvalitete materijala i opreme u opisu troškovničkih stavki, a u tehničkom opisu navesti detaljne uvjete dobave, izvođenja i održavanja s posebnim naglaskom na način ispitivanja kvalitete izvršenih radova i materijala.

Projektna dokumentacija treba sadržavati:

- sve prema zakonima i propisima, uključivo:

- tehnički opis;

- procjenu troškova gradnje;

- način sanacije okoliša;

- grafičke priloge;

- procjena troškova izgradnje i troškovnik radova (u varijanti bez jediničnih cijena i u varijanti s upisanim recentnim jediničnim cijenama za potrebe Naručitelja)

Potrebno je posebno iskazati sve vrste troškova gradnje, kako bi Naručitelj (Grad Osijek) imao sve potrebne relevantne podatke za donošenje odluke o realizaciji predviđenog projekta.

RASPOLOŽIVA DOKUMENTACIJA I PODLOGE

- Kopija katastarskog plana

- Prostorno planska dokumentacija dostupna je na mrežnim stranicama Grada (www.osijek.hr)

- Lokacijska informacija na zahtjev u nadležnom upravnom tijelu

- Izvadak iz zemljišne knjige za k.č.br. 1912/2 k.o. Tenja

- Geodetsku podlogu osigurava Ponuditelj (Projektant) o svom  vlastitom trošku

SURADNJA S NARUČITELJEM

Tijekom izrade projekta, Izvršitelj je obvezan aktivno surađivati s predstavnikom Naručitelja, izvještavati i upoznavati Naručitelja o napretku izrade projekta i projektom predviđenim rješenjima, a sve u cilju izbjegavanja mogućih nedostataka i drugačijih zahtjeva Naručitelja. Izvršitelj je dužan prisustvovati svim radnim sastancima o svom trošku koji će se održavati tijekom izrade projekta, a na koje će ga pozvati Naručitelj. Naručitelj zadržava pravo primjedbi i sugestija na pojedina projektna rješenja, kompletnost i nivo razrade projekta, a Izvršitelj se obvezuje postupiti po svim opravdanim primjedbama Naručitelja bez prava na dodatnu naknadu. Za sva odstupanja od zadanih elemenata potrebna je pisana suglasnost odgovorne osobe Naručitelja.

CIJENA IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I DINAMIKA PLAĆANJA

Projektant je obavezan prije podnošenja ponude o svom trošku detaljno sagledati i svojom ponuđenom cijenom obuhvatiti sve potrebne radove bez obzira da li su isti posebno naglašeni u projektnom zadatku ili nisu. Ponuđena i ugovorena cijena za izradu projektne dokumentacije mora uključivati sve troškove s tim u svezi i projektant nema pravo na nikakve naknadne troškove za izradu navedenih projekata i provođenje upravnih postupaka.

Izvršitelj je dužan usvojiti sve novonastale izmjene u zakonskoj regulativi koje nastanu tijekom izvršavanja usluge izrade dokumentacije te ih implementirati i uskladiti izrađenu dokumentaciju.

Plaćanje prema dinamici izvršenja posla, a koje uključuje i sve eventualne izmjene do ishođenja pravomoćne građevinske dozvole.

| RB | Aktivnost | Isplata po odobrenju dokumentacije od strane Naručitelja/podnesenom zahtjevu | Isplata nakon uspješnog okončanja postupka/izdavanje pravomoćnog akta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Izrada idejnog rješenja | 10% ukupne cijene |  |
| 2) | Izrada Glavnog projekta | 60% ukupne cijene | 10% ukupne cijene |
| 3) | Ishođenje pravomoćne građevinske dozvole | 5% ukupne cijene | 5% ukupne cijene |
| 4) | Usluga projektantskog nadzora tijekom predviđenog roka realizacije projekta |  | 10% ukupne cijene |

TROŠKOVNIK ZA NABAVU:

| RB | VRSTA USLUGE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a (KN) | UKUPNO (KN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Izrada Idejnog rješenja, Glavnog projekta, ishođenje pravomoćne građevinske dozvole i usluga projektantskog nadzora tijekom predviđenog roka realizacije projekta | kom | 1,00 |  |  |

ROK IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

U roku 120 dana od dana dostave ugovora i to:

- 45 dana za izradu i usuglašavanje varijantnog idejnog rješenja (Naručitelj u suradnji sa UO za gospodarenje imovinom i vlasničko-pravne odnose)

- 45 dana za pribavljanje posebnih uvjeta, izradu glavnog projekta

- 30 dana za ishođenje građevinske dozvole

DOSTAVA DOKUMENTACIJE

Glavni projekt za dostaviti Naručitelju u tiskanom i elektroničkom obliku u 6 (šest) primjeraka u AutoCAD-u ili drugom programskom paketu kompatibilnom s dwg formatom

OSTALO

Ponuditelj je obvezan pravovremeno izvještavati ovlaštenu osobu Naručitelja o svim fazama pripreme i realizacije posla kako bi se eventualne primjedbe pravovremeno otklonile. Naručitelj pridržava pravo primjedbi i sugestija na pojedina rješenja, a Ponuditelj se obvezuje postupiti po svim opravdanim primjedbama Naručitelja bez prava na dodatnu naknadu. Za sva odstupanja od zadanih elemenata potrebna je pisana suglasnost odgovorne osobe Naručitelja.

PRILOZI

Kao u tekstu.

U Osijeku, 7. travanj 2020.

Upravni odjel za graditeljstvo, energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša, Pročelnica:

mr.sc. Ljiljana Belajdžić, dipl.ing.građ.