Prilog 3.

PROJEKTNI ZADATAK

Aktivnost je  usmjerena na održivi razvoj socijalnih usluga kroz strateško planiranje na lokalnoj razini. Provest će se uključivanjem u proces svih relevantnih dionika  (Predstavnici lokalne vlasti, socijalnih i zdravstvenih ustanova, civilnog sektora).   Provest će se uz pomoć vanjskog stručnjaka / agencije, koji će razviti metodologiju izrade strategije i izradu  nacrta dokumenta.

Proces razvoja i planiranja pružanja socijalnih usluga za period do 2027 provodit će vanjski stručnjak / agencija.

Proces uključuje:

- Analizu stanja na području Grada Osijeka: (Osnovni statistički podaci relevantni za

razumijevanje (i predviđanje) ponude i potražnje socijalnih usluga, kao i pregled dosadašnjih

iskustava)

•	Analiza podataka i relevantnih postojećih strategija i dokumenata – izrada podloge

•	Tko su sve pružatelji socijalne usluge ( iz sva tri sektora) na području Grada Osijeka

•	Koje su to vrste  socijalnih usluga i za koje ciljane skupine

•	Analiza trendova

•	Izvori financiranja

- Vođenje radnih sastanaka - fokus grupa pružatelja usluga  iz sva tri sektora

•	Kroz sektorske radionice izraditi analizu resursa

•	Pripremiti  zbirni SWOT svih sektora, usuglasiti vrijednosti, odrediti ciljeve i prioritete na kojima će se zasnivati mjere i aktivnosti.

•	Identifikacija kritičnih, uskih grla i prepreka u socijalnom razvoju i u programima 	socijalne politike i prijedloga mogućih rješenja

3.	Izrada  prijedloga / nacrta  završnog dokumenta

•	Izrada dokumenta (socijalni plan do 2027)

•	Postavljanje ciljeva, prioriteta i mjera (prema korisničkim skupinama ili prema vrsti usluga)

•	Definiranje indikatora

•	Baza projektnih ideja

Grad Osijek, kao nositelj izrade Socijalnog plana te naručitelj posla odgovoran je za organizaciju radionica sa ključnim dionicima te pritom osigurava odgovarajući prostor i opremu za održavanje radionica (platno, projektor, flipchart), a prema potrebi i mogućnostima i osvježenje za sudionike. Isto tako odgovoran je za osiguravanje potpune transparentnosti cjelokupnog procesa i uključenost svih ključnih dionika u proces izrade strategije (medijske objave i dostupnost preko web portala i društvenih mreža).