IZVJEŠĆE O PROVEDBI

PROGRAMA ZAŠTITE ZRAKA,

OZONSKOG SLOJA, UBLAŽAVANJA

KLIMATSKIH PROMJENA I PRILAGODBE

KLIMATSKIM PROMJENAMA

ZA PODRUČJE GRADA OSIJEKA

ZA RAZDOBLJE 2017.-2020.

lipanj 2021.

EKONERG institut za energetiku i zaštitu okoliša, d.o.o.

Zagreb, Koranska 5, tel. 01/6000-111

| Naručitelj: | Grad Osijek Kuhačeva 9, Osijek |
| --- | --- |
| Ovlaštenik: | EKONERG d.o.o. Koranska 5, 10000 Zagreb |
| Radni nalog: | I-03-0789 |
| Naslov: |  |
| IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROGRAMA ZAŠTITE ZRAKA, OZONSKOG SLOJA, UBLAŽAVANJA KLIMATSKIH PROMJENA I PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA ZA PODRUČJE GRADA OSIJEKA ZA RAZDOBLJE 2017.-2020. |  |
| Voditelj izrade Izvješća: | Bojana Borić, dipl. ing. met., univ. spec. oecoing. |
| Stručni suradnici: | Elvira Horvatić Viduka, dipl. ing. fiz. |
|  | Hrvoje Malbaša, mag. ing. mech. |
|  | Dora Stanec, mag. ing. hort. |
|  | Gabrijela Kovačić, dipl. kem. ing., univ. spec. oecoing. |
|  | Maja Jerman Vranić, dipl. ing. kem. MBACon |
|  | Berislav Marković, mag. ing. prosp. arch. |
|  | Bojana Borić, dipl. ing. met., univ. spec. oecoing. |
| Direktor Odjela za zaštitu okoliša i održivi razvoj: | Direktor: |
| dr. sc. Vladimir Jelavić, dipl. ing. stroj. | mr. sc. Zdravko Mužek, dipl. ing. stroj. |

Zagreb, lipanj 2021.

Sadržaj

UVOD	1

1.	OPĆE INFORMACIJE O GRADSKO PODRUČJU	2

1.1.	Geografske značajke	2

1.2.	Klimatološke značajke	3

2.	STANJE KVALITETE ZRAKA	5

2.1.	Kvaliteta zraka na području grada Osijeka	5

2.1.1.	Ocjena onečišćenosti zraka u zoni hr os	8

2.1.2.	Ocjena onečišćenosti (sukladnosti) zone HR OS u razdoblju 2016. do 2019. godine	8

2.2.	Izvori onečišćujućih tvari na području grada OSIJEKA	10

2.3.	Registar onečišćavanja okoliša (ROO)	11

3.	OCJENA PROVEDENIH MJERA ZAŠTITE ZRAKA I NJIHOVE UČINKOVITOSTI	14

3.1.	Pregled i ocjena realizacije mjera	14

3.1.1.	Prioritetne mjere	15

3.1.2.	Preventivne mjere za očuvanje kvalitete zraka	16

3.1.3.	Kratkoročne mjere, kada postoji rizik od prekoračenja praga upozorenja	21

3.1.4.	Mjere za postizanje graničnih vrijednosti za određene onečišćujuće tvari u zrak u zadanom roku ako su prekoračene	24

3.1.5.	Mjere za postizanje dugoročnih ciljeva za prizemni ozon u zraku	26

3.1.6.	Mjere za smanjenje emisija onečišćujućih tvari koje uzrokuju nepovoljne učinke zakiseljavanja, eutrofikacije i fotokemijskog onečišćenja	27

3.1.7.	Mjere za smanjivanje emisija postojanih organskih onečišćujućih tvari i teških metala	33

3.1.8.	Mjere za postupno ukidanje potrošnje kontroliranih tvari koje oštećuju ozonski sloj i smanjivanja emisija fluoriranih stakleničkih plinova	34

3.1.9.	Mjere za smanjivanje emisija stakleničkih plinova	35

3.1.10.	Mjere za poticanje porasta energetske učinkovitosti i uporabu obnovljivih izvora energije	44

3.1.11.	Mjere za smanjivanje ukupnih emisija iz prometa	46

3.2.	Zbirni pregled realizacije provedenih mjera zaštite zraka	48

4.	OSTVARIVANJE MJERA IZ PLANA ZAŠTITE ZRAKA	51

4.1.	Plan zaštite zraka, ozonskog sloja i ublažavanja klimatskih promjena u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2013. do 2017. godine („Narodne novine“, broj: 139/13)	51

5.	PROVEDBA OBVEZA IZ MEĐUNARODNIH UGOVORA IZ PODRUČJA ZAŠTITE ZRAKA	55

6.	PODACI O PROVEDENOM INSPEKCIJSKOM NADZORU I IZREČENIM KAZNAMA	58

7.	PODACI O KORIŠTENJU FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU I POBOLJŠANJE KVALITETE ZRAKA	59

8.	PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA POSTOJEĆIH DOKUMENATA TE DRUGI PODACI OD ZNAČENJA ZA ZAŠTITU KVALITETE ZRAKA	61

9.	IZVORI PODATAKA	62

9.1.	Popis propisa	62

9.2.	Izvješća, planovi, programi	62

9.3.	Internetske stranice	63

10.	PRILOZI	64

PRILOG I:	RJEŠENJE MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA ZAŠTITE OKOLIŠA	64

Popis slika

Sl. 1.1-1: Administrativno područje Grada Osijeka	2

Sl. 1.2-1: Godišnji hod temperature zraka i količine oborine na meteorološkoj postaji Osijek u razdoblju 1981.-2010	3

Sl. 1.2-2: Ruža vjetra	4

Sl. 2.1-1: Zone i aglomeracije na području Republike Hrvatske (izvor: Izvješće o praćenju kvalitete zraka na teritoriju Republike Hrvatske za 2019. godinu (MINGOR, Zagreb, listopad 2020.))	5

Sl. 2.1-2: Mikrolokacija i fotografija mjerne postaju Osijek-1	6

Sl. 2.1-3: Dnevne koncentracije PM10 na mjernoj postaji Osijek - 1 u razdoblju 2015.-2018.	7

Sl. 2.4-1: Količine onečišćujućih tvari u zrak u razdoblju 2016.-2019. na području Grada Osijeka	12

Sl. 2.4-2: Količine ugljikovog dioksida u zrak u razdoblju 2015.-2019. na području Grada Osijeka	12

Popis tablica

Tab. 2.1-1: Razine onečišćenosti zraka po onečišćujućim tvarima s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi za zonu HR-1 (Izvor: Uredba o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na teritoriju Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj: 01/14))	6

Tab. 2.1-2: Kvaliteta zraka na mjernoj postaji Osijek-1 u razdoblju od 2015. do 2019. godine	7

Tab. 2.4-1: Količine ispuštanja onečišćujućih tvari u zrak u razdoblju 2015.-2019. na području Grada Osijeka (Izvor: Javni preglednik ROO; http://roo.azo.hr/rpt.html# listopad 2020. )	11

Tab. 4.1-1: Korištenje financijskih sredstava Grada Osijeka za zaštitu i poboljšanje kvalitete zraka	59

# UVOD

Budući da je 2020. godine isteklo razdoblje važenja Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje grada Osijeka za razdoblje 2017. - 2020. (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 10 od 21. rujna 2017. u daljnjem tekstu Program), pristupilo se izradi Izvješća o provedbi Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje grada Osijeka za razdoblje za razdoblje 2017. - 2020. (u daljnjem tekstu: Izvješće). Program je donesen temeljem članka 12. tada važećeg Zakona o zaštiti zraka, „Narodne novine“, broj: 130/11 i 47/14.

Od 01. siječnja 2020. godine na snazi je „novi“ Zakon o zaštiti zraka („Narodne novine“, broj: 127/19). Temeljem članka 107. stupanjem na snagu Zakona o zaštiti zraka, („Narodne novine“, broj: 127/19, prestao je važiti Zakon o zaštiti zraka („Narodne novine“, broj: 130/11, 47/14, 61/17 i 118/18). Međutim, stavkom 1. članka 106. Zakona o zaštiti zraka, („Narodne novine“ broj: 127/19), određeno je da postupci pokrenuti po odredbama Zakona o zaštiti zraka („Narodne novine“, broj: 130/11, 47/14, 61/17 i 118/18) do dana stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se po odredbama toga Zakona. Stoga se ovo Izvješće izrađuje sukladno članku 13. Zakona o zaštiti zraka („Narodne novine“, broj: 130/11, 47/14, 61/17 i 118/18) i 106. Zakona o zaštiti zraka, („Narodne novine“, broj: 127/19.).

Sadržaj Izvješća određen je člankom 13. Zakona o zaštiti zraka („Narodne novine“, broj: 130/11, 47/14, 61/17 i 118/18) Izvješće sadrži osobito:

- stanje kvalitete zraka;

- ocjenu provedenih mjera i njihove učinkovitosti;

- ostvarivanje mjera iz Plana i drugih dokumenata zaštite kvalitete zraka, ozonskog sloja i ublažavanja klimatskih promjena;

- provedbu obveza iz međunarodnih ugovora iz područja zaštite zraka, ozonskog sloja i ublažavanja klimatskih promjena;

- podatke o izrečenim kaznama;

- podatke o korištenju financijskih sredstava za zaštitu i poboljšanje kvalitete zraka i

- prijedlog izmjena i dopuna postojećih dokumenata te druge podatke od značenja za zaštitu kvalitete zraka, ozonskog sloja i ublažavanja klimatskih promjena.

Temeljem članka 15. Zakona o zaštiti zraka („Narodne novine“, broj: 130/11, 47/14, 61/17 i 118/18), Izvješće se objavljuje u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave, a usvaja ga predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.

Sukladno članku 16. Zakona o zaštiti zraka („Narodne novine“, broj: 130/11, 47/14, 61/17 i 118/18), za nacrt Izvješća mora biti javno objavljen radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti. Putem medija izvješćuje se javnost o mjestu na kojem je nacrt Izvješća dostupan te način i vrijeme iznošenja mišljenja, prijedloga i primjedbi. Rok u kojem javnost može iznositi primjedbe, prijedloge i mišljenja ne može biti kraći od 30 dana od dana objave.

Izvješće o provedbi Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje grada Osijeka za razdoblje od 2017. – 2020., izradila je tvrtka EKONERG d.o.o. Zagreb, koja je ovlaštena za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša sukladno Rješenju nadležnog Ministarstva (Prilog 9.).

# OPĆE INFORMACIJE O GRADSKO PODRUČJU

## Geografske značajke

Ustrojstvo Grada Osijeka utvrđeno je Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj: 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13 i 110/15). Grad Osijek nalazi se u istočnom dijelu Republike Hrvatske. Pripada Osječko-baranjskoj županiji i smješten je u njezinom istočnom dijelu. Graniči s općinama Antunovac, Bilje, Čepin, Darda, Erdut, Petrijevci i Šodolovci u Osječko-baranjskoj županiji te s općinom Trpinja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. S gledišta globalnog planskog pristupa prostoru u širem smislu pripada prostornoj cjelini županija Istočne Hrvatske koja obuhvaća županije Osječko-baranjsku, Vukovarsko-srijemsku, Virovitičko-podravsku i Brodsko-posavsku. Područje Grada Osijeka (Error! Reference source not found.) obuhvaća jedanaest naselja: Brijest, Briješće, Josipovac, Klisa, Nemetin, Osijek, Podravlje, Sarvaš, Tenja, Tvrđavica i Višnjevac.

Sl. 1.1-1: Administrativno područje Grada Osijeka

Grad Osijek zauzima površinu od 169 km2, što čini oko 4% od sveukupne površine Osječko-baranjske županije. Prosječna nadmorska visina prostora Grada iznosi 90 m.n.m.

Razvitak ove prostorne cjeline temelji se na povoljnoj mreži naselja, pretežito definiranim koridorima prometnica i glavnim poljoprivrednim resursima Hrvatske. Za ovu cjelinu osobito su značajni riječni tokovi Drave, Dunava i Save koji uvjetuju uređenje prostora i određuju koridore velike državne i međunarodne infrastrukture, osobito transeuropske magistralne i regionalne prometne pravce. Područje Grada Osijeka dio je šireg prostora, koji reljefno pripada sjeveroistočnom, pretežito nizinskom, ravničarskom dijelu geografske cjeline Istočne Hrvatske.

## Klimatološke značajke

Klimatski podaci glavne meteorološke postaje u Osijeku reprezentativni za opis klime istočnog dijela Hrvatske. U nastavku su klimatske značajke opisane temeljem klimatskih podataka za razdoblje 1981.-2010. godine. Na Sl. 1.2-1 prikazane su osnovne značajke godišnjeg hoda temperature zraka i količine oborine u razdoblju 1981.-2010. godine.

Sl. 1.2-1: Godišnji hod temperature zraka i količine oborine na meteorološkoj postaji Osijek u razdoblju 1981.-2010

Prema klimatskim normalama za razdoblje 1981.-2010. prosječna godišnja temperatura u Osijeku iznosila je 11,3oC. Najhladniji mjesec u prosjeku je bio siječanj s 0,0oC, a najtopliji srpanj s prosječnih 22,0oC. U tim su mjesecima zabilježeni i apsolutni ekstremi temperatura u razdoblju 1981.-2010. godine: najniža izmjerena temperatura od - 27,1oC te najviša izmjerena temperatura 39,6oC. S obzirom na temperaturne karakteristike u razdoblju 1981.-2010. godine u prosjeku je bilo:

- 7,2 ledena dana (dana s minimalnom temperaturom zraka manjom ili jednakom -10oC) i 18,7 studenih dana (dana s maksimalnom temperaturom zraka manjom od 0oC) koji su se javljali između studenog i ožujka;

- 83,6 hladnih dana (dana s minimalnom temperaturom zraka manjom od 0oC) koji su se javljali između listopada i travnja;

- 96,2 toplih dana (dana s maksimalnom temperaturom zraka većom ili jednakom 25oC) koji su se javljali od ožujka do listopada;

- 31,9 vrućih dana (dana s maksimalnom temperaturom zraka većom ili jednakom 30oC) koji su se javljali od svibnja do rujna;

- 2,1 dana s toplim noćima (dana s minimalnom temperaturom zraka većom ili jednakom 20oC).

U razdoblju 1981.-2010. godine prosječna godišnja količina oborine iznosila je 683,5 mm. Godišnji hod oborine u Osijeku je kontinentalnog tipa s maksimumom oborine u toplom dijelu godine. U promatranom razdoblju u prosjeku je najveće količine oborine imao lipanj (87,1 mm), a najmanje veljača (35,6 mm). Oborina je vremenski izuzetno promjenjiv klimatski element pa mjesečne količine oborine mogu značajno varirati iz godine u godinu. Također, u jednom danu može pasti više oborine od mjesečnog prosjeka. U promatranom razdoblju u prosjeku je godišnje bilo 134,1 oborinskih dana tj. dana u kojima je zabilježeno barem 0,1 mm oborine. Uglavnom je oborina slaba te je u promatranom razdoblju u prosjeku bilo godišnje 91,5 dana s oborinom većom ili jednakom 1 mm, 42,5 dana s oborinom većom ili jednakom 5 mm te 21,9 dana s oborinom većom ili jednakom 10 mm. U prosjeku je Osijek imao svega 0,4 dana godišnje s oborinom većom od 50 mm što znači da se takvi dani ne javljaju svake godine, a u razdoblju 1981.-2010. takvi su dani zabilježeni samo toplom dijelu godine od svibnja do rujna. Najveća dnevna količina oborine u razdoblju 1981.-2010. godine zabilježena je u lipnju te je iznosila 107,2 mm.

Prema ruži vjetra meteorološke postaje Osijek na tom području najčešće pušu slabi vjetrovi (1- 3 Beauforta) iz sjeverozapadnog, a zatim iz istočnog kvadranta. U godini se u prosjeku najčešće javljaju vjetar zapadnog smjera (9,97%), a njegova je pojavnost najčešća ljeti i u proljeće. Zatim se po godišnjoj učestalosti puhanja ističe vjetar istočnog smjera (8,63%) posebice u jesen. Tišine su se u podacima mjerenja u razdoblju 1981.-2010. godina zabilježene u 3% slučaja.

Sl. 1.2-2: Ruža vjetra

# STANJE KVALITETE ZRAKA

## Kvaliteta zraka na području grada Osijeka

Uredbom o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na teritoriju Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj: 01/14) teritorij Republike Hrvatske je, prema razinama onečišćenosti zraka, klasificiran u pet zona i četiri aglomeracije. Grad Osijek klasificiran je u aglomeraciju HR OS. (Sl. 2.1-1.).

Sl. 2.1-1: Zone i aglomeracije na području Republike Hrvatske (izvor: Izvješće o praćenju kvalitete zraka na teritoriju Republike Hrvatske za 2019. godinu (MINGOR, Zagreb, listopad 2020.))

Razine onečišćenosti zraka određuju se prema donjim i gornjim pragovima procjene te ciljnim vrijednostima i dugoročnim ciljevima za prizemni ozon propisanim u Prilogu 3. točkama A. i B. Uredbe o razinama onečišćujućih tvari u zraku („Narodne novine“, broj: 77/20).

Za aglomeraciju HR OS dane su sljedeće procjene razina onečišćenosti zraka određene prema donjim i gornjim pragovima procjene po onečišćujućim tvarima obzirom na zaštitu zdravlja ljudi i to za sljedeće onečišćujuće tvari:

Tab. 2.1-1: Razine onečišćenosti zraka po onečišćujućim tvarima s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi za zonu HR-1 (Izvor: Uredba o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na teritoriju Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj: 01/14))

| Oznaka aglomeracije | Razina onečišćenosti zraka po onečišćujućim tvarima s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 | NO2 | PM10 | Benzen | Pb, As, Cd, Ni | CO | O3 | Hg |
| HR OS | < DPP | < GPP | > GPP | < GPP | < DPP | < DPP | > CV | < GV |

Legenda: DPP – donji prag procjene, GPP – gornji prag procjene, CV – ciljna vrijednost za prizemni ozon, GV – granična vrijednost

Iz tablice (Tab. 2.1-1) su vidljivi rezultati aglomeracije HR OS (Grad Osijek): za SO2, okside dušika, benzen, teške metale i CO onečišćenje je ispod donjeg praga procjene, za i lebdeće čestice onečišćenje je ispod gornjeg praga procjene, ozona ima više od ciljane vrijednosti, a žive manje od granične vrijednosti.

Prema zakonskim propisima, Zavod za zaštitu okoliša i prirode pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja izrađuje godišnje izvješće o praćenju kvalitete zraka na području Republike Hrvatske koje sadrži podatke o kategorijama kvalitete zraka oko mjernih postaja Državne mreže i lokalnih mreža za trajno praćenje kvalitete zraka. Izvješće sadrži i podatke o mrežama i postajama, sumarni prikaz koncentracija onečišćenja u zraku oko mjerne postaje, učestalost pojavljivanja visokih koncentracija onečišćenja, datume pojavljivanja koncentracija većih od graničnih vrijednosti (GV) i dugoročnog cilja za ozon te tolerantne vrijednosti (TV) i ciljne vrijednosti za ozon.

Ocjenjivanje kvalitete zraka provodi se temeljem rezultata praćenja (mjerenja) kvalitete zraka ili pak modeliranja i objektivne procjene usporedbom s propisanim graničnim ili ciljnim vrijednostima te u skladu s propisanim načinom.

Mjerna postaja državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka Osijek-1 prema tipu područja u kojem je smještena te u odnosu na izvore emisije koji najznačajnije klasificirana je kao gradska prometna postaja. Mjerna postaja smještena je u blizini raskršća: Europske avenije i Biljske ceste, a od obližnjih prometnica udaljena je 15-ak metara.

Sl. 2.1-2: Mikrolokacija i fotografija mjerne postaju Osijek-1

Na mjernoj postaji Osijek-1 automatskim mjernim uređajima prate se koncentracije sumpornog dioksida (SO2), dušikovog dioksida (NO2), ugljikovog monoksida (CO), benzena (C6H6), lebdećih čestica frakcije 10 mikrona (PM10) i prizemnog ozona (O3).

Mjerenja koncentracija svih onečišćujuće tvari osim čestica PM10 provode se referentnim mjernim metodama. Kako studija ekvivalencije za mjernu postaju Osijek-1 nije provedena kod validacije podataka koncentracija PM10 za postaju Osijek-1 najprije su se primjenjivale korekcijske funkcije za mjernu postaju Zagreb-1 (za podatke iz razdoblja 1.1.2013.-31.12.2016.), a zatim korekcijske funkcije za mjernu postaju Sisak-1 (za podatke iz razdoblja 1.1.2017.-31.12.2018.).

U tablici (Tab. 2.1-2) dan je pregled stanja kvalitete zraka na mjernoj postaji Osijek-1 u razdoblju od 2015. do 2019. godine. U promatranom je razdoblju zrak bio prve kategorije za sumporov dioksid, dušikov dioksid, ugljikov monoksid, benzen i prizemni ozon te druge kategorije za lebdeće čestice frakcije 10 mikrona (PM10).

Tab. 2.1-2: Kvaliteta zraka na mjernoj postaji Osijek-1 u razdoblju od 2015. do 2019. godine

| Mjerna postaja | Onečišćujuća tvar | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Osijek - 1 | SO2 | 1. | 1. | 1.* | 1. | 1. |
|  | NO2 | 1.* | 1.* | 1.* | 1. | 1. |
|  | CO | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. |
|  | O3 | 1.* | 1.* | 1. | 1. | 1. |
|  | C6H6 | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* | 1.* |
|  | PM10 | 2.* | 2. | 2. | 2. | 2. |
| Oznake: * obuhvat podataka od 75 % do 90 % - uvjetna kategorizacija kvalitete zraka |  |  |  |  |  |  |
| Izvor podataka: Godišnja izvješća o praćenju kvalitete zraka na području Republike Hrvatske za 2015., 2016., 2017. i 2018. godinu i Izvješće o praćenju kvalitete zraka na postajama državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka u 2019. godini dostupna na poveznicama: http://iszz.azo.hr/iskzl/godizvrpt.htm?pid=0&t=0 i http://iszz.azo.hr/iskzl/godizvrpt.htm?pid=0&t=1 |  |  |  |  |  |  |

Druga kategorija kvalitete zraka za PM10 na mjernoj postaji Osijek-1 u razdoblju od 2015.-2019. godine bila je posljedica prekoračenja granične vrijednosti za dnevne koncentracije PM10. Većina prekoračenja javljala se tijekom sezone grijanja, od listopada do travnja dok su prekoračenja granične vrijednosti za dnevne koncentracije PM10 na postaji Osijek-1 u toplom dijelu godine relativno rijetka kao što se vidi na slici niže (Sl. 2.1-3).

Sl. 2.1-3: Dnevne koncentracije PM10 na mjernoj postaji Osijek - 1 u razdoblju 2015.-2018.

### Ocjena onečišćenosti zraka u zoni hr os

Prikaz kvalitete dan je prema godišnjim izvješćima o praćenju kvalitete zraka na području Republike Hrvatske. Prema Godišnjima izvješćima o praćenju kvalitete zraka na području Republike Hrvatske (od 2016. do 2019. godine) procjenjivanje razine onečišćenosti zraka na području RH je uz mjerenja na stalnim mjernim mjestima provedeno i metodom objektivne procjene.

Objektivna procjena se primjenjuje samo u slučaju gdje su razine koncentracija onečišćujućih tvari na razmatranom području manje od donjeg praga procjene/dugoročnog cilja sukladno člancima 6. i 9. Direktive 2008/50/EK. Kao podloga za procjenu korišten je dokument „Objektivna ocjena kvalitete zraka u zonama Republike Hrvatske za 2017. godinu“ (DHMZ, 2019).

### Ocjena onečišćenosti (sukladnosti) zone HR OS u razdoblju 2016. do 2019. godine

Pregled stanja kvalitete zraka po onečišćujućim tvarima dan je u nastavku.

Sumporni dioksid, SO2

Ocjena onečišćenosti zone HR OS (ocjena sukladnosti s ciljevima zaštite okoliša propisanih Direktivom 2008/50/EK) s obzirom na sumporov dioksid u 2019. godini dobivena je objektivnom procjenom. Ocijenjeno je da su koncentracije SO2 bile ispod donjeg praga procjene u ovoj zoni.

U razdoblju od 2016-2019. godine aglomeracija HR OS je sukladna s graničnom vrijednošću za 1-satne i graničnom vrijednošću za 24-satne koncentracije SO2 obzirom na zaštitu zdravlja ljudi.

Objektivnom procjenom uz korištenje rezultata modela koji pokazuju da su vrijednosti niže od donjeg praga procjene za zaštitu vegetacije (8 μg/m3) može se zaključiti da su vrijednosti prizemnih koncentracija SO2 ispod kritične razine za zaštitu vegetacije.

Dušikov dioksid, NO2

Ocjena onečišćenosti zone HR OS s obzirom na dušikov dioksid dobivena je objektivnom procjenom. U razdoblju od 2016.-2019. godine ocijenjeno je da su u ovoj zoni koncentracije NO2 bile niže od propisanih graničnih vrijednosti. Sukladno s ciljevima zaštite okoliša (nije prekoračena kritična razina).

Objektivnom procjenom uz korištenje rezultata modela koji pokazuju da su vrijednosti NO2 u zonama jako niske može se zaključiti da su vrijednosti prizemnih koncentracija NOx niže od kritične razine za zaštitu vegetacije.

Lebdeće čestice PM10 i PM2,5

2016. i 2019. godine 24-satne koncentracije PM10 prekoračile su graničnu vrijednost više od dozvoljenih 35 dana prekoračenja na mjernoj postaji Osijek-1 (82 dana). Na mjernoj postaji nije prekoračena srednja godišnja vrijednost. Aglomeracija Osijek 2019. godine je nesukladna s graničnom vrijednošću za 24-satne koncentracije PM10 obzirom na zaštitu zdravlja ljudi.

2018. godine aglomeracije HR OS je sukladna s graničnom vrijednošću za 24-satne koncentracije i graničnom vrijednošću za srednju godišnju vrijednost koncentracija PM10 obzirom na zaštitu zdravlja ljudi.

2017. godine aglomeracija Osijek je nesukladna s graničnom vrijednošću za 24-satne koncentracije PM10 obzirom na zaštitu zdravlja ljudi.

Za lebdeće čestice (PM2,5) u razdoblju od 2016.-2019. godine za aglomeraciju Osijek nije dana ocjena sukladnosti zbog nepostojanja mjerenja i nemogućnosti primjene objektivne procjene. Sukladno Uredbi u aglomeraciji Osijek planira se uspostava nove mjerne postaje u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka (lokacija Osijek za PPI PM2,5).

Problem onečišćenja zraka lebdećim česticama u naseljenim područjima u kontinentalnom dijelu Hrvatske i dalje je najrašireniji problem onečišćenja zraka. U razdoblju od 2013. do 2019. godine u aglomeraciji Osijeku zabilježene su prekoračene dnevne granične vrijednosti (GV) veće od dozvoljenih u svim godinama mjerenja. Najveći broj dana u kojima su koncentracije lebdećih čestica PM10 i PM2,5 povišene, raspoređeno je u hladnijem dijelu godine za stabilnih meteoroloških prilika, kada su dominantni izvor onečišćenja kućna ložišta, a ostali izvori onečišćenja promet i veliki točkasti izvori.

Prizemni ozon, O3

2019. godina prag obavješćivanja je prekoračen u aglomeraciji Osijek. U razdoblju od 2016.-2019. aglomeracija Osijek je sukladna s ciljnom vrijednošću za 8-satni pomični prosjek koncentracija O3 (usrednjeno na tri godine) obzirom na zaštitu zdravlja ljudi.

Ugljikov monoksid, CO

Za ocjenu sukladnosti zona i aglomeracija (sukladnosti s okolišnim ciljevima) u 2019. godini prema Uredbi nisu predviđena mjerenja ugljikovog monoksida u niti jednoj zoni i aglomeraciji. Iz tog razloga su podaci mjerenja za ocjenu sukladnosti korišteni kao indikativna mjerenja.

Na osnovi analize indikativnih mjerenja i objektivne procjene ocijenjeno je da je u razdoblju od 2016.-2019 godine aglomeracija Osijek sukladna s graničnom vrijednošću za maksimalne dnevne 8-satne vrijednosti koncentracija CO obzirom na zaštitu zdravlja ljudi.

Benzen

Zbog nezadovoljenog obuhvata podataka 2019. godine mjerenja u aglomeraciji Osijek promatrana su kao indikativna. U razdoblju od 2016.-2019. godine aglomeracija Osijek je sukladna s graničnom vrijednošću za srednju godišnju vrijednost koncentracija benzena obzirom na zaštitu zdravlja ljudi (I kategorija kvalitete zraka).

Metali olovo (Pb), kadmij (Cd), nikal (Ni) i arsen (As) u lebdećim česticama PM10

Sve zone i aglomeracije su sukladne s graničnom i ciljnim vrijednostima za srednje godišnje vrijednosti koncentracija Pb u PM10 ,Cd u PM10, As u PM10 i Ni u PM10 obzirom na zaštitu zdravlja ljudi (I kategorija kvalitete zraka).

Benzo(a)piren i drugi PAU u PM10

U aglomeraciji Osijek (HR OS) 2017. 2018. i 2019. nije dana ocjena sukladnosti s ciljnom vrijednošću za B(a)P u PM10 jer mjerenja nisu provođena, a objektivnu procjenu nije bilo moguće primijeniti.

## Izvori onečišćujućih tvari na području grada OSIJEKA

Prema Zakonu o zaštiti zraka („Narodne novine“, broj: 127/19) onečišćenje dolazi iz više izvora, a dijele se na pokretne i nepokretne emisijske izvore.

Pokretni izvori su prijevozna sredstva (npr. automobili, kamioni), željeznica i zračni promet, koji ispuštaju onečišćujuće tvari u zrak. Najzastupljeniji oblik su cestovna motorna vozila, a distribucija onečišćujućih tvari iz prometnog sektora je najveća u onim gradovima i općinama koje imaju najveći broj motornih vozila odnosno stanovnika.

Nepokretni izvori se dijele na točkaste i difuzne. Točkasti izvori su izvori kod kojih se onečišćujuće tvari ispuštaju u zrak kroz za to oblikovane ispuste odnosno postrojenja, tehnološki procesi, industrijski pogoni, uređaji, građevine i slično. Difuzni izvori su izvori kod kojih se onečišćujuće tvari unose u zrak bez određenog ispusta, a obuhvaćaju uređaje za obradu otpadnih voda, odlagališta otpada, određene aktivnosti, površine i druga mjesta.

Akcijskim planom utvrđeni su glavni izvori emisija i onečišćenja na području aglomeracije Osijek, a to su energetika i industrija, mala ložišta – kućanstva i poslovni prostori, cestovni promet , onečišćenja koja dolaze iz drugih regija.

Zbog svog zemljopisnog položaja i opće cirkulacije atmosfere, područje Republike Hrvatske je značajno izloženo utjecaju prekograničnog onečišćenja zraka, odnosno transportu sekundarnih čestica, ne samo iz susjednih zemalja već i stotinama kilometara udaljenih industrijski razvijenih zemalja (kao što su Njemačka i Poljska), a koje su na kontinentalnoj skali značajni izvori emisija čestica. Europski program praćenja i evaluacije (EMEP) u svom izvješću navodi da prekogranični transport primarnih i sekundarnih čestica na području Osijeka doprinosi godišnjoj razini koncetrancije PM10. U tom dijelu godine potencijalni uzrok povećanja emisija PM10 može biti i daljinski prijenos Saharske prašine na područje europskog kontinenta, no kako za Hrvatsku nema podataka o doprinosu prirodnih izvora onečišćenja česticama, taj doprinos nije moguće odrediti.

Na području Grada Osijeka pojedinačno najveći nepokretni točkasti izvor su industrijski objekti. Navedenim nepokretnim točkastim izvorima treba pribrojiti i emisije iz kućnih ložišta. Kućna ložišta značajno doprinose onečišćenju zraka ukoliko koriste goriva kao što su drvo, ugljen i loživo ulje. Većina prekoračenja javljala se tijekom sezone grijanja, od listopada do travnja.

Difuzni izvori predstavljaju izvore koji su vezani uz tvorničke procese u kojima se koriste lakohlapive organske tvari, distribuciju i manipulaciju naftnim proizvodima, obradu otpadnih voda, gospodarenje otpadom, poljoprivreda itd. Na prostoru Grada Osijeka takvi izvori su benzinske postaje, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda gradova i općina, odlagališta otpada, poljoprivredne površine.

Prema preliminarni proračun emisija, izrađen za potrebe Akcijskog plana na području grada Osijeka u 2012. godini po izvorima:

- U emisiji PM10, doprinos sektora energetike i industrije bio je oko 40%, doprinos cestovnog prometa oko 10%, a doprinos kućnih ložišta oko 50%

- U emisiji NOx, doprinos sektora energetike i industrije bio je oko 40%, doprinos cestovnog prometa oko 40%, a doprinos kućnih ložišta oko 20%.

- U emisiji SO2, doprinos sektora energetike i industrije je najdominantniji (>95%), dok je doprinos cestovnog prometa i malih ložišta na razini nekoliko postotaka.

## Registar onečišćavanja okoliša (ROO)

Pravilnikom o registru onečišćavanja okoliša („Narodne novine“, broj: 87/15) određen je popis djelatnosti tj. procesa i aktivnosti do kojih dolazi do ispuštanja tvari u okoliš te dan popis onečišćujućih tvari za koje se dostavljaju podaci o godišnjim emisijama u zrak. Donošenjem Pravilnika o registru onečišćavanja okoliša 2015. godine značajno su povećani pragovi ispuštanja onečišćujućih tvari u zrak što je dovelo do smanjenja broja obveznika prijave, a time i ukupno zabilježene emisije.

U nastavku je dan pregled emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora prema podacima iz javnog preglednika Registra onečišćavanja okoliša u razdoblju od 2016. do 2019. godine s područja Grada Osijeka. U vrijeme izrade ovog Programa nisu bili dostupni podaci za 2020. godinu.

Podaci za zadnju izvještajnu godinu mogu biti nepotpuni te se mogu značajno razlikovati ovisno o datumu povlačenja podataka. Razlog tome je ciklus dostave i verifikacije podataka u bazi ROO koji započinje 01. siječnja tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu, prijavom obveznika. Nakon prijave, slijedi provjera kvalitete dostavljenih podataka od strane nadležnih tijela u suradnji s nadležnom inspekcijom.

Tab. 2.4-1: Količine ispuštanja onečišćujućih tvari u zrak u razdoblju 2015.-2019. na području Grada Osijeka (Izvor: Javni preglednik ROO; http://roo.azo.hr/rpt.html# listopad 2020. )

| Onečišćujuća tvar | Količina ispuštanja (kg/god) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. |
| Benzen (C6H6) | 267.75 | 155.77 | - | - | - |
| Oksidi sumpora izraženi kao sumporov dioksid (SO2) | 736913.66 | 722410.43 | 909753.82 | 572241.223 | 337895.999 |
| Oksidi dušika izraženi kao dušikov dioksid (NO2) | 222651.66 | 334041.129 | 310790.906 | 186917.491 | 133152.32 |
| Ugljikov monoksid (CO) | 192463.75 | 98594.15 | 110304.163 | 117761.238 | 21044.113 |
| Ugljikov dioksid (CO2) | 189796639.5 | 219238386.3 | 226033901.9 | 236022235.5 | 177568728 |
| Čestice (PM10) | 102150.357 | 126344.323 | 165078.147 | 34408.159 | 55900.962 |

U nastavku je dan shematski prikaz količina onečišćujućih tvari u zrak u razdoblju 2016.-2019. na području Grada Osijeka (Sl. 2.4-1). Zbog preglednosti izdvojena je količina ugljikovog dioksida (Sl. 2.4-2).

Sl. 2.4-1: Količine onečišćujućih tvari u zrak u razdoblju 2016.-2019. na području Grada Osijeka

Sl. 2.4-2: Količine ugljikovog dioksida u zrak u razdoblju 2015.-2019. na području Grada Osijeka

Prema podacima iz javnog preglednika Registra onečišćavanja okoliša na području grada Osijeka glavni nepokretni izvori emisija onečišćujućih tvari u zrak na području Grada su tvrtke:

- AMPLITUDO D.D.

- Drava International d.o.o.

- HEP-PROIZVODNJA d.o.o.

- HEP-Toplinarstvo d.o.o.

- HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA - dioničko društvo

- KANDIT d.o.o. za proizvodnju bombona i čokolade

- Karolina d.o.o.

- OLIMPIAS TEKSTIL društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju

- Opeka d.d. za proizvodnju i promet građevinskog materijala

- OSIJEK-KOTEKS d.d.

- Saponia d.d.

- Tvornica Šećera Osijek d.o.o

Obveznici ishođenja okolišne dozvole (objedinjenih uvjeta zaštite okoliša)

Prema Uredbi o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“, broj: 08/14, 5/18) za postrojenja koja obavljaju djelatnosti kojima se mogu prouzročiti emisije kojima se onečišćuje tlo, zrak, vode izdaje se jedna integrirana dozvola, koja regulira cjelokupni utjecaj industrijskog postrojenja na okoliš (emisije u zrak, vodu, tlo, proizvodnju otpada, korištenje sirovina i opasnih kemikalija, energetsku efikasnost, buku, sprječavanje nesreća i sigurnost na radu). Pravila po kojima se izdaju integrirane dozvole bazirana su na konceptu primjene najbolje raspoložive tehnike (NRT, engl. Best Available Techniques, BAT) u pojedinom industrijskom sektoru s ciljem postizanja visokog stupnja zaštite okoliša. Prema IPPC (engl. Integrated Pollution Prevention and Control) EU Direktivi, a koja je kasnije integrirana u Direktivu o industrijskim emisijama IED (Industrial Emission Directive), onečišćenja se minimiziraju kroz integrativni pristup mjera prevencije te u krajnjem slučaju, ako to nije moguće kroz niz preventivnih mjera, primjenom tzv. "end of pipe" rješenja.

Na području Grada Osijeka izdana su sljedeća rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša odnosno okolišne dozvole kojima su, između ostalog, propisane i mjere smanjenja emisija onečišćujućih tvari u zrak:

| Drava International d.o.o. | Rješenje o okolišnoj dozvoli | KLASA: UP/I 351-03/13-02/29 URBROJ: 517-06-2-2-1-14-36 Zagreb, 1. srpnja 2015 |
| --- | --- | --- |
| HEP PROIZVODNJA d.o.o. | Rješenje o izmjeni i dopuni okolišne dozvole | KLASA: UP/I-351-03/15-02/60, URBROJ: 517-06-2-2-1-16-14, Zagreb od 19.veljače 2016. |
| HE TOPLINARSTVO d.o.o. | Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša | KLASA: UP/I-351-03/12-02/85, URBROJ: 517-06-2-2-1-13-25, Zagreb od 04.veljače 2013. |
| Opeka d.d | Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša | KLASA: UP/I-351-03/13-02/76, URBROJ: 517-06-2-2-1-14-29, Zagreb od 15. rujna 2014. |
| Tvornica Šećera Osijek d.o.o. | Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša | KLASA: UP/I-351-03/20-08/06, URBROJ: 517-03-1-3-2-20-2, Zagreb od 27.ožujka 2020. |

# OCJENA PROVEDENIH MJERA ZAŠTITE ZRAKA I NJIHOVE UČINKOVITOSTI

## Pregled i ocjena realizacije mjera

Programom zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje Grada Osijeka za razdoblje 2017. – 2020. propisane su sljedeće skupine mjera:

- Prioritetne mjere

- Preventivne mjere za očuvanje kvalitete zraka

- Kratkoročne mjere, kada postoji rizik od prekoračivanja praga upozorenja

- Mjere za postizanje graničnih vrijednosti za određene onečišćujuće tvari u zraku u zadanom roku ako su iste prekoračene

- Mjere za postizanje dugoročnih ciljeva za prizemni ozon u zraku

- Mjere za smanjivanje emisija onečišćujućih tvari koje uzrokuju nepovoljne učinke zakiseljavanja, eutrofikacije i fotokemijskog onečišćenja

- Mjere za smanjivanje emisija postojanih organskih onečišćujućih tvari i teških metala

- Mjere za postupno ukidanje potrošnje kontroliranih tvari koje oštećuju ozonski sloj i smanjivanje emisija fluoriranih stakleničkih plinova

- Mjere za smanjivanje emisija stakleničkih plinova

- Mjere za poticanje porasta energetske učinkovitosti i uporabu obnovljive energije

- Mjere za smanjivanje ukupnih emisija iz prometa.

U izvještajnom su se razdoblju, 2017.-2020., paralelno s mjerama zaštite zraka određenim Programom provodile i mjere donesene dvije godine ranije Akcijskim planom smanjenja onečišćenja česticama (PM10) za Grad Osijek za razdoblje od početka 2015. do kraja 2020. godine (Službeni glasnik Grada Osijeka, broj 8/15). Mjere određene ovim dokumentima se međusobno nadopunjavaju i imaju sinergijski učinak na smanjenje emisija razine onečišćenja lebdećim česticama PM10.

U nastavku je dan pregled i ocjena provedenih mjera zaštite zraka i njihove učinkovitosti.

### Prioritetne mjere

| Mjera 5.1. | Prioritetne mjere |
| --- | --- |
|  | Ovim Programom zaštite zraka se temeljem svih predloženih mjera, uzimajući u obzir mjerila za određivanje prioriteta, definiraju sljedeće prioritetne mjere: - M2 Provesti mjerenja posebne namjene kada postoji sumnja da je došlo do onečišćenosti zraka - M6 Donijeti kratkoročne akcijske planove u slučaju pojave rizika prekoračenja praga upozorenja - M7 Jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave za pripremu kratkoročnih akcijskih planova - M8 Primjena posebnih mjera zaštite zdravlja ljudi i okoliša i mjera pravovremenog i cjelovitog informiranja javnosti - M9 Intenzivirati provođenje mjera predviđenih Akcijskim planom smanjenja onečišćenja česticama (PM10) za Grad Osijek - M10 Jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave za pripremu akcijskih planova za poboljšanje kvalitete zraka - M20 Sprječavanje nastajanja i smanjivanje količine komunalnog otpada - M21 Povećanje količine odvojeno skupljenog i recikliranog komunalnog otpada |
| Realizacija | Iz provedene analize realizacije mjera zadanih Programom može se zaključiti da je Program u velikoj mjeri realiziran te da je Grad Osijek u proteklom četverogodišnjem razdoblju od donošenja Programa poduzeo niz mjera, aktivnosti i radnji kako bi se sačuvala postojeća kvaliteta zraka i spriječila potencijalna onečišćenja zraka u budućnosti. Sve mjere koje imaju dugoročni ili trajni rok provođenja treba nastaviti provoditi. Budući da pojedine mjere definirane Programom zaštite i poboljšanja kakvoće zraka na području grada Osijeka imaju široku primjenu i njihov obuhvat prelazi nadležnost i snagu grada, nije ih bilo moguće realizirati na nivou Grada Osijeka. Realizacija mjera preuzetih iz Plana zaštite zraka, ozonskog sloja i ublažavanja klimatskih promjena u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2013. do 2017. godine („Narodne novine“, broj: 139/13) osigurana je donošenjem mjera, zakona i pod zakonskih propisa na nivou države budući da se provode na nacionalnom nivou. |
| Ocjena realizacije | Od prethodno navedenih prioritetnih mjera za tri mjere nije bilo potrebe za provedbom jer u izvještajnom razdoblju nije bilo prekoračenja propisanih pragova upozorenja za SO2 i NO2, a radi se o mjerama: - M6 Donijeti kratkoročne akcijske planove u slučaju pojave rizika prekoračenja praga upozorenja, - M7 Jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave za pripremu kratkoročnih akcijskih planova i - M8 Primjena posebnih mjera zaštite zdravlja ljudi i okoliša i mjera pravovremenog i cjelovitog informiranja javnosti Ostale prioritetne mjere su realizirane, odnosno provedene te se kontinuirano provode. |

### Preventivne mjere za očuvanje kvalitete zraka

| Mjera 5.2. M1 | Ugraditi ciljeve i mjere zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama u strateške dokumente i dokumente prostornog uređenja Grada Osijeka |
| --- | --- |
| Nositelj provedbe mjere | Grad Osijek |
| Rok provedbe | Kontinuirano |
| Realizacija | Prema Zakonu o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj: 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj: 03/17) i Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj: 61/14 i 03/17) za projekte za koje je to propisano provode se postupci strateške procjene i procjene utjecaja na okoliš koji u sebi uključuju i procjenu utjecaja na kvalitetu zraka, utjecaj na klimatske promjene te propisane mjere zaštite zraka. Gradsko vijeće Grada Osijeka na 13. sjednici održanoj 19. studenoga 2018., donijelo je Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 8/05., 5/09., 17A/09.-ispr., 12/10., 12/12. i 20A/18). Odredbama za provedbu, određene su mjere sprečavanja nepovoljna utjecaja na okoliš koje se provode se sukladno posebnim propisima te uvjetima i mjerama utvrđenim prostornim planom, kao i primjenom mjera utvrđenih kroz postupke procjene utjecaja na okoliš za pojedinačne zahvate koji se provode po posebnom propisu. Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na 12. sjednici 5. srpnja 2018. godine Zaključak o donošenju Master plana prometnog razvoja Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije. Izrada Masterplana prometnog razvoja Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije proizašla je iz potrebe povezivanja Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske s prometnim rješenjima niže razine u smislu davanja osnovnih smjernica i određivanja ciljeva prometnog sustava koji će se temeljiti na ishodima analize i biti u skladu s politikama Europske unije (npr. održivi razvoj prometa, okoliša). Temeljem članka 66. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 4. stavka 3. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš proveden je postupak strateške procjene utjecaja Master plana prometnog razvoja Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije, a mjere zaštite okoliša predložene su na temelju analize stanja, ciljeva i mjera prometnog razvoja definiranih Master planom u okviru Strateške procjene utjecaja Master plana na okoliš. Provedbom projekta „Masterplan prometnog razvoja grada Osijeka i Osječko-baranjske županije“ osigurat će se kvalitetna pripremljenost za provedbu projekata na području prometa. Masterplanom se postavljaju temelji prometnog razvoja svih gradova na području Osječko-baranjske županije, analiziraju mogućnosti poboljšanja prometne povezanosti te predlažu rješenja za poboljšanje, modernizaciju i rekonstrukciju postojeće prometne infrastrukture gradskog prijevoza grada Osijeka i njegovo usklađivanje s međugradskim prometnim linijama (autobusne linije, željezničke linije, promet osobnih i teretnih vozila). Gradsko vijeće Grada Osijeka je na 17. sjednici održanoj 18. ožujka 2019., donijelo Odluku o prihvaćanju i potpisivanju Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju (engl. Covenant of Mayors for Climate and Energy) - dokumenta gradonačelnika gradova Europe o provedbi mjera koje je inicirala Europska komisija u vezi s provođenjem mjera usmjerenih na borbu protiv klimatskih promjena kao jednog od glavnih prioriteta Europske unije. Prihvaćanje i provođenje načela i obveza propisanih Sporazumom gradonačelnika za klimu i energiju podrazumijeva smanjenje emisija CO2 i po mogućnosti drugih stakleničkih plinova na području Grada Osijeka za najmanje 40% do 2030., povećanje otpornosti na klimatske promjene uslijed primjene principa prilagodbe klimatskim promjenama, razmjenu iskustava, vizija, rezultata i praksi s lokalnim i regionalnim vlastima unutar Europske unije i šire te izradu Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka (u daljnjem tekstu: SECAP – engl. Sustainable Energy and Climate Action Plan) Grada Osijeka unutar dvije godine od datuma pristupanja Sporazumu te pripadajuće dokumentacije o izvještavanju o provedbi Akcijskog plana. |
| Ocjena realizacije | Realizirano. Mjera se kontinuirano provodi u procesu izrade strateških, planskih i programskih dokumenata kao i dokumenata prostornog uređenja na svim raznima. |

| Mjera 5.2. M2 | Provesti mjerenja posebne namjene kada postoji sumnja da je došlo do onečišćenosti zraka |
| --- | --- |
| Nositelj provedbe mjere | Grad Osijek / onečišćivač ako je poznat |
| Rok provedbe | Prema potrebi |
| Realizacija | Mjerna postaja državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka Osijek-1 prema tipu područja u kojem je smještena te u odnosu na izvore emisije koji najznačajnije klasificirana je kao gradska prometna postaja. Mjerna postaja smještena je u blizini raskršća: Europske avenije i Biljske ceste, a od obližnjih prometnica udaljena je 15-ak metara. Na mjernoj postaji Osijek-1 automatskim mjernim uređajima prate se koncentracije sumpornog dioksida (SO2), dušikovog dioksida (NO2), ugljikovog monoksida (CO), benzena (C6H6), lebdećih čestica frakcije 10 mikrona (PM10) i prizemnog ozona (O3). Mjerenja ove vrste nisu provođena u izvještajnom razdoblju. U navedenom razdoblju nije bilo izrečenih kazni po Zakonu o zaštiti zraka vezano za emisije onečišćujućih tvari u zrak na području grada Osijeka. |
| Ocjena realizacije | Realizirano. |

| Mjera 5.2. M3 | Osigurati nadzor nad provođenjem mjera zaštite zraka prema rješenju o prihvatljivosti zahvata za okoliš ili rješenju o okolišnoj dozvoli |
| --- | --- |
| Nositelj provedbe mjere | Grad Osijek |
| Rok provedbe | Kontinuirano |
| Realizacija | Nositelj zahvata dužan je jednom godišnje izraditi izvještaj o svim rezultatima praćenja stanja okoliša i dostaviti ga nadležnom tijelu za zaštitu okoliša. O rezultatima praćenja stanja okoliša nositelj zahvata je obvezan podatke dostavljati i nadležnom Ministarstvu na propisani način i u propisanim rokovima sukladno posebnom propisu kojim je uređena dostava podataka u informacijski sustav (Uredba o informacijskom sustavu zaštite okoliša („Narodne novine“, broj: 68/08)). Operater postrojenja koje ima obvezu ishođenja okolišne dozvole dužan je podatke o praćenju emisija iz postrojenja u tlo, zrak, vode i more te druge sastavnice okoliša kao i podatke o opterećenjima dostavljati nadležnom Ministarstvu na način određen Zakonom o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj: 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i Pravilnikom o registru onečišćavanja okoliša („Narodne novine“, broj: 87/15), odnosno nadležnim tijelima i/ili osobama sukladno posebnom propisu. Tijekom promatranog perioda, na području Grada Osijeka nije bilo izvanrednih inspekcijskih nadzora vezanih uz narušavanje kvalitete zraka radi utvrđivanja mogućeg uzroka onečišćenja, a time ni izrade sanacijskog programa za izvor koji prekoračuje tolerantne vrijednosti. Također, u četverogodišnjem razdoblju na području Grada Osijeka nije bilo izrečenih kazni po Zakonu o zaštiti zraka vezano za emisije onečišćujućih tvari u zrak. |
| Ocjena realizacije | Realizirano. |

| Mjera 5.2. M4 | Jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave nadležnih za obavljanje poslova zaštite okoliša |
| --- | --- |
| Nositelj provedbe mjere | Grad Osijek |
| Rok provedbe | Kontinuirano |
| Realizacija | U Odsjeku za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost obavljaju se poslovi zaštite okoliša i prirode koji su zakonskim i podzakonskim propisima stavljeni u nadležnost jedinica lokalne samouprave, a koji su od značaja za zaštitu okoliša i prirode, unaprjeđenje stanja okoliša, održivo gospodarenje otpadom, energetsku učinkovitost, a sve u svrhu cjelovitog upravljanja okolišem na području grada Osijeka. Aktivnosti Odsjeka usmjerene su na: - Izradu, provedbu i praćenje aktivnosti planova i programa iz područja zaštite okoliša, zaštite prirode, održivog gospodarenja otpadom i energetske učinkovitosti - Sudjelovanje u provođenju postupaka procjene utjecaja zahvata na okoliš - Izradu izvješća i akata iz područja zaštite okoliša, zaštite zraka, zaštite od buke i energetske učinkovitosti - Izradu strateške karte buke i akcijskih planova te njihovu provedbu i koordinaciju s drugim dionicima - Praćenje kvalitete zraka - Suradnju s resornim ministarstvima, Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, nevladinim udrugama iz područja zaštite okoliša, Agencijom za zaštitu okoliša u izradi nacrta propisa iz područja zaštite okoliša, održivog gospodarenja otpadom i drugih akata - Izradu stručnih mišljenja, izvješća i drugih stručnih materijala za potrebe Odjela ili drugih Ureda - Edukaciju građana iz područja zaštite okoliša, održivog gospodarenja otpadom i energetske učinkovitosti te suradnju s eko-školama i vrtićima na području grada. Izrada propisanih dokumenata zaštite zraka te uspostava procesa programiranja, planiranja, provedbe, nadzora i trajnog unaprjeđivanja sustava zaštite zraka/okoliša provodi se u skladu sa zakonskom regulativom. Radi učinkovitije provedbe upravnih i stručnih poslova zaštite zraka i obavljanja poslova zaštite okoliša edukacijom i razmjenom iskustava kontinuirano se radi na jačanju stručnih kapaciteta. |
| Ocjena realizacije | Realizirano. |

| Mjera 5.2. M5 | Informiranje javnosti o kvaliteti zraka |
| --- | --- |
| Nositelj provedbe mjere | Grad Osijek |
| Rok provedbe | Kontinuirano |
| Realizacija | Obavještavanje i informiranje javnosti se provodi prema Prilogu 6. Uredbe o razinama onečišćujućih tvari u zraku („Narodne novine“, broj: 77/20) gdje su definirane posebne mjere zaštite zdravlja ljudi i okoliša koje se poduzimaju prilikom pojave prekoračenja pragova upozorenja i praga obavješćivanja. Podaci dobiveni s postaja državne mreže sastavni su dio informacijskog sustava zaštite zraka na razini RH i koriste se za potrebe izrade Godišnjeg izvješća o kvaliteti zraka i za uzajamnu razmjenu informacija i izvješćivanja o kvaliteti zraka između nadležnog Ministarstva te Europske komisije. Ažurirani podaci o mjerenjima koncentracija onečišćujućih tvari dostupni su na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (http://iszz.azo.hr/iskzl/), a Informacijski sustav zaštite okoliša (ISZO) dostupan je na adresi: http://www.haop.hr/hr/informacijski-sustavi/informacijski-sustav-zastite-okolisa/zastite-zraka. Izgradnja lokalnog integriranog informacijskog sustava zaštite zraka/okoliša nije u planu. Informacije vezane uz zaštitu zraka na području Grada Osijeka redovito se objavljuju na internetskim stranicama (https://www.osijek.hr/). Javnost se obavještava putem medija – televizije, radija, novina, interneta. |
| Ocjena realizacije | Realizirano. |

### Kratkoročne mjere, kada postoji rizik od prekoračenja praga upozorenja

| Mjera 5.3. M6 | Donijeti kratkoročne akcijske planove u slučaju pojave rizika prekoračenja praga upozorenja |
| --- | --- |
| Nositelj provedbe mjere | Grad Osijek |
| Rok provedbe | Prema potrebi |
| Realizacija | Prema članku 55. Zakona o zaštiti zraka, ako u određenoj zoni ili aglomeraciji postoji rizik da će razine onečišćujućih tvari prekoračiti prag upozorenja za sumporov dioksid i dušikov dioksid odnosno prekoračiti jednu ili više graničnih vrijednosti (GV) ili ciljnih vrijednosti, za svaki od tih slučajeva predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave nadležno za tu zonu ili aglomeraciju dužno je donijeti kratkoročni akcijski plan koji sadrži mjere koje se moraju poduzeti u kratkom roku kako bi se smanjio rizik ili trajanje takvog prekoračenja. Izradu kratkoročnog akcijskog plana osigurava nadležno upravno tijelo jedinice lokalne samouprave. Stoga ako u zoni onečišćujuće tvari prekoračuju kritičnu razinu ili prag obavješćivanja, jedinice lokalne samouprave zajednički surađuju u izradi kratkoročnog akcijskog plana. Prilikom pojave prekoračenja pragova upozorenja za određene onečišćujuće tvari (SO2 i NO2) te praga obavješćivanja ili praga upozorenja za prizemni ozon (O3), izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave na čijem je području došlo do prekoračenja dužno je poduzeti posebne mjere zaštite zdravlja ljudi i okoliša, što uključuje mjere upozorenja i savjeta stanovništvu i mjere ograničenja i zabrane te odrediti način njihove provedbe sukladno Prilogu 6. Uredbe o razinama onečišćujućih tvari u zraku. Također, izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je o pojavi te o prestanku prekoračenja pragova upozorenja i praga obavješćivanja osigurati obavješćivanje javnosti posredstvom medija i to u skladu s člankom 10. Uredbe o razinama onečišćujućih tvari u zraku. Iz godišnjih izvješća o praćenju kvalitete zraka državne i gradske mreže mjernih postaja za trajno praćenje kvalitete zraka razvidno je da su maksimalne izmjerene vrijednosti satnih koncentracija SO2 i NO2 na području Grada Osijeka bile značajno ispod propisanih pragova upozorenja u svim godinama izvještajnog razdoblja. Tijekom izvještajnog razdoblja nisu u rad pušteni novi izvori emisija u zrak zbog kojih bi se povećao rizik za prekoračenje pragova upozorenja za SO2 i/ili NO2 te je ocijenjeno da nije nužna izrada kratkoročnog akcijskog plana. |
| Ocjena realizacije | Nije bilo potrebe za provedbom ove mjere jer u izvještajnom razdoblju nije bilo prekoračenja propisanih pragova upozorenja za SO2 i NO2. |

| Mjera 5.3. M7 | Jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave za pripremu kratkoročnih akcijskih planova |
| --- | --- |
| Nositelj provedbe mjere | Grad Osijek |
| Rok provedbe | Kontinuirano |
| Realizacija | Iz godišnjih izvješća o praćenju kvalitete zraka državne i gradske mreže mjernih postaja za trajno praćenje kvalitete zraka razvidno je da su maksimalne izmjerene vrijednosti satnih koncentracija SO2 i NO2 na području Grada Osijeka bile značajno ispod propisanih pragova upozorenja u svim godinama izvještajnog razdoblja. |
| Ocjena realizacije | Nije bilo potrebe za provedbom ove mjere jer u izvještajnom razdoblju nije bilo prekoračenja propisanih pragova upozorenja za SO2 i NO2. |

| Mjera 5.3. M8 | Primjena posebnih mjera zaštite zdravlja ljudi i okoliša i mjera pravovremenog i cjelovitog informiranja javnosti |
| --- | --- |
| Nositelj provedbe mjere | Grad Osijek / onečišćivač |
| Rok provedbe | Prema potrebi |
| Realizacija | Mjera je propisana radi ostvarivanje obveze propisane tada važećim Zakonom o zaštiti zraka („Narodne novine“, broj: 130/11, 47/14) i tada važeće Uredbe o razinama onečišćujućih tvari u zraku („Narodne novine“,, broj: 117/12). Višegodišnje analize rezultata mjerenja i praćenja koncentracija SO2 i NO2 pokazuju da su iste znatno niže od propisanih pragova upozorenja zbog čega nije bilo potrebe za primjenom ove mjere. Uredbom o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj: 64/08), između ostalog, uređuje se način informiranja i sudjelovanja javnosti, odnosno zainteresirane javnosti. U posljednje vrijeme sve više postaje praksa da se prije početka službenog postupka procjene utjecaja na okoliš napravi javno predstavljanje projekta. Na javnim izlaganjima i predstavljanjima projekata zainteresirana javnost može aktivno sudjelovati u iznošenju kritika i mogućeg neslaganja s izvedbom zahvata. Cilj javnog predstavljanja projekata je transparentno informiranje i uključivanje građana u proces donošenja odluka u ranoj fazi provedbe projekta, kako bi se osigurala dvosmjerna komunikacija, te kako bi izrađivači projektne i druge dokumentacije dobili direktnu povratnu informaciju od strane svih dionika i time osigurali lakše prihvaćanje projekta od strane onih na koje će projekt direktno utjecati. U svrhu unapređenja sustava obavješćivanja javnosti: - Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) putem novoustrojenog sustava dojavljuje nadležnom uredu o prekoračenju praga obavješćivanja i/ili upozorenja za prizemni ozon na državnim mjernim postajama, što do 2019. nije bio slučaj, jer je prema važećim propisima obveza DHMZ-a, koji upravlja državnim mjernim postajama da o prekoračenjima obavještava nadležno ministarstvo i inspekciju, ali ne i jedinice lokalne samouprave, odnosno Grad Osijek; - definiran je protokol obavještavanja javnosti o prekoračenju pragova; - izrađeni su obrasci o početku i završetku prekoračenja pragova obavješćivanja i/ili upozorenja za prizemni ozon. Informacije vezane uz zaštitu zraka odnosno okoliša Grada Osijeka sakuplja Upravni odjel za graditeljstvo, energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i održivo gospodarenje otpadom te redovito objavljuje na svojim internetskim stranicama. U Odsjeku za zaštitu okoliša i održivo gospodarenje otpadom obavljaju se poslovi očuvanja i unapređenja okoliša te zaštite okoliša s ciljem zaštite ozonskog sloja, očuvanja kvalitete zraka, kakvoće i zaštite tla uvažavajući klimatske promjene. U Odsjeku se izrađuju nacrti akata, organizira izrada planova i izvješća te prati njihova provedba u dijelu koji se odnosi na klimatske aktivnosti, održivi razvoj te zaštitu ozonskog sloja, zraka i tla. Analizira se stanje te predlaže poduzimanje mjera u svrhu sanacije oštećenih dijelova okoliša i provodi poduzimanje mjera radi postizanja standarda kakvoće zaštite okoliša i unaprjeđenja stanja okoliša. |
| Ocjena realizacije | Nije bilo potrebe za primjenom ove mjere. |

### Mjere za postizanje graničnih vrijednosti za određene onečišćujuće tvari u zrak u zadanom roku ako su prekoračene

| Mjera 5.4. M9 | Intenzivirati provođenje mjera predviđenih Akcijskim planom smanjenja onečišćenja česticama (PM10) za Grad Osijek |
| --- | --- |
| Nositelj provedbe mjere | Grad Osijek / sukladno definiranom u Akcijskom planu |
| Rok provedbe | Prema rokovima definiranim u Akcijskom planu |
| Realizacija | Gradsko vijeće Grada Osijeka na 19. sjednici održanoj 3. srpnja 2015., donijelo je Akcijski plan smanjenja onečišćenja česticama (PM10) za Grad Osijek za razdoblje od početka 2015. do kraja 2020. godine. Cilj ovog Akcijskog plana je u što je moguće kraćem vremenu osigurati postizanje graničnih vrijednosti kvalitete zraka spram razine onečišćenja lebdećim česticama PM10. Grad Osijek je, uglavnom kroz provođenje edukativnih mjera, ali i konkretnih projekata financiranih vlastitim sredstvima i sredstvima Europske unije, nastavio s provedbom Akcijskog plana smanjenja onečišćenja česticama (PM10). Sama provedba plana znatno je ovisila i o provedbi mjera koje su u nadležnosti drugih tijela (Državni hidrometeorološki zavod, Ministarstvo te Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost). Kako u Gradu Osijeku još uvijek nije izgrađena nova mjerna postaja za trajno praćenje kvalitete zraka na području aglomeracije Osijek, a prema informaciji dobivenoj iz Državnog hidrometeorološkog zavoda neće ni biti izgrađena do druge polovice 2021. te kako je postojeća postaja Osijek-1 prema svojoj namjeni prometna i postavljena neposredno uz jednu od najprometnijih prometnica u gradu Osijeku, ne može se sa sigurnošću znati kolika je koncentracija onečišćujućih tvari u drugim dijelovima grada, jer je ista pod znatnim utjecajem jednog izvora onečišćenja. Izgradnjom nove mjerne postaje Osijek-2, a koja će biti smještena na lokaciji na kojoj je moguće mjeriti razinu cjelokupnog onečišćenja iz svih izvora dobit će se točnija slika stvarnog stanja kvalitete zraka u gradu Osijeku. Na temelju tako dobivenih podataka moći će se tehničkim i tehnološkim, ali i edukativnim mjerama ciljano djelovati na izvore onečišćenja zraka u gradu Osijeku. Grad Osijek je u suradnji s radnom skupinom Državnog hidrometeorološkog zavoda uputio prijedlog Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (sada Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja) za izmještanje mjerne postaje Osijek-1 na lokaciju u dvorištu Osnovne škole Ljudevita Gaja. Sukladno informaciji koju je Grad Osijek dobio od Državnog hidrometeorološkog zavoda, nova mjerna postaja planirana za izgradnju u sklopu projekta „AirQ – Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka“ trebala bi biti izgrađena tijekom ljeta 2021. ili u drugoj polovici 2021. Tijekom istog mjeseca DHMZ planira provesti i modernizaciju postojeće mjerne postaje Osijek-1. Što se tiče mjere ocjene doprinosa izvora onečišćenja zraka česticama u sezoni grijanja na području grada Osijeka temeljem analize kemijskog sastava čestica PM10, na osnovi Plana zaštite zraka nadležno je Ministarstvo nositelj provedbe niza mjera za zaštitu zraka, a između ostalih i preventivnih mjera za očuvanje kvalitete zraka MPR-11 Izrada registra onečišćujućih tvari za male i difuzne izvore s prostornom raspodjelom u EMEP mreži visoke rezolucije. Projektom je izrađen cjeloviti nacionalni registar emisija onečišćujućih tvari u zrak za Republiku Hrvatsku, pet zona, četiri aglomeracije (Zagreb, Rijeka, Osijek i Split) prema Uredbi o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na teritoriju Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj: 01/14). Projekt je započeo još u rujnu 2016., a završen je u travnju 2018. i jedan od njegovih rezultata je i Portal prostorne raspodjele emisija. Portal se nalazi na poveznici: https://emep.haop.hr/port.htm |
| Ocjena realizacije | Realizirano. |

| Mjera 5.4. M10 | Jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave za pripremu akcijskih planova za poboljšanje kvalitete zraka |
| --- | --- |
| Nositelj provedbe mjere | Grad Osijek |
| Rok provedbe | Kontinuirano |
| Realizacija | Pojedinačni ciljevi uključuju ujednačavanje pristupa i kvalitete izrade akcijskih planova, koji se donose sukladno odredbi članka 46. Zakona o zaštiti zraka, zatim utvrđivanje mogućnosti primjene izuzeća od primjene graničnih vrijednosti za NO2, benzen i PM10 za određenu zonu ili aglomeraciju, osiguranje postizanja ciljeva i provedbe mjera u rokovima zadanim akcijskim planovima. Nadležni Gradski Upravni odjel redovito potiče, prati i nadzire provedbu mjera određenih Akcijskim planom za poboljšanje kvalitete zraka na području Grada Osijeka. Mjere iz Akcijskog plana kontinuirano se provode te izrađuju godišnja izvješća koja su dostupna javnosti. Sukladno odredbama Zakona o zaštiti zraka osigurava izradu godišnjih izvješća o provedbi Akcijskog plana i iste objavljuje na službenim internetskim stranicama Grada Osijeka: https://www.osijek.hr/dokumenti/izvjesce-o-provedbi-akcijskog-plana-smanjenja-oneciscenja-cesticama-pm10-za-grad-osijek-za-2019/ |
| Ocjena realizacije | Realizirano. |

### Mjere za postizanje dugoročnih ciljeva za prizemni ozon u zraku

Mjere za smanjenje tvari koje potpomažu stvaranje prizemnog ozona (dušikovi oksidi i lako hlapivi organski spojevi) navedene su i opisane u poglavlju 3.1.6. mjere za smanjenje emisija onečišćujućih tvari koje uzrokuju nepovoljne učinke zakiseljavanja, eutrofikacije i fotokemijskog onečišćenja te u poglavlju 3.1.11. Mjere za smanjivanje ukupnih emisija iz prometa.

Dodane mjere za postizanje dugoročnih ciljeva za prizemni ozon u zraku propisane su državnim Planom zaštite zraka, ozonskog sloja i ublažavanja klimatskih promjena u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2013. - 2017., poštuju preporuke iz Plana djelovanja za smanjenje onečišćenja prizemnim ozonom u područjima i naseljenim područjima RH u kojima dolazi do prekoračenja ciljnih vrijednosti (DHMZ, 2012.) i provode se na razini Republike Hrvatske, a Grad Osijek, shodno potrebama, treba doprinositi u pripremi i realizaciji propisanih mjera

### Mjere za smanjenje emisija onečišćujućih tvari koje uzrokuju nepovoljne učinke zakiseljavanja, eutrofikacije i fotokemijskog onečišćenja

| Mjera 5.6. M11 | Nastaviti s plinofikacijom Grada Osijeka |
| --- | --- |
| Nositelj provedbe mjere | Distributer plina |
| Rok provedbe | Kontinuirano |
| Realizacija | Tvrtka “HEP-plin” d.o.o. Osijek distributer je prirodnog plina na području Grada Osijeka, a tvrtka “Plinacro” d.o.o. Zagreb je odgovorna za transportni sustav plina. Grad Osijek je podijeljen u tri zone opskrbe: - U zoni MRS Osijek 1 - glavni distribucijski plinovod ø 10" za industrijsku zonu Zeleno polje i plinovod za grad ø 8". - U zoni MRS Osijek 2 - glavni distribucijski plinovod za grad ø 12". - U zoni MRS Osijek 3 - glavni distribucijski plinovod za grad ø 12" i ø 10" Prigradska naselja spojena su na sljedeće MRS-e: - MRS Osijek 1 plinovod ø 8" – Sarvaš - MRS Osijek 2 plinovod ø 6" - Podravlje, Tenja i Tvrđavica - MRS Osijek 3 plinovod ø 8" - Brijest, Briješće, Josipovac, Višnjevac. Plinovod je položen u zemlju na dubini od 0,8 - 1,3 m u javnim površinama (uglavnom u zelenom pojasu) s obje strane ulice. Postojeći plinovod izgrađen je od PEHD cijevi i čeličnih cijevi. Prema podacima Godišnjih izvješća o kvaliteti opskrbe plinom (HEP Plin, Osijek) zamjetan je porast broja kućanstava koji se opskrbljuju plinom. Na dan 31.12.2019. godine ukupno se opskrbljivalo 77.769 kupaca, od kojih je iz kategorije kućanstava bilo 71.876, a iz kategorije poduzetništva 5.893. Dok je na dan 31.12.2018. godine ukupno opskrbljivalo 75.853 kupaca, od kojih je iz kategorije kućanstava bilo 70.299, a iz kategorije poduzetništva 5.554. Nadalje, 2019. godine je ukupno bilo prodano 1,458.034.107 kWh energije plina (ili 151,516.945 m3 plina), od čega je kućanstvima prodano 664,618.582 kWh (ili 68,911.418 m3), a poduzetništvu 793,415.525 kWh (ili 82,605.527 m3) što je više za oko 5% u odnosu na 2018. godine kada je prodano 1,389.061.332 kWh energije plina (ili 144,809.333 m3 plina), od čega je kućanstvima prodano 662,786.689 kWh (ili 68,456.354 m3), a poduzetništvu 735,274.643 kWh (ili 76,352.979 m3). Učinkovitost sustava mjeri se količinom preuzetog i isporučenog plina. U nastavku je prikazana učinkovitost distribucijskog sustava: Opis; Pokazatelj. 2018.; 2019.. Preuzete količine plina - kWh; 1.320.431.969; 1.299.370.706. Isporučene količine plina - kWh; 1.284.008.647; 1.288.292.770. Gubitci plina - kWh; 36.423.322; 11.077.936. Gubitci plina - %; 2,76%; 0,85%. U 2018. godini ostvaren je znatan stupanj učinkovitosti jer su gubitci plina u procesu distribucije i isporuke bili samo 2,76% što je niže od dopuštenih gubitaka (3%) koje je HERA propisala u Metodologiji utvrđivanja tarifnih stavki za distribuciju plina. Ipak, u 2019. godini ostvaren je znatan stupanj učinkovitosti jer su gubitci plina u procesu distribucije i isporuke bili samo 0,85% što je znatno niže od dopuštenih gubitaka (3%) koje je HERA propisala u Metodologiji utvrđivanja tarifnih stavki za distribuciju plina. Da bi se unaprijedili odnosi s potrošačima plina i kupcima te poboljšala kvaliteta opskrbe kupaca, HEP-PLIN je zaključio ugovor o kupnji, instaliranju i prilagodbi nove računalne aplikacije SAP te se očekuje da će biti prilagođena i instalirana od 2020. godine. Također, suglasno mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava nastavit će se opremati obračunska mjerna mjesta tako da se uz plinomjere ugrađuje oprema za registraciju, pohranu i daljinski prijenos podataka koja omogućuje mjerenje tijekom dana (tzv. pametna brojila). Do kraja 2019. godine zamijenjeno je 1.460 brojila od kojih 1.000 kod kućanstava i 460 kod poduzetništva, a u 2020. godini planirano je zamijeniti daljnjih 1.700 brojila. |
| Ocjena realizacije | Realizirano. Dugoročna mjera (kontinuirano se provodi) |

| Mjera 5.6. M12 | Poticati i širiti uporabu centraliziranog toplinskog sustava grijanja |
| --- | --- |
| Nositelj provedbe mjere | Distributer toplinske energije / Grad Osijek |
| Rok provedbe | Kontinuirano |
| Realizacija | U Osijeku postoje tri centralna toplinska sustava i jedan zatvoreni toplinski sustav kojim upravlja tvrtka HEP Toplinarstvo d.o.o. U jednom CTS-u se proizvodnja toplinske energije vrši u kogeneracijskom postrojenju Termoelektrani-toplani Osijek (u nastavku TE-TO Osijek). kojim upravlja HEP Proizvodnja d.o.o. Ukupna instalirana snaga kotlovnica, izuzevši BE-TO koja se promatra zasebno, je 167,6 MW. Kao pogonsko gorivo pretežito se koristi prirodni plin, te se uz njega još koristi loživo ulje i manjoj mjeri ekstra lako loživo ulje. Toplinski sustav sadrži oko 56.200 m distribucijske mreže kojom se opskrbljuje 11.708 krajnjih korisnika, od čega 10.432 predstavljaju kućanstva te 1.266 industrijskih i poslovnih subjekata. Ukupna zakupljena snaga iznosi 193,2 MW, pri čemu je uključena i proizvodnja iz kogeneracijske jedinice. HEP-Toplinarstvo ima dozvolu Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA-e) za obavljanje djelatnosti proizvodnje toplinske energije. Energetska djelatnost proizvodnje toplinske energije u centralnim toplinskim sustavima trenutno se obavlja kao javna usluga, za koju su cijene, odnosno tarifne stavke, regulirane te ih utvrđuje HERA temeljem Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije („Narodne novine“, broj: 56/14). S ciljem povećanja sigurnosti, kvalitete i ekonomičnosti isporuke toplinske energije, HEP Toplinarstvo d.o.o. u skladu sa svojim financijskim mogućnostima sustavno provodi revitalizaciju dijelova vrelovodne, toplovodne i parovodne trase, pri čemu prioritet imaju najstariji i najugroženiji dijelovi distribucijske toplinske mreže. Prema planu revitalizacije vrelovodne mreže uskladit će se dinamika zamjene postojećeg spojnog vrelovoda s izgradnjom novih izvora te će se nastaviti s revitalizacijom stare i dotrajale vrelovodne mreže kako bi tehnički i ekonomski pokazatelji uspješnosti središnjeg vrelovodnog sustava u gradu Osijeku bili što bolji. Nadalje, u okviru Poziva na dostavu projektnog prijedloga u postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava „Zamjena spojnog vrelovoda od TE-TO do toplane Pogona Osijek“, referentne oznake KK.04.2.3.02, u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ u prosincu 2019. godine potpisan je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava društvu HEP-TOPLINARSTVO d.o.o. za proizvodnju i distribuciju toplinske energije. Dodijeljeno je 46.013.882,22 HRK, a stopa sufinanciranja iznosi 58,99 %. Zamjenom spojnog vrelovoda u Osijeku smanjit će se gubici toplinske energije s trenutačnih 7,66 na 6,58 %, što će rezultirati uštedom u potrošnji primarnog goriva u termoelektrani - toplani od 6.151 MWh. Stvaranjem povoljnijih hidrauličkih uvjeta u vrelovodnoj mreži stvorit će se uvjeti za daljnji razvoj toplinskog konzuma te će se smanjiti potrošnja električne energije za pogon pumpi za 2.534 MWh. Time će se uštedjeti u potrošnji primarnog goriva za proizvodnju električne energije u RH na razini 6.205 MWh. Navedene uštede rezultirat će uštedom u emisiji CO2 u iznosu 4.378 t/god. |
| Ocjena realizacije | Realizirano. Dugoročna mjera (kontinuirano se provodi) |

| Mjera 5.6. M13 | Smanjiti emisije SO2 iz procesa izgaranja goriva u sektorima kućanstva, usluga, industriji i van-cestovnom prometu |
| --- | --- |
| Mjera 5.6. M14 | Smanjiti emisije NOx iz procesa izgaranja goriva u sektorima kućanstava, usluga, industriji i van-cestovnom prometu |
| Nositelj provedbe mjere | Vlasnici / operateri postrojenja, vlasnici stambenih objekata, Grad Osijek |
| Rok provedbe | Kontinuirano |
| Realizacija | Onečišćivači tj. vlasnici i/ili korisnici nepokretnih izvora dužni su osigurati redovito praćenje (mjerenje) emisije onečišćujućih tvari u zrak te voditi evidenciju o obavljenim mjerenjima, rezultatima mjerenja, o učestalosti mjerenja, o upotrijebljenom gorivu i o radu uređaja za smanjivanje emisija. Sukladno Pravilniku o registru onečišćavanja okoliša („Narodne novine“, broj: 87/15) navedeni podaci dostavljaju se u Registar onečišćivanja okoliša (ROO). Prema podacima iz Registra onečišćenja okoliša, količina emisija SO2 i NO2 je od 2017. godine u kontinuiranom padu. Svaki nositelj zahvata za koje je provedena procjena utjecaja na okoliš u dužan je jednom godišnje izraditi izvještaj o svim rezultatima praćenja stanja okoliša i dostaviti ga nadležnom tijelu za zaštitu okoliša. Za pokretne izvore onečišćivanja zraka podaci o izvorima emisije vode se na način propisan za prijevozna sredstva, u skladu s posebnim propisima. |
| Ocjena realizacije | Realizirano. |

| Mjera 5.6. M15 | Smanjiti emisije nemetanskih hlapivih organskih spojeva (NMHOS) |
| --- | --- |
| Nositelj provedbe mjere | Vlasnici / korisnici postrojenja koja emitiraju NMHOS, benzinske postaje |
| Rok provedbe | Kontinuirano |
| Realizacija | Smanjivanje emisija NMHOS provodi se sukladno Uredbi o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora („Narodne novine“, broj: 87/17), Uredbi o graničnim vrijednostima sadržaja hlapivih organskih spojeva u određenim bojama i lakovima koji se koriste u graditeljstvu i proizvodima za završnu obradu vozila („Narodne novine“, broj: 69/13), Uredbi o tehničkim standardima zaštite okoliša od emisija hlapivih organskih spojeva koje nastaju skladištenjem i distribucijom benzina („Narodne novine“, broj: 135/06) i Uredbi o tehničkim standardima zaštite okoliša za smanjenje emisija hlapivih organskih spojeva koje nastaju tijekom punjenja motornih vozila benzinom na benzinskim postajama („Narodne novine“, broj: 44/16, 107/19). Smanjivanje se provodi u praksi primjenom najboljih raspoloživih tehnika u proizvodnim procesima, skladištenju i rukovanju, prijenosu (transportu) i uporabi organskih otapala. Granične vrijednosti emisija hlapivih organskih spojeva za određene aktivnosti definirane su točkom VI Uredbe o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora („Narodne novine“, broj: 117/12 i 90/14). Sve aktivnosti postrojenja u kojima se koriste organska otapala i proizvodi koji sadrže hlapive organske spojeve operater je dužan prijaviti u Registar postrojenja u kojima se koriste organska otapala ili proizvodi koji sadrže hlapive organske spojeve iz Priloga 4. Uredbe, a emisije onečišćujućih tvari u Registar onečišćenja okoliša. Obveza ugradnje uređaja za rekuperiranje para u spremnicima za skladištenje benzina na terminalima tj. benzinskim postajama definirana je Uredbom o tehničkim standardima zaštite okoliša od emisija hlapivih organskih spojeva koje nastaju skladištenjem i distribucijom benzina („Narodne novine“, broj: 135/06). Benzinske postaje samostalno financiraju ugradnju i ispitivanje sustava povrata para, sukladno poslovnom planu. Sukladno poslovnim odlukama maloprodajna mjesta koja će se značajnije preuređivati u dijelu tehnologije goriva, biti će opremljena sustavom povrata para. Aktivnosti u kojima se koriste organska otapala ili proizvodi koji sadrže otapala značajno je smanjena odnosno emisije NMHOS nisu zabilježene tijekom promatranog razdoblja prema podacima iz Registra onečišćenja okoliša. |
| Ocjena realizacije | Provedbom mjere smanjuju se emisije prekursora prizemnog ozona. Učinak je pozitivan, ali nedovoljan s obzirom da je onečišćenje ozonom na području Hrvatske uveliko povezano sa prekograničnim prijenosom ozona i njegovih prekursora. |

| Mjera 5.6. M16 | Smanjiti emisije NH3 racionalnim korištenjem mineralnih gnojiva |
| --- | --- |
| Nositelj provedbe mjere | Korisnici dušičnih gnojiva / Grad Osijek |
| Rok provedbe | Kontinuirano |
| Realizacija | Sektor poljoprivrede - primjena mineralnih N-gnojiva na tlo dominantan je u emisiji NH3 i N2O. Na zelenim površinama grada mineralna goriva se ne koriste te je u tom smislu mjera realizirana. Grad Osijek je administrativno središte širokog geografskog područja koje je velikim dijelom usmjereno poljoprivredi. Potrebno je omogućiti podršku dionicima poljoprivrednog sektora u razvoju, nabavci i upotrebi tehnologija koje će omogućiti značajan razvoj u poljoprivrednoj proizvodnji (tehnologije za uvođenje precizne poljoprivrede itd.). Uvođenjem naprednih tehnologija moguće je značajno utjecati, osim na prinose i kvalitetu proizvoda, i na racionalizaciju korištenja dodataka u poljoprivredi kao što su mineralna gnojiva. Stoga, važno je usmjeriti pozornost na snažnu podršku tehnološkom razvoju poljoprivrednog sektora. |
| Ocjena realizacije | Realizirano ali s nedovoljnim pozitivnim pomakom. |

| Mjera 5.6. M17 | Smanjiti emisije PM2,5 iz procesa izgaranja goriva u sektorima kućanstava, usluga, industriji i van-cestovnom prometu |
| --- | --- |
| Nositelj provedbe mjere | Vlasnici / operateri postrojenja, vlasnici stambenih objekata, Grad Osijek |
| Rok provedbe | Kontinuirano |
| Realizacija | Mjere za smanjivanje emisija PM2,5 iz procesa izgaranja goriva u industriji, graditeljstvu, kućanstvu, cestovnom prometu (osobna vozila, laka i teška teretna vozila) i van-cestovnom prometu (poljoprivreda/ šumarstvo/ ribarstvo) obuhvaćaju mjere poticanja zamjene starih uređaja za loženje novijim učinkovitijim uređajima s niskim emisijama u zrak i mjere povećanja energetske učinkovitosti i uporabe obnovljive energije. |
| Ocjena realizacije | Ovo je međusektorska mjera čija provedba ovisi i proizlazi iz provedbe mjera za poticanje porasta energetske učinkovitosti i uporabe obnovljive energije koje su propisane Programom zašite zraka (poglavlje 3.1.10. Mjere za poticanje porasta energetske učinkovitosti i uporabu obnovljivih izvora energije). |

### Mjere za smanjivanje emisija postojanih organskih onečišćujućih tvari i teških metala

| Mjera 5.7. M18 | Provesti ciljano mjerenje ukupne taložne tvari (UTT) te sadržaja teških metala |
| --- | --- |
| Nositelj provedbe mjere | Grad Osijek |
| Rok provedbe | 4 godine |
| Realizacija | Ukupna taložna tvar (UTT) sukladno Pravilniku o praćenju kvalitete zraka („Narodne novine“, broj: 72/20) predstavlja jedan od parametara za ocjenu kvalitete zraka u okolišu. UTT predstavlja ukupnu masu onečišćujućih tvari koja se prenosi iz zraka na površine (tlo, vegetaciju, vode, građevine i drugo) po površini kroz određeno razdoblje. Metoda određivanja ukupne taložne tvari odnosi se na pasivno sakupljanje čestica (taloženje) iz zraka u propisane sakupljače uzorka. Vrijeme uzorkovanja traje u prosjeku 30 dana nakon čega se uzorci transportiraju u laboratorij gdje se gravimetrijskom metodom određuje količina istaložene tvari u uzorku. |
| Ocjena realizacije | Trenutno se kvaliteta zraka na području Grada Osijeka prati preko jedne mjerne postaje u državnoj mreži Osijek-1 na kojoj se ne određuje ukupna taložna tvar (UTT) ni sadržaj teških metala. Potrebno je provesti ciljano mjerenje te utvrditi razinu onečišćenja zraka na području Grada Osijeka s obzirom na ukupnu taložnu tvar (UTT) i analizirati sadržaj Pb, Cd, As, Ni, Tl i Hg u njoj. |

### Mjere za postupno ukidanje potrošnje kontroliranih tvari koje oštećuju ozonski sloj i smanjivanja emisija fluoriranih stakleničkih plinova

| Mjera 5.8. M19 | Provoditi edukativne aktivnosti o ozonu, ozonskom omotaču i zaštiti ozonskog omotača |
| --- | --- |
| Nositelj provedbe mjere | Grad Osijek |
| Rok provedbe | Kontinuirano |
| Realizacija | Mjere za postizanje dugoročnih ciljeva za prizemni ozon u zraku propisane su Planom zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama RH od 2013. do 2017. godine te se provode na razini Republike Hrvatske. Edukativne aktivnosti daju objašnjenje što je ozonski omotač i kako štiti život na Zemlji, zašto je stratosferski ozon ugrožen, tko i što ugrožava stratosferski ozon, koje su posljedice oštećenja ozonskog omotača i što možemo učiniti kako bismo spriječili daljnje oštećenje ozonskog omotača. |
| Ocjena realizacije | Mjera je preuzeta iz Plana zaštite zraka, ozonskog sloja i ublažavanja klimatskih promjena u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2013. do 2017. godine („Narodne novine“, broj: 139/13) te se provodi na nacionalnom nivou. Provedba je u tijeku. |

### Mjere za smanjivanje emisija stakleničkih plinova

Mjere ublažavanja klimatskih promjena

| Mjera 5.9. M20 | Sprječavanje nastajanja i smanjivanje količine komunalnog otpada |
| --- | --- |
| Nositelj provedbe mjere | Grad Osijek |
| Rok provedbe | Kontinuirano |
| Realizacija | Plan gospodarenja otpadom Grada Osijeka za razdoblje 2017.-2022. (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/18) donesen je sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj: 94/13 i 73/17), Strategiji gospodarenja otpadom Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj: 130/05) i Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. Plan gospodarenja otpadom Grada Osijeka daje mjere gospodarenja otpadom koje su u nadležnosti jedinice lokalne samouprave te predstavlja temeljni dokument sustava održivog gospodarenja otpadom za administrativno područje Grada Osijeka. Mjere koje se odnose na sprječavanje nastanka otpada su: - promocija kućnog kompostiranja - nabava kućnih kompostera - ugradnja principa sprječavanja nastanka otpada u redovnom radu gradske uprave i gradskih službi te trgovačkim društvima, ustanovama i institucijama čiji je osnivač i/ili (su)vlasnik Grad Osijek - promocija doniranja hrane - organizacija uvjeta i akcija skupljanja i razmjene isluženih proizvoda Grad Osijek je s Unikomom d.o.o. za komunalno gospodarstvo sklopio Ugovor o obavljanju poslova odlaganja i zbrinjavanja otpada na odlagalištu Lončarica Velika. Navedenim Ugovorom Unikomu su povjereni poslovi prihvaćanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada te danonoćni nadzor objekta sukladno Zakonu, Pravilniku o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada („Narodne novine“, broj: 114/15) te Odlukom. Navedenim Ugovorom Grad Osijek je Unikomu povjerio poslove koji uključuju dovoz otpada, prihvaćanje i odlaganje - razastiranje, sabijanje i prekrivanje sukladno važećem pravilniku. Podaci u tablici pokazuju da je u razdoblju od 2017.- 2019. godine količina ukupno sakupljenog otpada porasla, ali je istovremeno količina miješanog komunalnog otpada stagnirala. To je iz razloga što su ostvareni pomaci u većem odvajanju otpada. Nadalje, podaci pokazuju i značajne pomake povećanja odvojeno sakupljenog komunalnog biootpada, što također značajno utječe na smanjenje ukupne količine miješanog komunalnog otpada. Dakle, iako je količina ukupno sakupljenog otpada porasla, količine miješanog komunalnog otpada se nisu povećavale. 2017.; 2018.; 2019.. Ukupno sakupljeno (t); 25.768,79; 27.941,11; 31.634,92. Miješani komunalni otpad (20 03 01) (t); 20.901,00; 20.820,35; 20.768,79. Ukupno sakupljeni komunalni biootpad (t); 2.901,50; 4.501,95; 4.844,33. Iako na području Grada Osijeka nema lokacija onečišćenih otpadom, tzv. crnih točaka postupanjem nesavjesnih građana dolazi do nastanka tzv. divljih odlagališta malih po površini i količini odloženog otpada koji se redovito saniraju. |
| Ocjena realizacije | U izvještajnom razdoblju realizirano je odvojeno sakupljanje otpada čime su značajno smanjene količine miješanog komunalnog otpada za odlaganje. Sprječavanje nastajanja otpada je povezano s nizom faktora kao što su navike ljudi, ekonomski razvoj i provođenje linearne resursne ekonomije. Povećanje količina otpada je sveprisutno u Europi i u RH i taj problem je potrebno sustavno riješiti u narednom periodu uvođenjem kružne, resursno učinkovite ekonomije u sve pore društva. Grad Osijek je uspješno proveo smanjivanje količina miješanog komunalnog otpada kontinuiranim naporima odvajanja otpada te je potrebno navedene napore nastaviti kontinuirano provoditi. |

| Mjera 5.9. M21 | Povećanje količine odvojeno skupljenog i recikliranog komunalnog otpada |
| --- | --- |
| Nositelj provedbe mjere | Grad Osijek |
| Rok provedbe | Kontinuirano |
| Realizacija | Grad Osijek osigurao je odvojeno sakupljanje papira, metala, plastike, stakla, električnog i elektroničkog otpada, otpadnih baterija i akumulatora, otpadnih guma, otpadnog ulja, otpadnog tekstila i obuće te medicinskog otpada putem reciklažnog dvorišta, sustavom od vrata do vrata te postavljanjem odgovarajućeg broja i vrsta spremnika za odvojeno sakupljanje tih vrsta otpada na javnoj površini sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom kojim je precizirana obveza primarne selekcije. - U 2018. nastavilo se s uklanjanjem posuda za korisni otpad postavljenih na određenim lokacijama u gradskim naseljima pred stambenim objektima, tzv. eko otocima, čija je svrha omogućiti građanima da odlože otpadni papir, ambalažno staklo i plastiku te je građanima na raspolaganju bilo 5 eko otoka u mjesnim odborima Lijeva obala (Podravlje i Tvrđavica), Sarvaš, Klisa i Cvjetno. - Prikupljanje papira i plastike po sistemu „od vrata do vrata“ - Biorazgradivi otpad prikuplja se u naseljima kolektivnog stanovanja koja su bila obuhvaćena pilot projektom i u kojima je svaki stan dobio posudu za sakupljanje biootpada, a koja se prazni u smeđu posudu koja se nalazi unutar svake zgrade. U 2018. podijeljeno je 1.988 posuda od 16 L za korisnike u kolektivnom stanovanju, 129 posuda od 120 L za biootpad u kolektivnom stanovanju i 300 kompostera za individualno stanovanje. - 2019. godine su uz jedno postojeće, izgrađena još dva reciklažna dvorišta, a trenutno je u fazi izgradnja i četvrtog. U 2018. ostvareni su tehnički preduvjeti za praćenje udjela biorazgradivog otpada u miješanom komunalnom otpadu. Tijekom 2018.godine Unikom d.o.o. nastavio je postupak čipiranja spremnika za miješani komunalni otpad, a Grad Osijek je prijavom na Javni poziv za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada osigurao nabavku 16.100 komada posuda za biootpad koja će biti realizirana po završetku provedenog natječaja Fonda za zaštitu okoliša. Krajem 2020. u Osijeku je održana svečana primopredaja spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, čime je komunalna infrastruktura grada dobila prvih 550 spremnika za biootpad od ukupno naručenih 31.600 spremnika za odvojeno prikupljanje otpada vrijednih 7,8 milijuna kuna od čega je 85% sredstava iz EU fondova, a 15% sufinancira Grad Osijek. Cilj ovog projekta upravo je uspostaviti sustav u kojem se otpad odvaja na mjestu nastanka. Naime, potrebno je smanjiti i količinu miješanog komunalnog otpada koji nastaje i udio biorazgradivog otpada u njemu. Pritom će se ujedno i povećati količina reciklabilnog otpada, koji se može dalje koristiti kao sirovina. Nabava ovih spremnika pomoći će lokalnim jedinicama samouprave da pomognu dostići ciljeve i zadaće planova gospodarenja otpadom na lokalnoj, ali i na nacionalnoj razini. |
| Ocjena realizacije | Realizirano. |

| Mjera 5.9. M22 | Provoditi edukaciju i informiranje građana o održivom gospodarenju otpadom |
| --- | --- |
| Nositelj provedbe mjere | Grad Osijek |
| Rok provedbe | Kontinuirano |
| Realizacija | 2018. godine Grad Osijek je donio Komunikacijski plan o održivom gospodarenju otpadom Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 10A/18) koji je izrađen u skladu s Planom gospodarenja otpadom Grada Osijeka i Programom izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom (u daljnjem tekstu: Program) te obuhvaća razdoblje od 20 mjeseci, na način da opisuje koncept kako će se poruke o smanjenju, ponovnom korištenju, recikliranju otpada te kompostiranju biootpada prenijeti građanima i ključnim dionicima tijekom trajanja provedbe aktivnosti ovog Plana. Izobrazno-edukativne aktivnosti iz područja gospodarenja otpadom na području grada Osijeka provode komunalna tvrtka Unikom d.o.o., Grad Osijek, dječji vrtići, osnovne i srednje škole te udruge i druge organizacije iz područja zaštite okoliša. Komunalna tvrtka Unikom d.o.o. u sklopu svojih redovitih aktivnosti također provodi edukaciju građana. Korisnike usluga redovito se obavještava o svim novostima u poslovanju putem medija, društvenih medija, TV i radio spotova te lokalnog dnevnog lista. Sve informacije dostupne su i putem besplatnog telefona za korisnike (0800 200 025) a službena stranica Unikoma (www.unikom.hr) redovito se ažurira sa svim novostima. Tijekom 2018. za sve korisnike su tiskani info letci s osnovnim informacijama o novom sustavu evidencije usluge odvoza, kao i poseban prilog u Glasu Slavonije „Gospodarenje otpadom u gradu Osijeku“. Unikom d.o.o. također provodi sustavnu edukaciju djece o selekciji, iskorištavanju i zbrinjavanju otpada u osječkim dječjim vrtićima i osnovnim školama u vidu edukativnih radionica tijekom cijele školske godine. U sklopu ekološko-edukativnog centra na reciklažnom dvorištu tijekom cijele godine su se održavale edukativne radionice o otpadu za učenike osnovnih i srednjih škola ali i za studente. Edukacijski ciklus na kraju svake školske godine završava značajnim projektom obilježavanja Dana planete Zemlja (22. travnja). Potičući ekološku edukaciju od najranije životne dobi, tvrtke Unikom odlučila je prihvatiti kumstvo u programu Međunarodne eko-škole i vrtića: DV Mak, OŠ August Šenoa i OŠ Retfala. Osim škola intenzivno se surađivalo i s ekološkim udrugama koje djeluju na području grada Osijeka kao što su: Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek, Prijatelji okoliša-Osijek, Centar za kompost, Izviđački klub Javor i Udruga izviđača Slavonski hrast. Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek, svojim programom „Zeleni telefon“ potiče aktivno sudjelovanje građana i učinkovitiji rad državnih službi te djeluju na brže i savjesnije rješavanje problema zaštite okoliša. Zeleni telefon služi kao servis građanima za dobivanje informacija, prijavljivanje problema/nepravilnosti, pokretanje inicijativa, organiziranje aktivnosti po gradskim četvrtima, medijsko aktualiziranje problema okoliša i prirode, a pokriva područje Osječko-baranjske županije, Vukovarsko-srijemske županije, Požeško-slavonske županije te Brodsko-posavske županije. Projektom “Čist grad – naš ponOS” provest će se sustavna kampanja izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom koja će na učinkovit način obuhvatiti sve ciljane skupine – građane (s posebnim naglaskom na djecu s obzirom na dugoročnost i njihov značajan utjecaj na roditelje i ostale ukućane te umirovljenike s obzirom na njihovu sve veću brojnost i potrebu promjene stečenih navika) i gospodarski sektor. Ovaj će projekt kroz niz informativno-obrazovnih aktivnosti te stvaranjem jedinstvene kampanje s posebnim sloganom imati za cilj daljnji razvitak svijesti građana i dionika gospodarskog sektora na području Grada Osijeka u smislu promišljanja o kružnom gospodarstvu, potrebi smanjenja nastanka otpada, korisnosti ponovne upotrebe predmeta, kompostiranju, pravilnom postupanju s građevnim otpadom, recikliranju te o vrijednosti otpada kao sirovine i mogućnostima njegove daljnje oporabe radi smanjenja otpada na odlagalištu. |
| Ocjena realizacije | Realizirano. |

| Mjera 5.9. M23 | Ispitati mogućnost nadogradnje uređaja za obradu otpadnih voda radi ponovne uporabe obrađene vode |
| --- | --- |
| Nositelj provedbe mjere | Grad Osijek |
| Rok provedbe | 4 godine |
| Realizacija | U provedbi je „Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture grada Osijeka“ koji obuhvaća rekonstrukciju postojećeg sustava vodoopskrbe i odvodnje te izgradnju 15,9 km cijevi vodoopskrbnog sustava te 66,5 km cijevi sustava odvodnje, napredni sustav pročišćavanja otpadnih voda s uređajem za pročišćavanje za 170.000 ES (III. stupanj pročišćavanja), uvođenje dvostupanjske filtracije za potrebe vodoopskrbe, nabavu opreme za upravljanje i održavanje sustava odvodnje te opreme za automatizaciju vodoopskrbnog sustava i SCADA-e. Predmet projekta: - Nadogradnja i poboljšanje postojećeg uređaja za kondicioniranje vode za piće u svrhu smanjivanja sadržaja arsena i osiguranja kvalitetne vode za piće - Dogradnja vodoopskrbnog sustava u duljini od 16 km - Proširenje sustava odvodnje otpadnih voda u ukupnoj duljini 66.4 km u tri naselja – Čepin, Briješće i Tenja s ukupno oko 18.000 stanovnika i izgradnja i rekonstrukcija sjevernog kolektora - Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda trećeg stupnja (osjetljiv prijemnik dunavskog sliva) kapaciteta 170.000 ES za pročišćavanje svih otpadnih voda proizvedenih u aglomeraciji Osijek i u aglomeraciji Bilje/Darda - Nabava opreme za održavanje kanalizacijske mreže Ciljevi projekta: - Smanjenje ispuštanja nepročišćenih otpadnih voda u osjetljiva područja dunavskog sliva odgovarajućim pročišćavanjem u uređaju za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 170.000 ES u skladu sa zahtjevima Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda - Proširenje sustava odvodnje otpadnih voda i omogućavanje priključenja 13.250 novih stanovnika - Osiguranje dostatne količine kvalitetne vode za piće za opskrbu 125.000 stanovnika - Smanjenje nekontroliranog ispuštanja otpadnih voda u podzemne vode u svrhu zaštite vodnih resursa - Optimizacija rada uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i smanjenje učestalosti prelijevanja iz kanalizacijske mreže u otvorena vodna tijela smanjenjem curenja u kanalizacijskoj mreži - Poboljšanje kvalitete okoliša i zaštita zdravlja ljudi na području Osijeka poboljšanjem odvodnje, pročišćavanja otpadnih voda i kvalitete vodoopskrbe u skladu s propisima RH i direktivama EU Radi uspješnog upravljanja sredstvima EU u 2016. godini pokrenut je postupak faziranja projekata, odobren od strane Europske komisije. FAZA 1 30.1.2017. je donesena Odluka Komisije o izmjeni Odluke Komisije čime je odobren financijski doprinos iz Kohezijskog Fonda za projekt Osijek. 13. travnja 2017. godine je donesena nacionalna Odluka o izmjenama Odluke o financiranju iz fondova Europske unije za projekt „Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture grada Osijeka“ – FAZA 1. - Ukupna vrijednost (s PDV-om) 437.981.648 HRK - Ukupni prihvatljivi troškovi 350.385.318 HRK - EU sredstva 256.101.882 HRK FAZA 2 20. travnja 2017. godine donesena je Odluka o financiranju iz fondova Europske unije za projekt „Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture grada Osijeka“ – FAZA 2 - Ukupna vrijednost 250.849.670,20 HRK - Ukupni prihvatljivi troškovi 200.679.737,00 HRK - EU sredstva 146.679.832,00 HRK (73,09 %) - Nacionalno sufinanciranje 53.999.905 HRK (Ministarstvo zaštite okoliša i energetike – 36,7%, Hrvatske vode – 36,7%, Grad Osijek – 22,82%, Općina Čepin 3,78%). U lipnju 2020. godine u osječkom Vodovodu u probni rad je pušten Objekt za dvostupanjsku filtraciju koji je financiran sredstvima EU fondova. Investicija dogradnje postojećeg pogona za proizvodnju pitke vode u Osijeku, jedan je od šest ugovora u okviru prethodno navedenog EU Projekta „Poboljšanja vodno komunalne infrastrukture Grada Osijeka“, poznatijeg kao „Projekt Osijek“. |
| Ocjena realizacije | Dugoročna mjera, kontinuirano se provodi (status projekta: 2017.-2022.) |

| Mjera 5.9. M24 | Pošumljavanje novih površina i biološka obnova šuma |
| --- | --- |
| Nositelj provedbe mjere | Hrvatske šume / privatni šumoposjednici / Grad Osijek |
| Rok provedbe | Kontinuirano |
| Realizacija | Pošumljavanje novih površina (uz daljnje zabrane krčenja šuma) i biološka obnova šuma jedna je od mjera za povećanje razine odliva stakleničkih plinova u LULUCF sektoru. Održivo gospodarenje šumama u Hrvatskoj podrazumijeva uzgoj, zaštitu i korištenje šuma i šumskih zemljišta te izgradnju i održavanje šumske infrastrukture, sukladno sveeuropskim kriterijima za održivo gospodarenje šumama. Pošumljavanje u nacionalnim okolnostima je aktivnost u okviru biološke obnove šuma i odnosi se na pošumljavanje neobraslog šumskog zemljišta te podizanje plantaža brzorastućih vrsta drveća. U osnovi pošumljavanje se provodi na šumskom zemljištu bez šumskog pokrova. U nacionalnom LULUCF Akcijskom planu, mjera Pošumljavanje okolišno prikladnih područja ili degradiranih zemljišta prepoznata je kao mjera koja ima najznačajniji utjecaj na učinak na ublažavanje klimatskih promjena, kao i na prilagodbu klimatskim promjenama. Detaljnije, govori se o povećanju zalihe biomase sadnjom stabala ne nezašumljenom poljoprivrednom zemljištu. To može uključivati bilo monokulture ili sadnju miješanim vrstama. U suradnji sa gradom Osijekom i udrugom Pannonian, Hrvatske šume počele su sanaciju šume na lijevoj obali rijeke Drave u Osijeku. Riječ je o vrlo delikatnom zahvatu, jer se nalazi na vrlo prometnom pješačkom pravcu pored šetnice uz Dravu, gdje su stara stabla predstavljala opasnost za građane. U suradnji s Gradom Osijekom i udruge Pannonian, Hrvatske šume počele su sanaciju šume na lijevoj obali rijeke Drave u Osijeku, na vrlo prometnom pješačkom pravcu pored šetnice uz Dravu, gdje su stara stabla predstavljala opasnost za građane. Na području Tvrđavice, od poznatog osječkog pješačkog mosta pa sve do Športsko rekreativnog centra Copacabana, Hrvatske šume su započele radove na sanaciji šume uz dravsku šetnicu. Cilj je unaprjeđenje zdravstvenog stanja te poticanje rasta autohtone vegetacije i pomlađivanje cijele šume. Nakon uklanjanja odabranih stabala, a u skladu s vegetacijskim ciklusom, obavljeno je pošumljavanje autohtonim vrstama drveća. |
| Ocjena realizacije | Realizirano. |

Mjere prilagodbe klimatskim promjenama

| Mjera 5.9. M25 | Poticati regionalnu i međunarodnu suradnju Grada Osijeka s gradovima slične veličine na području EU i Jugoistočne Europe radi primjene dobre praske u ublažavanju i prilagodbi klimatskim promjenama koja se već primjenjuje na razini EU te također inicirati učešće u aktivnostima tematskih inicijativa (˝Covenant of Mayors for Climate and Energy˝) |
| --- | --- |
| Nositelj provedbe mjere | Grad Osijek |
| Rok provedbe | Kontinuirano |
| Realizacija | Napori lokalnih zajednica, gradova i općina ujedinjeni su kroz Sporazum gradonačelnika (eng. Covenant of Mayors), europsku inicijativu pokrenutu 2008. godine s namjerom da se EU ciljevi smanjenja emisija stakleničkih plinova ostvaruju na razini jedinica lokalne samouprave. Glavni alat za postizanje tih ciljeva postao je SEAP – Akcijski plan za održivi energetski razvoj (eng. Sustainable Energy Action Plan). Grad Osijek pristupio je Sporazumu gradonačelnika europskih gradova (eng. CoM- Covenant of Mayors) u prosincu 2011. godine, čime se obvezao izraditi Akcijski plan energetski održivog razvitka grada (eng. Sustainable Energy Action Plan, SEAP). Gradsko vijeće ga je usvojilo u listopadu 2013. U njemu je navedeno 37 mjera koje će omogućiti smanjenje emisije CO2 za 22% u odnosu na referentnu 2010. godinu. Za tu je godinu napravljen inventar emisija CO2 za tri sektora – zgradarstvo, javna rasvjeta i promet. Tijekom 2017. godine napravljen je i predan CoMu Izvještaj o provedbi SEAP-a (eng. Action report). Gradsko vijeće Grada Osijeka na 32. sjednici održanoj 10. veljače 2017., donijelo je Akcijski plan energetske učinkovitosti Grada Osijeka za razdoblje od 2017. do 2019. Također, izrađeni su i Godišnji planovi za 2016., 2017., 2018. i 2019. godinu. Grad Osijek je kroz projekt COMPETE4SECAP 2020. godine izradio Akcijski plan za energetski i klimatski održiv razvitak (SECAP). Grad je sudjelovao u mnogim energetskim EU projektima, a trenutno je aktivan u projektu IMPULSE koji ima za cilj brže provođenje SEAPa i poboljšanje kapaciteta za sustavno gospodarenje energijom. Compete4Secap omogućiti će novi pristup sustavnom gospodarenju energijom uključujući adaptaciju na klimatske promjene kroz SECAP. |
| Ocjena realizacije | Realizirano. |

| Mjera 5.9. M26 | Izraditi Akcijski plan prilagodbe na klimatske promjene Grada Osijeka |
| --- | --- |
| Nositelj provedbe mjere | Grad Osijek |
| Rok provedbe | 4 godine |
| Realizacija | Iako Grad Osijek nema zakonsku obvezu izrade akcijskog plana prilagodbe na klimatske promjene, ovom mjerom se preporučilo da Grad Osijek, obzirom da isti spada u jedan od većih gradova u Republici Hrvatskoj, izradi zaseban dugoročni strateški dokument u skladu s budućom Strategijom i Akcijskim planom prilagodbe klimatskim promjenama Republike Hrvatske. Hrvatski sabor je 7. travnja 2020. godine usvojio Strategiju prilagodbe klimatskim promjenama („Narodne novine“, broj: 46/20). Donošenje Strategije prilagodbe klimatskim promjenama s akcijskim planom propisano je Zakonom o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja („Narodne novine“, broj: 127/19). Strategija određuje ciljeve i prioritete za provedbu mjera prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj, dok se Akcijskim planom za petogodišnja razdoblja detaljno razrađuju mjere i aktivnosti, vremenski rokovi za provedbu, potrebna sredstva, izvori financiranja te nositelji i sunositelji aktivnosti. |
| Ocjena realizacije | S obzirom na dinamiku izrade podloga za prilagodbu klimatskim promjenama na području RH i promjenu zakonodavnog okvira odnosno donošenjem Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja („Narodne novine“, broj: 127/19) ova mjera će se realizirati kroz Program ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Grada Osijeka. |

| Mjera 5.9. M27 | Provoditi informiranje javnosti i svih relevantnih strana o značaju klimatskih promjena i aktivnostima koje Grad Osijek namjerava pokrenuti |
| --- | --- |
| Nositelj provedbe mjere | Grad Osijek |
| Rok provedbe | Kontinuirano |
| Realizacija | U Odsjeku za zaštitu okoliša i održivo gospodarenje otpadom obavljaju se poslovi očuvanja i unapređenja okoliša te zaštite okoliša s ciljem zaštite ozonskog sloja, očuvanja kvalitete zraka uvažavajući klimatske promjene. U Odsjeku se izrađuju nacrti akata, organizira izrada planova i izvješća te prati njihova provedba u dijelu koji se odnosi na klimatske aktivnosti, održivi razvoj te zaštitu ozonskog sloja, zraka i tla. Informacije vezane uz zaštitu zraka na području Grada Osijeka redovito se objavljuju na internetskim stranicama (https://www.osijek.hr/). |
| Ocjena realizacije | Realizirano |

### Mjere za poticanje porasta energetske učinkovitosti i uporabu obnovljivih izvora energije

| Mjera 5.10 M28 | Provoditi mjere predviđene Akcijskim planom energetski održivog razvitka Grada Osijeka za sektor zgradarstva |
| --- | --- |
| Nositelj provedbe mjere | Grad Osijek / sukladno definiranom u SEAP-u |
| Rok provedbe | Prema rokovima predviđenim SEAP-om |
| Realizacija | Grad Osijek je kroz Interreg MED projekta IMPULSE – Energetska učinkovitost u javnim zgradama sudjelovao u razvoju europske metodologije za planiranje energetske obnove javnih zgrada i tehničkog alata, podržanog GIS sustavom, koji će koristiti u svojim godišnjim akcijskim planovima energetske učinkovitosti. U projektu koji se odvija od studenoga 2016., sudjelovali su projektni partneri iz 6 europskih mediteranskih zemalja: Grčke, Španjolske, Francuske, Italije, BiH i Hrvatske. Svrha IMPULSE projekta je uvođenje integriranog sustava podrške za planiranje zahvata energetske učinkovitosti u javnim zgradama. S obzirom da su na lokalnim razinama akcijski planovi energetske učinkovitosti nepotpuni, zbog nedostatka adekvatnih tehničkih alata – kroz projekt IMPULSE kreiran je alat koji nudi konkretna rješenja. Uz Grad Osijek, kao projektni partner iz Hrvatske sudjelovao je Energetski institut Hrvoje Požar dok su pridruženi partneri Javna ustanova Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije te Društvo za oblikovanje održivog razvoja. Ukupna vrijednost projekta IMPULSE iznosi 2,2 milijuna Eura. Grad Osijek je iz 160 tisuća eura s koliko je u projektu raspolagao, učinio manje energetske obnove na dječjem vrtiću Latica te je uveden sustav za daljinsko upravljanje i očitanje potrošnje. Grad Osijek kontinuirano provodi sve projektne aktivnosti predviđene Projektom Energetske obnove. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, te je Grad Osijek i krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“. Prema mjerama na zgradama (vrtići, škole) zamijenjena je vanjska stolarija, postavljena je izolacija vanjskih zidova i ravnog krova, zamjena je rasvjeta novom baziranom na LED tehnologiji, ugrađeni su termostatski ventili, hidraulički je uravnotežen sustav grijanja, ugrađen je sustav ventilacije s povratom topline u školsku dvoranu, te je ugrađen sustav daljinskog očitavanja potrošnje energije i vode s mogućnošću spajanja na ISGE s EE panelom. |
| Ocjena realizacije | Dugoročna kontinuirana mjera čija je provedba u tijeku. |

| Mjera 5.10 M29 | Provoditi mjere predviđene Akcijskim planom energetski održivog razvitka Grada Osijeka za sektor javne rasvjete |
| --- | --- |
| Nositelj provedbe mjere | Grad Osijek / sukladno definiranom u SEAP-u |
| Rok provedbe | Prema rokovima predviđenim SEAP-om |
| Realizacija | Rješenje koje Grad Osijek upravo implementira kroz model modernizacije i primjenu mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete, financira se isključivo iz ostvarenih ušteda, tako da Grad Osijek za cijelo vrijeme njegove provedbe nema nikakvih dodatnih troškova. Istodobno, postižu se znatne uštede električne energije, povećava sigurnost cestovnog prometa, smanjuje svjetlosno onečišćenje i emisija štetnih plinova. Projekt se realizira na temelju Ugovora o provedbi projekta energetske učinkovitosti na javnoj rasvjeti Grada Osijeka, koji su krajem ožujka 2020. sklopili Grad Osijek i tvrtka HEP ESCO d.o.o., članica HEP grupe, a na temelju provedenog postupka javne nabave na kojem je kao najpovoljnija odabrana ponuda zajednice ponuditelja HEP ESCO i ELOS d.o.o. iz Solina. Rekonstrukcija rasvjete obavit će se u roku od 300 dana, a ukupan projekt uključuje projektiranje, financiranje, rekonstrukciju i modernizaciju te otklanjanje grešaka ili kvarova u razdoblju od osam godina. Osim zamjene rasvjetnih tijela, bit će implementiran sustav nadzora upravljanja, regulacije, mjerenja i verifikacije ušteda, a koji omogućuje daljinsko upravljanje i nadzor. Modernizacija javne rasvjete je proces u okviru pružanja energetske usluge koje je nositelj tvrtka HEP ESCO, a razdoblje pružanja energetske usluge s garancijom učinka je 8 godina, od čega sama rekonstrukcija, odnosno provedba mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti javne rasvjete, traje 10 mjeseci. Važno je naglasiti da je projekt u potpunosti usklađen s odredbama novog Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja („Narodne novine“, broj: 14/19) kojim su propisane karakteristike emitirane svjetlosti i niz drugih pravila. Tako na primjer, neke od novih zakonskih odredbi određuju da svjetlosni snop javne rasvjete ne smije pasti na prozore i vrata stambenih kuća, kao ni na vodene i zelene površine, a kut osvjetljavanja u odnosu na horizontalnu liniju mora biti 0 stupnjeva. Započeo je projekt rekonstrukcije javne rasvjete na području Grada Osijeka kojim će se 11.086 rasvjetnih tijela zamijeniti suvremenim svjetiljkama s LED izvorima svjetlosti. Nakon rekonstrukcije, potrošnja električne energije za javnu rasvjetu smanjit će se za 7,5 milijuna kWh godišnje u odnosu na dosadašnju, što će omogućiti povrat investicije od 30,8 milijuna kuna u roku od osam godina. Osim energetskih i financijskih ušteda, modernizacija javne rasvjete doprinijet će zaštiti okoliša smanjenjem emisije CO2 i svjetlosnog onečišćenja u skladu s EU direktivom. Implementacijom direktive u Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja koji je stupio na snagu 1. travnja 2019. sve su jedinice lokalne samouprave dužne uskladiti postojeću rasvjetu s odredbama Zakona u roku od 12 godina. |
| Ocjena realizacije | Dugoročna kontinuirana mjera čija je provedba u tijeku. |

### Mjere za smanjivanje ukupnih emisija iz prometa

| Mjera 5.11 M30 | Provoditi mjere predviđene Akcijskim planom energetski održivog razvitka Grada Osijeka za cestovni promet |
| --- | --- |
| Nositelj provedbe mjere | Grad Osijek / sukladno definiranom u SEAP-u |
| Rok provedbe | Prema rokovima predviđenim SEAP-om |
| Realizacija | Provedbom projekta „Masterplan prometnog razvoja grada Osijeka i Osječko-baranjske županije“ osigurana je kvalitetna pripremljenost za provedbu projekata na području prometa. Master plan je ukazao na potrebe Grada Osijeka i svih gradova u Osječko-baranjskoj županiji, na način da se izradom strateškog plana budući projekti provedu u skladu sa strateškim dokumentima na razini Europske unije, uvažavajući postojeće stanje prometne infrastrukture i stanja na području gradova te da se nađu rješenja za njihovo povezivanje sa svim nacionalnim i međunarodnim prometnim koridorima. Unutar strukture Grada Osijeka uspostavljena ustrojstvena jedinica Odsjek za provedbu ITU mehanizma (ITU PT) je ustrojstvena jedinica Upravnog odjela koja obavlja zadane i delegirane funkcije, zadaće i aktivnosti sukladno važećim propisima, a koji se odnose na institucionalni okvir za korištenje ESI fondova: Ograničeni trajni poziv Biciklističke staze urbane aglomeracije Osijek - Specifični cilj 7ii2 - Povećanje broja putnika u javnom prijevozu - Bespovratna sredstva: 40.000.000,00 HRK - Prihvatljive aktivnosti: - priprema projektno-tehničke dokumentacije, studija te dokumentacije - za javnu nabavu - modernizacija postojeće, izgradnja novih dionica biciklističke infrastrukture te izgradnja prateće infrastrukture Tijekom 2019. govoreno 9 projekta Urbane aglomeracije Osijek (iskorištena cjelokupna alokacija): - Biciklističke staze Općine Antunovac, 3.485.000,00 HRK - Biciklističke staze u gradu Valpovu, 3.301.060,00 HRK - Mobilnost u gradu Belišću, 3.537.916,75 HRK - Biciklističke staze grada Osijeka - Biljska cesta i Tenjska cesta, 3.271.042,58 HRK - Biciklistička staza u općini Darda, 2.139.308,05 HRK - Izgradnja biciklističke infrastrukture u Općini Ernestinovo, 6.347.807,52 HRK - Izgradnja biciklističko-pješačke staze od Satnice do Petrijevaca, 4.108.388,94 HRK - Biciklističko-pješačka staza Biljska cesta, 7.469.169,05 HRK - Izgradnja biciklističkih staza u Čepinu, 6.312.796,13 HRK E-mobilnost (strateški projekt) - Specifični cilj 7ii2 - Povećanje broja putnika u javnom prijevozu - Projekt ugovoren 3. rujna 2019. - Ugovoreni iznos: 7.811.007,00 HRK - Korisnik Ugovora: Grad Osijek - Glavne aktivnosti u projektu: - proširenje i nadogradnja postojećeg sustava nadzora i upravljanja prometnim sustavima (ITS) - nabava sustava dijeljenih bicikala |
| Ocjena realizacije | Realizirano |

| Mjera 5.11 M31 | Ozelenjavati pojaseve uz prometnice |
| --- | --- |
| Nositelj provedbe mjere | Grad Osijek |
| Rok provedbe | Kontinuirano |
| Realizacija | Ozelenjavanje pojaseva uz prometnice kao i održavanje i proširivanje postojeće površine parkova kontinuirano se provodi u gradu. Konstantan porast broja novoposađenih stabala od oko 500 stabala posađenih u 2017. i oko 700 stabala u 2018., 2019. godine posađeno je gotovo 2.000 stabala kako u okviru redovne sadnje proračunskim sredstvima, tako i uključenjem Grada i Hrvatskih šuma u akciju ,,Zasadi drvo, ne budi panj”. |
| Ocjena realizacije | Realizirano. |

## Zbirni pregled realizacije provedenih mjera zaštite zraka

U nastavku je dan pregled realizacije mjera predviđenih Programom zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje Grada Osijeka za razdoblje 2017. - 2020.

Prioritetnom mjerom 5.1. Programom zaštite zraka se temeljem svih predloženih mjera, uzimajući u obzir mjerila za određivanje prioriteta, definiraju sljedeće prioritetne mjere:

- M2 Provesti mjerenja posebne namjene kada postoji sumnja da je došlo do onečišćenosti zraka

- M6 Donijeti kratkoročne akcijske planove u slučaju pojave rizika prekoračenja praga upozorenja

- M7 Jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave za pripremu kratkoročnih akcijskih planova

- M8 Primjena posebnih mjera zaštite zdravlja ljudi i okoliša i mjera pravovremenog i cjelovitog informiranja javnosti

- M9 Intenzivirati provođenje mjera predviđenih Akcijskim planom smanjenja onečišćenja česticama (PM10) za Grad Osijek

- M10 Jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave za pripremu akcijskih planova za poboljšanje kvalitete zraka

- M20 Sprječavanje nastajanja i smanjivanje količine komunalnog otpada

- M21 Povećanje količine odvojeno skupljenog i recikliranog komunalnog otpada

Tab 3.2-1: Zbirni pregled realizacije provedenih mjera zaštite zraka

|  | Mjera | Ocjena realizacije |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Realizirano | Dugoročna mjera (kontinuirano se provodi) | Mjera se provodi na nacionalnom nivou | Prema potrebi |
| M1 | Ugraditi ciljeve i mjere zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama u strateške dokumente i dokumente prostornog uređenja Grada Osijeka |  |  |  |  |
| M2 | Provesti mjerenja posebne namjene kada postoji sumnja da je došlo do onečišćenosti zraka |  |  |  |  |
| M3 | Osigurati nadzor nad provođenjem mjera zaštite zraka prema rješenju o prihvatljivosti zahvata za okoliš ili rješenju o okolišnoj dozvoli |  |  |  |  |
| M4 | Jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave nadležnih za obavljanje poslova zaštite okoliša |  |  |  |  |
| M5 | Informiranje javnosti o kvaliteti zraka |  |  |  |  |
| M6 | Donijeti kratkoročne akcijske planove u slučaju pojave rizika prekoračenja praga upozorenja |  |  |  |  |
| M7 | Jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave za pripremu kratkoročnih akcijskih planova |  |  |  |  |
| M8 | Primjena posebnih mjera zaštite zdravlja ljudi i okoliša i mjera pravovremenog i cjelovitog informiranja javnosti |  |  |  |  |
| M9 | Intenzivirati provođenje mjera predviđenih Akcijskim planom smanjenja onečišćenja česticama (PM10) za Grad Osijek |  |  |  |  |
| M10 | Jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave za pripremu akcijskih planova za poboljšanje kvalitete zraka |  |  |  |  |
| M11 | Nastaviti s plinofikacijom Grada Osijeka |  |  |  |  |
| M12 | Poticati i širiti uporabu centraliziranog toplinskog sustava grijanja |  |  |  |  |
| M13 | Smanjiti emisije SO2 iz procesa izgaranja goriva u sektorima kućanstva, usluga, industriji i van-cestovnom prometu |  |  |  |  |
| M14 | Smanjiti emisije NOx iz procesa izgaranja goriva u sektorima kućanstava, usluga, industriji i van-cestovnom prometu |  |  |  |  |
| M15 | Smanjiti emisije nemetanskih hlapivih organskih spojeva (NMHOS) |  |  |  |  |
| M16 | Smanjiti emisije NH3 s racionalnim korištenjem mineralnih gnojiva |  |  |  |  |
| M17 | Smanjiti emisije PM2,5 iz procesa izgaranja goriva u sektorima kućanstava, usluga, industriji i van-cestovnom prometu |  |  |  |  |
| M18 | Provesti ciljano mjerenje ukupne taložne tvari (UTT) te sadržaja teških metala |  |  |  |  |
| M19 | Provoditi edukativne aktivnosti o ozonu, ozonskom omotaču i zaštiti ozonskog omotača |  |  |  |  |
| M20 | Sprječavanje nastajanja i smanjivanje količine komunalnog otpada |  |  |  |  |
| M21 | Povećanje količine odvojeno skupljenog i recikliranog komunalnog otpada |  |  |  |  |
| M22 | Provoditi edukaciju i informiranje građana o održivom gospodarenju otpadom |  |  |  |  |
| M23 | Ispitati mogućnost nadogradnje uređaja za obradu otpadnih voda radi ponovne uporabe obrađene vode |  |  |  |  |
| M24 | Pošumljavanje novih površina i biološka obnova šuma |  |  |  |  |
| M25 | Poticati regionalnu i međunarodnu suradnju Grada Osijeka s gradovima slične veličine na području EU i Jugoistočne Europe radi primjene dobre praske u ublažavanju i prilagodbi klimatskim promjenama koja se već primjenjuje na razini EU te također inicirati učešće u aktivnostima tematskih inicijativa (˝Covenant of Mayors for Climate and Energy˝) |  |  |  |  |
| M26 | Izraditi Akcijski plan prilagodbe na klimatske promjene Grada Osijeka |  |  |  |  |
| M27 | Provoditi informiranje javnosti i svih relevantnih strana o značaju klimatskih promjena i aktivnostima koje Grad Osijek namjerava pokrenuti |  |  |  |  |
| M28 | Provoditi mjere predviđene Akcijskim planom energetski održivog razvitka Grada Osijeka za sektor zgradarstva |  |  |  |  |
| M29 | Provoditi mjere predviđene Akcijskim planom energetski održivog razvitka Grada Osijeka za sektor javne rasvjete |  |  |  |  |
| M30 | Provoditi mjere predviđene Akcijskim planom energetski održivog razvitka Grada Osijeka za cestovni promet |  |  |  |  |
| M31 | Ozelenjavati pojaseve uz prometnice |  |  |  |  |

# OSTVARIVANJE MJERA IZ PLANA ZAŠTITE ZRAKA

## Plan zaštite zraka, ozonskog sloja i ublažavanja klimatskih promjena u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2013. do 2017. godine („Narodne novine“, broj: 139/13)

Plan, slijedom prethodno definiranih mjerila za određivanje prioritetnih mjera, propisuje sljedeće prioritetne mjere i aktivnosti za četiri tematske skupine:

- mjere zaštite zraka i poboljšanja kvalitete zraka,

- mjere za smanjivanje i ograničavanje emisija onečišćujućih tvari u zrak,

- mjere za smanjivanje i ograničavanje emisija postojanih organskih onečišćujućih tvari i teških metala,

- mjere za zaštitu ozonskog sloja,

- mjere za ublažavanje klimatskih promjena,

- mjere s međusektorskim utjecajem.

U nastavku su prikazane mjere iz Plana zaštite zraka, ozonskog sloja i ublažavanja klimatskih promjena u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2013. do 2017., („Narodne novine“, broj: 139/13), i osvrt na njihovo ostvarivanje na području grada Osijeka.

Mjere zaštite zraka i poboljšanja kvalitete zraka

| Preventivne mjere očuvanja kvalitete zraka |  |
| --- | --- |
| MPR-1 Međusektorske mjere i instrumenti zaštite okoliša. | Ocjena: nije primjenjivo |
| MPR-2 Donošenje nove uredbe o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka. | Ocjena: nije primjenjivo |
| MPR-3 Donošenje nove uredbe o utvrđivanju lokacija mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka i popisu mjernih mjesta za praćenje koncentracija onečišćujućih tvari za uzajamnu razmjenu informacija i izvješćivanje o procjenjivanju i upravljanju kvalitetom zraka. | Ocjena: nije primjenjivo |
| MPR-4 Donošenje novog Programa mjerenja razine onečišćenosti na postajama državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka. | Ocjena: nije primjenjivo |
| MPR-5 Unaprjeđenje sustava praćenja kvalitete zraka na postajama iz državne mreže i osiguranje kvalitete mjerenja i podataka. | Ocjena: nije primjenjivo |
| MPR-6 Prilagodba i nadogradnja Informacijskog sustava zaštite zraka sukladno zahtjevima Zakona o zaštiti zraka i Pravilnika o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanja o kvaliteti zraka. | Ocjena: nije primjenjivo |
| MPR-7 Izmjene i dopune Pravilnika o registru onečišćavanja okoliša u dijelu koji se odnosi na emisije u zrak i jačanje kapaciteta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u vođenju Registra onečišćavanja okoliša. | Ocjena: nije primjenjivo |
| MPR-8 Unaprjeđenje sustava praćenja emisijama onečišćujućih tvari i stakleničkih plinova na nacionalnoj razini sukladno obvezama iz međunarodnih ugovora. | Ocjena: nije primjenjivo |
| MPR-9 Osiguranje dostave podataka u bazu podataka o kvaliteti zraka kao sastavnog dijela Informacijskog sustava zaštite zraka. | Ocjena: nije primjenjivo |
| Kratkoročne mjere kada postoji rizik od prekoračivanja praga upozorenja |  |
| MKR-1 Jačanje kapaciteta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za pripremu Kratkoročnih akcijskih planova. | Ocjena: za provedbu mjere 5.3. M7 nije bilo potrebe jer u izvještajnom razdoblju nije bilo prekoračenja propisanih pragova upozorenja |
| MKR-2 Primjena posebnih mjera zaštite zdravlja ljudi i okoliša i mjera pravovremenog i cjelovitog informiranja javnosti. | Ocjena: nije primjenjivo |
| Mjere za postizanje graničnih vrijednosti za određene onečišćujuće tvari u zraku |  |
| MGV-1 Skupina mjera međunarodne suradnje i razmjene informacija te praćenje kvalitete zraka u Slavonskom Brodu u cilju doprinosa poboljšanju kvalitete zraka na području Slavonskog Broda. | Ocjena: nije primjenjivo |
| MGV-2 Jačanje kapaciteta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za pripremu Akcijskih planova za poboljšanje kvalitete zraka. | Ocjena: Mjera 5.4. M10 je provedena. |

Mjere za smanjivanje i ograničavanje emisija onečišćujućih tvari u zrak

| Mjere za smanjivanje emisije NOX |  |
| --- | --- |
| MOT-3 Daljnje smanjivanje emisija NOx iz procesa izgaranja goriva u uređajima za loženje. | Ocjena: mjera 5.6. M14 je provedena |
| Mjere za smanjivanje emisije NH3 |  |
| MOT-5 Ograničavanje emisija NH3 učinkovitim gospodarenjem stajskim gnojivom i racionalnim korištenjem mineralnih gnojiva. | Ocjena: nije primjenjivo |
| Mjere za smanjivanje emisije HOS-a |  |
| MOT-6 Smanjivanje i ograničavanje emisija hlapivih organskih spojeva iz različitih proizvodnih i uslužnih djelatnosti. | Ocjena: provedbom mjere 5.6. M15 smanjuju se emisije prekursora prizemnog ozona. Učinak je pozitivan, ali nedovoljan s obzirom da je onečišćenje ozonom na području RH uveliko povezano s prekograničnim prijenosom ozona i njegovih prekursora. |
| Mjere za smanjivanje emisije PM2,5 |  |
| MOT-7 Smanjivanje emisija PM2,5 iz procesa izgaranja goriva u postrojenjima za proizvodnju električne i toplinske energije. | Ocjena: mjera 5.6. M17 je međusektorska mjera čija provedba ovisi i proizlazi iz provedbe mjera za poticanje porasta energetske učinkovitosti i uporabe obnovljive energije. |

Mjere ublažavanja klimatskih promjena

| Sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova, CCS i kvaliteta goriva |  |
| --- | --- |
| MSP-1 Uključenje operatera postrojenja i zrakoplova u sustav trgovanja emisijskim jedinicama (EU ETS) u punom opsegu što je započelo 1. siječnja 2013. godine. | Ocjena: nije primjenjivo |
| MSP-2 Donošenje Plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi. | Ocjena: nije primjenjivo |
| MSP-3 Izrada Nacionalne studije izvodljivosti s akcijskim planom pripremnih aktivnosti za projekte hvatanja i geološkog skladištenja ugljikovog dioksida (CCS) u Republici Hrvatskoj. | Ocjena: nije primjenjivo |
| MSP-17 Uspostava praćenja, izvješćivanja i verifikacije stakleničkih plinova u životnom vijeku tekućih naftnih goriva i biogoriva. | Ocjena: nije primjenjivo |
| Poljoprivreda |  |
| MSP-4 Izrada studije mogućnosti primjene mjera za smanjenje emisija stakleničkih plinova u sektoru poljoprivrede. | Ocjena: nije primjenjivo |
| Korištenje zemljišta, promjene u korištenju zemljišta i šumarstvo |  |
| MSP-5 Unaprjeđenje izvješćivanja iz sektora LULUCF-a. | Ocjena: nije primjenjivo |
| Gospodarenje otpadom |  |
| MSP-9 Izbjegavanje nastajanja i smanjivanje količine komunalnog otpada. | Ocjena: mjera 5.9. M20 je provedena |
| MSP-10 Povećanje količine odvojeno skupljenog i recikliranog komunalnog otpada. | Ocjena: mjera 5.9. M21 je provedena |
| MSP-12 Spaljivanje na baklji i/ili korištenje metana kao goriva za proizvodnju električne energije. | Ocjena: nije primjenjivo |
| MSP-13 Smanjenje količine odloženog biorazgradivog komunalnog otpada. | Ocjena: mjera 5.9. M21 je provedena |
| MSP-14 Proizvodnja goriva iz otpada. | Ocjena: nije primjenjivo |
| Međusektorske mjere |  |
| MSP-19 Osnivanje Povjerenstva za međusektorsku koordinaciju za politiku i mjere za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama i Povjerenstva za međusektorsku koordinaciju za nacionalni sustav za praćenje emisija stakleničkih plinova. | Ocjena: nije primjenjivo |

Mjere s međusektorskim utjecajem

| Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije |  |
| --- | --- |
| MEN-4 Poticanje izgradnje kogeneracijskih postrojenja | Ocjena: nije primjenjivo |
| MEN-6 Ekološki dizajn proizvoda koji koriste energiju | Ocjena: nije primjenjivo |
| MEN-7 Poticanje primjene obnovljivih izvora u proizvodnji električne energije. | Ocjena: mjera je provedena |
| MEN-11 Poticanje primjene obnovljivih izvora u proizvodnji toplinske/rashladne energije. | Ocjena: mjera je provedena |
| Promet |  |
| MTR-8 Razvoj održivih prometnih sustava u urbanim područjima. | Ocjena: mjera 5.11 M30 je provedena |

# PROVEDBA OBVEZA IZ MEĐUNARODNIH UGOVORA IZ PODRUČJA ZAŠTITE ZRAKA

Na međunarodnoj razini politike i mjere zaštite zraka, zaštite ozonskog sloja i ublažavanja klimatskih promjena definirane su kroz konvencije i protokole. Za provedbu međunarodnih ugovora nadležna su središnja tijela državne uprave Republike Hrvatske.

Prema članku 17. Zakona o zaštiti zraka („Narodne novine“, broj: 127/19.), radi provedbe ispunjenja ugovornih obveza preuzetih međunarodnim ugovorima i sporazumima iz područja zaštite zraka po potrebi se donose nacionalni planovi, programi i izvješća. Prijedlog planova, programa i izvješća iz stavka 1. ovoga članka izrađuje Ministarstvo, a donosi Vlada.

Obveze Republike Hrvatske, koje proizlaze iz međunarodnih ugovora te iz punopravnog članstva u Europskoj uniji, provode se kroz nacionalne politike te, u tom smislu, ne postoji izravna obveza koja bi se odnosila na JLS-e. Te nacionalne obveze se propisima i programsko planskim dokumentima države prenose vertikalno do lokalne razine.

Konvencija o prekograničnom onečišćenju zraka na velikim udaljenostima (Geneva, 1979)

Na temelju notifikacije o sukcesiji Republika Hrvatska stranka je Konvencije od 8. listopada 1991. NN-MU br. 12/93.

Konvencija ima okvirni karakter (države su preuzele općenite obveze), a detaljnije obveze država potpisnica uređene su sljedećim protokolima:

- Protokol o dugoročnom financiranju Programa suradnje za praćenje i procjenu prekograničnog prijenosa onečišćujućih tvari u zraku na velike udaljenosti u Europi (EMEP) uz Konvenciju o prekograničnom onečišćenju zraka na velikim udaljenostima iz 1979. (Geneva, 1984.). Na temelju notifikacije o sukcesiji Republika Hrvatska stranka je Konvencije od 8. listopada 1991. „Narodne novine“-MU broj: 12/93.

- Protokol o daljnjem smanjenju emisija sumpora uz Konvenciju o prekograničnom onečišćenju zraka na velikim udaljenostima iz 1979. (Oslo, 1994.). Objavljen je u „Narodne novine“-MU broj:17/98 i ispravak br. 3/99, stupio je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 27. travnja 1999.

- Protokol o suzbijanju zakiseljavanja, eutrofikacije i prizemnog ozona uz Konvenciju o prekograničnom onečišćenju zraka na velikim udaljenostima iz 1979. (Göteborg, 1999.). Republika Hrvatska potpisala je Protokol 1999. Objavljen je u „Narodne novine“-MU broj: 04/08, stupio je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 5. siječnja 2009. a taj datum je objavljen u „Narodne novine“-MU broj: 7/08

- Protokol o nadzoru emisija hlapljivih organskih spojeva ili njihovih prekograničnih strujanja uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine (Geneva, 1991.). Objavljen je u „Narodne novine“-MU broj: 10/07, stupio je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 1. lipnja 2008. godine, a taj je datum objavljen u „Narodne novine“-MU broj: 2/08.

- Protokol o nadzoru emisija dušikovih oksida ili njihovih prekograničnih strujanja uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine (Sofia, 1988.), objavljen je u „Narodne novine“-MU broj: 10/07., stupio je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 1. lipnja 2008. godine a taj je datum objavljen u „Narodne novine“-MU broj: 2/08.

- Protokol o teškim metalima uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine (Aarhus, 1998.), objavljen je u „Narodne novine“-MU broj: 05/07, stupio je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 5. prosinca 2007., a taj datum je objavljen u „Narodne novine“-MU broj: 9/07.

- Protokol o postojanim organskim onečišćujućim tvarima uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine (Aarhus, 1998.), objavljen je u „Narodne novine“-MU broj: 05/07., stupio ja na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 5. prosinca 2007, a taj je datum objavljen u „Narodne novine“-MU broj: 09/07.

Sve mjere iz Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje grada Osijeka za razdoblje 2017.-2020. godine, (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 10/17.), direktno ili indirektno utječu na smanjenje onečišćenja zraka.

Stockholmska Konvencija o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (Stockholm, 2001), („Narodne novine“-MU broj: 11/06, 8/15, 5/16, 1/19), stupila je na snagu u odnosu na RH 30. travnja 2007. a taj je datum objavljena u „Narodne novine“-MU broj: 02/07.

Stockholmska konvencija o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (Stockholmska konvencija) prihvaćena je 2001. godine, a stupila je na snagu 2004. godine. Stockholmska konvencija je prvotno obuhvaćala 12 postojanih organskih onečišćujućih tvari (POPs) uz promicanje aktivnosti/mjera koje je potrebno poduzeti na međunarodnom nivou u cilju zaštite ljudskog zdravlja i okoliša. Stockholmska konvencija od stranaka zahtjeva poduzimanje mjera u vidu potpunog uklanjanja/ograničavanja ili smanjivanja ispuštanja POPs-ova u okoliš. POPs- ovi su toksični organski spojevi/tvari otporni na fotolitičku, biološku i kemijsku razgradnju.

Programom zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje grada Osijeka za razdoblje 2017.-2020. godine, (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 10/17.), predviđena je mjera u poglavlju 3.1.7. Mjere za smanjivanje emisija postojanih organskih onečišćujućih tvari i teških metala.

Montrealski protokol o tvarima koje oštećuju ozonski omotač (Montreal, 1987): Na temelju notifikacije o sukcesiji Republika Hrvatska stranka je Konvencije od 8. listopada 1991. („Narodne novine“-MU broj: 12/93).

Nakon Bečke konvencije, znanstvenici su dugotrajnim istraživanjima utvrdili koje ljudskim aktivnostima proizvedene tvari oštećuju ozonski omotač, i koliki im je faktor oštećenja ozonskog omotača (ODP faktor). Daljnjom međunarodnom suradnjom znanstvenika, vladinih institucija i nevladinih udruga, 1987. godine u Montrealu je rođen Montrealski protokol o tvarima koje oštećuju ozonski omotač. Tada su Protokol potpisale 22 zemlje svijeta.

Danas Montrealski protokol broji 197 zemalja članica, od čega su 146 zemlje, s niskom potrošnjom freona i halona, obuhvaćene člankom 5. Protokola.

Programom zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje grada Osijeka za razdoblje 2017.-2020. godine, (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 10/17.),. predviđena je mjera u poglavlju 3.1.8. Postupno ukidanje potrošnje kontroliranih tvari koje oštećuju ozonski sloj i smanjivanja emisija fluoriranih stakleničkih plinova.

Okvirna konvencija Ujedinjenih naroda o promjeni klime (Rio de Janeiro, 1992), Republika Hrvatska postala je stranka Okvirne konvencije UN-a o promjeni klime (UNFCCC) 1996. godine, donošenjem Zakona o njezinom potvrđivanju u Hrvatskom saboru („Narodne novine“-MU broj: 2/96.).

Konvencija je usvojena u New Yorku u svibnju 1992. godine, a potpisana na samitu u Rio de Janeiru u lipnju iste godine.

Konvencija je stupila na snagu 21. ožujka 1994. godine, a danas ima 192 stranke. Do sada je 191 država ratificirala Okvirnu konvenciju UN-a o promjeni klime.

Temeljni cilj Konvencije je „… postignuti stabilizaciju koncentracija stakleničkih plinova u atmosferi na razini koja će spriječiti opasno antropogeno djelovanje na klimatski sustav. Ta razina treba se ostvariti u vremenskom okviru dovoljno dugom da omogući ekosustavu prilagodbu klimatskim promjenama, da se ne ugrozi proizvodnja hrane i da se omogući nastavak ekonomskog razvoja na održiv način“.

Programom zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje grada Osijeka za razdoblje 2017.-2020. godine, (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 10/17.), predviđen je niz mjera kojima se direktno ili indirektno utječe na ublažavanje klimatskih promjena, odnosno prilagodbe na klimatske promjene.

Pariški sporazum (Pariz, 2015), Zakon o potvrđivanju Pariškog sporazuma („Narodne novine“ broj: 03/17)

Svrha Sporazuma je poboljšanje provedbe Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime, uključujući njezin cilj. Njime se nastoji u kontekstu održivog razvoja i nastojanja za iskorjenjivanje siromaštva pojačati globalni odgovor na opasnost od klimatskih promjena.

Programom zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje grada Osijeka za razdoblje 2017.-2020. godine, (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 10/17.), predviđen je niz mjera kojima se direktno ili indirektno utječe na ublažavanje klimatskih promjena, odnosno prilagodbe na klimatske promjene.

# PODACI O PROVEDENOM INSPEKCIJSKOM NADZORU I IZREČENIM KAZNAMA

Prema Zakonu o zaštiti zraka („Narodne novine“, broj: 127/19), Grad Osijek kao jedinica lokalne samouprave nema ovlast izricanja kazne za nezakonite aktivnosti onečišćenja zraka.

U skladu s poglavljem X. (Inspekcijski nadzor) Zakona o zaštiti zraka, inspekcijski nadzor nad primjenom Zakona, propisa donesenih na temelju istog Zakona i propisa iz članka 2. stavka 2. Zakona (akti Europske unije), svaki u okviru svoje nadležnosti provode:

- inspektori zaštite okoliša Državnog inspektorata;

- tržišni inspektori Državnog inspektorata;

- inspektor sigurnosti plovidbe.

U razdoblju od 2016. do 2020. godine na području grada Osijeka nije izrečena niti jedna kazna za onečišćenje zraka temeljem Zakona o zaštiti zraka, „Narodne novine“, broj: 130/11, 47/14, 61/17 i 127/19.

# PODACI O KORIŠTENJU FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU I POBOLJŠANJE KVALITETE ZRAKA

U tablici u nastavku navedene su mjere financirane iz Proračuna Grada Osijeka, kao i iznosi sufinanciranja.

Tab. 4.1-1: Korištenje financijskih sredstava Grada Osijeka za zaštitu i poboljšanje kvalitete zraka

| Mjera |  | Iznos sufinanciranja |
| --- | --- | --- |
| M1 | Ugraditi ciljeve i mjere zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama u strateške dokumente i dokumente prostornog uređenja Grada Osijeka | Nije zahtijevalo financijske resurse |
| M2 | Provesti mjerenja posebne namjene kada postoji sumnja da je došlo do onečišćenosti zraka | 80.000,00 kn |
| M3 | Osigurati nadzor nad provođenjem mjera zaštite zraka prema rješenju o prihvatljivosti zahvata za okoliš ili rješenju o okolišnoj dozvoli | Nije zahtijevalo financijske resurse |
| M4 | Jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave nadležnih za obavljanje poslova zaštite okoliša | 80.000,00 kn |
| M5 | Informiranje javnosti o kvaliteti zraka | 15.000,00 kn |
| M6 | Donijeti kratkoročne akcijske planove u slučaju pojave rizika prekoračenja praga upozorenja | 150.000,00 kn |
| M7 | Jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave za pripremu kratkoročnih akcijskih planova | 40.000,00 kn |
| M8 | Primjena posebnih mjera zaštite zdravlja ljudi i okoliša i mjera pravovremenog i cjelovitog informiranja javnosti | 80.000,00 kn |
| M9 | Intenzivirati provođenje mjera predviđenih Akcijskim planom smanjenja onečišćenja česticama (PM10) za Grad Osijek | Sukladno procjeni u Akcijskom planu |
| M10 | Jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave za pripremu akcijskih planova za poboljšanje kvalitete zraka | 40.000,00 kn |
| M11 | Nastaviti s plinofikacijom Grada Osijeka | Investicija prema izvedbenom projektu |
| M12 | Poticati i širiti uporabu centraliziranog toplinskog sustava grijanja | Investicija prema izvedbenom projektu |
| M13 | Smanjiti emisije SO2 iz procesa izgaranja goriva u sektorima kućanstva, usluga, industriji i van-cestovnom prometu | - |
| M14 | Smanjiti emisije NOx iz procesa izgaranja goriva u sektorima kućanstava, usluga, industriji i van-cestovnom prometu | - |
| M15 | Smanjiti emisije nemetanskih hlapivih organskih spojeva (NMHOS) | U skladu s osiguranim sredstvima operatera |
| M16 | Smanjiti emisije NH3 s racionalnim korištenjem mineralnih gnojiva | - |
| M17 | Smanjiti emisije PM2,5 iz procesa izgaranja goriva u sektorima kućanstava, usluga, industriji i van-cestovnom prometu | - |
| M18 | Provesti ciljano mjerenje ukupne taložne tvari (UTT) te sadržaja teških metala | 100.000,00 kn |
| M19 | Provoditi edukativne aktivnosti o ozonu, ozonskom omotaču i zaštiti ozonskog omotača | Sukladno planovima |
| M20 | Sprječavanje nastajanja i smanjivanje količine komunalnog otpada | Prema PGO, iz sredstava namijenjenih za gospodarenje otpadom |
| M21 | Povećanje količine odvojeno skupljenog i recikliranog komunalnog otpada | Prema PGO, iz sredstava namijenjenih za gospodarenje otpadom |
| M22 | Provoditi edukaciju i informiranje građana o održivom gospodarenju otpadom | Prema PGO, iz sredstava namijenjenih za gospodarenje otpadom |
| M23 | Ispitati mogućnost nadogradnje uređaja za obradu otpadnih voda radi ponovne uporabe obrađene vode | Investicija prema izvedbenom projektu |
| M24 | Pošumljavanje novih površina i biološka obnova šuma | - |
| M25 | Poticati regionalnu i međunarodnu suradnju Grada Osijeka s gradovima slične veličine na području EU i Jugoistočne Europe radi primjene dobre praske u ublažavanju i prilagodbi klimatskim promjenama koja se već primjenjuje na razini EU te također inicirati učešće u aktivnostima tematskih inicijativa (˝Covenant of Mayors for Climate and Energy˝) | 10.000,00 kn |
| M26 | Izraditi Akcijski plan prilagodbe na klimatske promjene Grada Osijeka | 35.000,00 kn |
| M27 | Provoditi informiranje javnosti i svih relevantnih strana o značaju klimatskih promjena i aktivnostima koje Grad Osijek namjerava pokrenuti | Sukladno planovima |
| M28 | Provoditi mjere predviđene Akcijskim planom energetski održivog razvitka Grada Osijeka za sektor zgradarstva | Sukladno procjeni u SEAP-u |
| M29 | Provoditi mjere predviđene Akcijskim planom energetski održivog razvitka Grada Osijeka za sektor javne rasvjete | Sukladno procjeni u SEAP-u |
| M30 | Provoditi mjere predviđene Akcijskim planom energetski održivog razvitka Grada Osijeka za cestovni promet | Sukladno procjeni u SEAP-u |
| M31 | Ozelenjavati pojaseve uz prometnice | Ovisno o osiguranim redovnim sredstvima za održavanje zelenih površina |

# PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA POSTOJEĆIH DOKUMENATA TE DRUGI PODACI OD ZNAČENJA ZA ZAŠTITU KVALITETE ZRAKA

Izrađeno Izvješće pokazalo je kako je glavnina mjera predviđenih Programom zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje grada Osijeka za razdoblje od 2017.-2020. provođena u izvještajnom razdoblju (2017.-2020.).

Gradsko vijeće Grada Osijeka na 19. sjednici održanoj 3. srpnja 2015., donijelo je Akcijski plan smanjenja onečišćenja česticama (PM10) za Grad Osijek za razdoblje od početka 2015. do kraja 2020. godine.

U tijeku je izrada Akcijskog plan poboljšanja kvalitete zraka na području grada Osijeka za razdoblje 2021. - 2024. Akcijski plan za smanjenje onečišćenja izrađuje se u skladu s Pravilnikom o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obvezama za provedbu Odluke Komisije 2011/850/EU ("Narodne novine", broj: 3/16). Akcijski plan mora sadržavati sve podatke iz Priloga I Pravilnika.

U narednom razdoblju potrebno je sukladno Zakonu o zaštiti zraka („Narodne novine“ broj: 127/19) izraditi Program zaštite zraka za četverogodišnje razdoblje te po njegovoj provedbi izraditi (četverogodišnje) izvješće.

Sukladno članku 19., stavku 1. Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja („Narodne novine“, broj: 127/19), izradit će se i Program ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja, koji je sastavni dio programa zaštite okoliša za područje velikoga grada, a sve sukladno članku 53. Zakona o zaštiti okoliša.

# IZVORI PODATAKA

## Popis propisa

- Zakon o zaštiti zraka („Narodne novine“, broj: 127/19)

- Zakon o zaštiti zraka („Narodne novine“, broj: 130/11, 47/14, 61/17)

- Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja („Narodne novine“, broj: 127/19)

- Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj: 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18)

- Zakon o potvrđivanju Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima („Narodne novine“ - MU broj: 11/06)

- Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj: 61/14 i 03/17)

- Uredba o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na teritoriju Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj: 01/14)

- Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku („Narodne novine“, broj: 77/20)

- Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima („Narodne novine“, broj: 90/14)

- Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša („Narodne novine“, broj: 87/15)

- Pravilnik o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obvezama za provedbu odluke komisije 2011/850/EU („Narodne novine“, broj: 03/16)

- Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj: 81/20)

## Izvješća, planovi, programi

- Izvješće o praćenju kvalitete zraka na području Republike Hrvatske za 2018. godinu, Zagreb, listopad 2019., http://www.haop.hr/hr/godisnja-izvjesca-o-pracenju-kvalitete-zraka-na-podrucju-republike-hrvatske/godisnja-izvjesca-o

- Izvješće o praćenju kvalitete zraka na području Republike Hrvatske za 2017. godinu, Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Zagreb, studeni 2018. http://www.haop.hr/hr/godisnja-izvjesca-o-pracenju-kvalitete-zraka-na-podrucju-republike-hrvatske/godisnja-izvjesca-o

- Godišnje izvješće o praćenju kvalitete zraka na području republike hrvatske za 2016. godinu, Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Zagreb, studeni 2017., http://www.haop.hr/hr/godisnja-izvjesca-o-pracenju-kvalitete-zraka-na-podrucju-republike-hrvatske/godisnja-izvjesca-o

## Internetske stranice

- Javni preglednik ROO; http://roo.azo.hr/rpt.html#

- Climate change has both positive and negative implications on rail transport, syke, Aalto University, YTK, Finnish Met. Institute; Dostupno na: https://ilmasto-opas.fi/en/ilmastonmuutos/vaikutukset/-/artikkeli/ae2068f4-7cd3-49bd-8f6f-1e1c83eb35e2/raideliikenne.html

- Klima i klimatske promjene, Državni hidrometeorološki zavod; Dostupno na: http://klima.hr/klima.php?id=klimatske_promjene

- Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj na poveznici: http://iszz.azo.hr/iskzl/godizvrpt.htm?pid=0&t=5B

- Informacijski sustav zaštite okoliša (ISZO): http://www.haop.hr/hr/informacijski-sustavi

# PRILOZI

PRILOG I:	RJEŠENJE MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA ZAŠTITE OKOLIŠA

Nakon donošenja Programa slijedile su izmjene i dopune Zakona o zaštiti zraka u 2017. i 2018. godini, („Narodne novine“ broj 61/17 i 18/18).

Akcijski plan smanjenja onečišćenja česticama (PM10) za Grad Osijek.

Izvješće o provedbi Akcijskog plana smanjenja onečišćenja česticama (PM10) za Grad Osijek za 2018.

Podaci za zadnju izvještajnu godinu mogu biti nepotpuni te se mogu značajno razlikovati ovisno o datumu povlačenja podataka. Razlog tome je ciklus dostave i verifikacije podataka u bazi ROO koji započinje 1. siječnja tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu, prijavom obveznika. Nakon prijave, slijedi provjera kvalitete dostavljenih podataka od strane nadležnih tijela u suradnji s nadležnom inspekcijom.

Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje grada Osijeka za razdoblje 2017.-2020.(Službeni glasnik Grada Osijeka br. 10 od 21. rujna 2017.)

Pročišćeni tekst Odredbi za provedbu Prostornog plana uređenja Grada Osijeka koji obuhvaća odredbe Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Osijeka donesen je 30.svibnja 2019.

Dana 21. veljače 2018. godine zaprimljeno je Mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike o provedenom postupku strateške procjene Masterplana prometnog razvoja Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije da je postupak strateške procjene utjecaja na okoliš Masterplana proveden sukladno Zakonu o zaštiti okoliša, Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš, Pravilniku o povjerenstvu za stratešku procjenu i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

Godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe plinom za 2018. godinu, HEP Plin, Osijek, ožujak 2019. i Godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe plinom za 2010. godinu, HEP Plin, Osijek, ožujak 2020.

Program izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom izdalo je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike u prosincu 2017. godine te je isti dostupan putem linka:

https://mingor.gov.hr/UserDocsImages/UPRAVA-ZA-PROCJENU-UTJECAJA-NA-OKOLIS-ODRZIVO-GOSPODARENJE-OTPADOM/Program%20izobrazno-informativne%20aktivnosti%20o%20odr%C5%BEivom%20gospodarenju%20otpadom.pdf

Masterplan prometnog razvoja Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije donesen je na Skupštini Osječko-baranjske županije na 12. sjednici 5. srpnja 2018. godine

S obzirom na dinamiku izrade podloga za prilagodbu klimatskim promjenama na području RH i promjenu zakonodavnog okvira odnosno donošenjem Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja („Narodne novine“, broj: 127/19) ova mjera je realizirana kroz Program ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Grada Osijeka