GRAD OSIJEK, Kuhačeva 9, Osijek, OIB: 30050049642, koga zastupa gradonačelnik Ivan Radić, mag. oec. (u nastavku teksta: Naručitelj)

i

__________________, OIB:____________, koje zastupa ____________ (u nastavku teksta: Izvođač),

sklopili su

### U G O V O R

o izgradnji nove vanjske rasvjete na ŠRC „COPACABANA“

Članak 1.

Ovaj ugovor sklapa se na temelju provedenog postupka prikupljanja ponuda za izgradnju nove vanjske rasvjete na ŠRC „COPACABANA“, i ponude Izvođača broj ______ od ____.2023. koja je u navedenom postupku nabave odabrana kao najpovoljnija.

Predmet ovog ugovora je izgradnja nove vanjske rasvjete športskih igrališta i terena na ŠRC „COPACABANA“, Tvrđavica, Biljska cesta 1E.

Ugovorne strane su suglasne da će radovi biti izvedeni u skladu sa:

- 	Glavnim projektom koji je izradio Consilium Electra  d.o.o. Tenja, zajedničke oznake 032/2022, broj projekta CE-41/20-2.liD iz srpnja 2022., Mapa 7, glavni projektant Darko Ojvan, dipl. ing. građ.

-  ponudom Izvođača, broj _________ od _________2023.

Članak 2.

Cijena radova iz čl. 1. ovoga ugovora iznosi:

| _________ |  | eura |
| --- | --- | --- |
| + PDV 25% | _________ | eura |
| Ukupno: | _________ | eura |
| (slovima:__________________________) |  |  |

po jediničnim cijenama i u okviru vrsta radova i količina iskazanih u troškovniku koji se prilaže ovom ugovoru.

Ukupno ugovorena cijena uključuje i sve troškove i radove nužne za neometanu funkciju i/ili po život i zdravlje sigurnu uporabu susjednih građevina.

Ugovorena cijena pokriva sve obveze i troškove Izvođača iz ovog ugovora te sve što je potrebno za točno izvođenje i dovršenje ugovorenih radova i otklanjanje svih nedostataka.

Smatrat će se da je Izvođač pregledao gradilište, njegovu okolicu, dobio sve potrebne informacije o rizicima, nepredviđenim izdacima i drugim okolnostima koji mogu utjecati na radove i da je prije podnošenja ponude bio zadovoljan svim relevantnim činjenicama te da neće imati nikakvih naknadnih potraživanja s tim u svezi.

Navedene cijene su nepromjenjive i fiksne do izvršenja ovoga ugovora u cijelosti.

Članak 3.

Izvođač je dužan započeti s radovima odmah po uvođenju u posao te ih završiti u roku 45 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao.

Smatra se da je Izvođač uveden u posao po zaključenju ovog ugovora kada je Naručitelj :

- omogućio Izvođaču slobodan pristup gradilištu;

- predao prostor za nesmetano izvođenje radova;

- predao potrebnu tehničku dokumentaciju

Izvođač je dužan 8 (osam) dana nakon uvođenja u posao dostaviti terminski i financijski plan izvođenja radova iz članka 1. ovog ugovora (prethodno usuglašen/odobren od strane Naručitelja).

Izvođač je dužan koordinirati vremensku dinamiku izvođenja radova sa svojim kooperantima, te omogućiti i osigurati neometanu funkciju i po život i zdravlje sigurnu uporabu susjednih građevina. Za sve eventualne nastale štete na susjednim objektima odgovara Izvođač te je istu dužan nadoknadit u cijelosti.

Datum uvođenja Izvođača u posao upisuje se u građevinski dnevnik.

Datum dovršenja ugovorenih radova smatra se datum upisan u građevinski dnevnik kao dan kada su predmetni radovi završeni, a koji  ovjeravaju nadzorni inženjeri i predstavnici ugovornih strana.

Stručna osoba Naručitelja zadužena za praćenje i realizaciju Ugovora je Domagoj Dvoržak, dipl. ing. el.

Praćenje realizacije ugovora obuhvaća praćenje rokova izvršenja, praćenje financijske realizacije ugovora, pribavljanje instrumenata osiguranja, primopredaju radova, obračun ugovorne kazne i sl.

Članak 4.

Naručitelj će izvedene radove platiti po privremenim mjesečnim situacijama-računima i okončanoj situaciji-računu.

Izvođač je obavezan izdavati, a Naručitelj zaprimati i obrađivati te izvršiti plaćanje isključivo elektroničkih računa i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi u zakonski propisanom, strukturiranom formatu, a sve sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18).

Plaćanje Izvođaču po privremenim mjesečnim situacijama-računima i okončanoj situaciji-računu, vršit će se u roku do 30 (trideset) dana od dana primitka i ovjere privremene situacije od strane stručne osobe Naručitelja.

Plaćanje po okončanoj situaciji vršit će se na žiro račun Izvođača nakon dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Naručitelj ima pravo prigovora na ispostavljenu privremenu ili okončanu situaciju ako utvrdi nepravilnosti te pozvati odabranog ponuditelja da uočene nepravilnosti otkloni i objasni. U tom slučaju rok plaćanja počinje teći od dana kada je Naručitelj zaprimio pisano objašnjenje s otklonjenim uočenim nepravilnostima.

Članak 5.

Izvođač je dužan izvoditi ugovorene radove stručno i kvalitetno u skladu s važećim pozitivnim propisima, normativima i standardima, a čija je primjena obvezna, pravilima struke i tehničkom dokumentacijom.

Izvođač je obvezan osigurati materijal, opremu i sve ostalo, potrebno za izvođenje ugovorenih radova čija je vrijednost obuhvaćena u cijeni radova po ovom ugovoru.

Izvođač je dužan ugrađivati materijal propisane i ugovorene kvalitete.

Izvođač je dužan omogućiti Naručitelju stalan nadzor nad radovima i kontrolu količine, kakvoće i sukladnosti ugrađenih proizvoda.

Štetu izazvanu neadekvatnim zaštitnim mjerama Izvođač prihvaća nadoknaditi u cijelosti.

Članak 6.

Ukoliko krivnjom Izvođača dođe do prekoračenja ugovorenog roka izvođenja radova Naručitelj ima pravo od Izvođača naplatiti ugovornu kaznu u visini 0,5% od ukupno ugovorenog iznosa za svaki dan prekoračenja roka, s tim da sveukupno ugovorena kazna ne može biti veća od 10% (deset posto) od ugovorene vrijednosti usluga.

Ukoliko ugovorna kazna dostigne maksimalni iznos Naručitelj ima pravo raskinuti ugovor bez štetnih posljedica te aktivirati jamstvo za uredno izvršenje ugovora ili odrediti novi rok izvođenja radova.

Članak 7.

Izvođač je dužan nakon potpisa Ugovora, a najkasnije u roku 8 (osam) dana, Naručitelju predati jamstvo za uredno izvršenje Ugovora u obliku bjanko zadužnice naznačene na iznos od 10% (deset posto) vrijednosti ugovora bez PDV-a.

Ovo jamstvo naručitelj će aktivirati u slučaju kršenja ugovornih odredbi i raskida ugovora.

Jamstveni rok za izvedene radove je 2 (dvije) godine računajući od dana primopredaje radova.

Izvođač  se obvezuje da će u jamstvenom roku bez prava na posebnu nadoknadu, izvršiti otklanjanje svih nedostataka na objektu.

Kao jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku Izvođač je dužan dostaviti bjanko zadužnicu na iznos od 10% (deset posto) ukupne vrijednosti izvedenih radova bez PDV-a utvrđene po okončanom obračunu.

Ovo jamstvo Naručitelj će aktivirati u slučaju da Izvođač u jamstvenom roku ne ispuni obvezu otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku Izvođač je dužan dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana primopredaje, a najkasnije sa dostavom okončane situacije. U slučaju nedostavljanja jamstva u predviđenom roku Naručitelj može aktivirati jamstvo za uredno izvršenje ugovora.

Članak 8.

Ukoliko se u toku izvršenja Ugovora utvrdi da Izvođač koristi podizvođača za kojeg nije dobio naknadnu suglasnost Naručitelja, Naručitelj će jednostrano raskinuti Ugovor i zatražiti naknadu štete koju je pretrpio zbog raskida Ugovora.

Članak 9.

Naručitelj ima pravo raskinuti Ugovor u slijedećim slučajevima:

-	ukoliko Izvođač izvodi radove mimo projekta i tehničke regulative i nakon upozorenja Naručitelja ili nadzornog inženjera,

-	ukoliko ne dostavi jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora,

-	ukoliko Izvođač kasni s izvođenjem pojedinih i/ili svih radova više od 7 (sedam) dana u odnosu na dinamički plan građenja

-	ukoliko nadzorni inženjer uoči da radove na gradilištu izvodi podizvođač koji nije naveden u ponudi glavnog Izvođača, a da za istog nije dobio pisanu suglasnost Naručitelja da s istim smije izvršiti radove u potpunosti ili samo u dijelu.

Članak 10.

Ugovorne strane se obvezuju da će eventualne sporove koji mogu proizaći iz ovoga ugovora sporazumno riješiti. U slučaju nemogućnosti sporazumnog rješavanja, za sve sporove iz ovoga ugovora ugovorne strane ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Osijeku.

Članak 11.

Ovaj ugovor načinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava  po 2 (dva) primjerka.

Članak 12.

Ugovorne strane potpisom preuzimaju prava i obveze iz ovoga ugovora.

U Osijeku, _____________ 2022.

| ZA IZVOĐAČA | ZA NARUČITELJA |
| --- | --- |
| ____________: | Gradonačelnik: |
| ________________ | Ivan Radić, mag. oec. |
|  | KLASA: 406-09/23-01/36 URBROJ: 2158-1-09-05/02-23-__ |