## UPUTE (hidden)
Elementi provedbenog programa
Glavni elementi provedbenog programa su:
1. Mjere – kao niz međusobno povezanih aktivnosti i projekata kojima se izravno ostvaruje posebni cilj, a neizravno pridonosi ostvarenju strateškoga cilja, mjere su glavni element provedbenog programa. U provedbenom programu razlikujemo prioritetne i reformske mjere, koje se razrađuju zbog provedbe ciljeva u Programa Vlade i prioriteta u Nacionalnom programu reformi, te ostale mjere koje se opisuju u dijelu provedbenog programa koji se odnosi na godišnji program rada te koji je potrebno ažurirati na godišnjoj razini. Osobito zbog višegodišnjeg proračunskog planiranja, programiranja VFO i Europskog plana za oporavak, u provedbenom programu razrađuju se i investicijske mjere (i.e. investicijski projekti i programi ulaganja) koji mogu obuhvaćati i duže razdoblje provedbe.
2. Aktivnosti – provedba svake mjere razrađuje se kroz opis aktivnosti za provedbu mjere (kod oblikovanja aktivnosti potrebno se voditi načelom da se upisuje ograničeni broj onih aktivnosti koje predstavljaju ključne točke ostvarenja za svaku mjeru).
3. Projekti – projekti mogu biti povezani s provedbom mjere ili zasebni projekti povezani s provedbom Programa Vlade ili strateških projekata koji su identificirani u Nacionalnim planovima ili Planovima razvoja županija, gradova i općina.
4. Pokazatelji rezultata - provedba mjera prati se pokazateljima rezultata. Za svaku mjeru potrebno je definirati od 1 do najviše 3 pokazatelja rezultata. Aktivnosti i projekti prate se neposrednim pokazateljima rezultata.
Svaku mjeru iz Provedbenog programa potrebno je dovesti u direktnu vezu s jednim posebnim ciljem iz Nacionalnog plana TDU ili Plana razvoja županije, grada ili općine. Pri tom, je važno procijeniti i opisati koliko i na koji način predložena mjera pridonosi ispunjenju ciljane vrijednosti pokazatelja ishoda odabranog za pojedini posebni cilj.
Za svaku mjeru, aktivnost i projekt definiraju se rokovi, nositelji provedbe, financijska sredstva potrebna za provedbu, te pokazatelji rezultata (polazni i ciljani na kraju razdoblja provedbe).
Pravila za povezivanje provedbenog programa i financijskog plana (proračuna)
Provedbeni program i financijski plan (proračun) su povezani. Poveznica se ostvaruje na razini posebnog cilja i proračunskog programa te aktivnosti i projekata za provedbu mjera. Prilikom izrade provedbenog programa potrebno je slijediti sljedeća pravila za povezivanje s financijskim planom (proračunom):
1. Posebni cilj se može financirati iz jednog ili više proračunskih programa. Proračunski program ne može financirati više od jednog posebnog cilja.
2. Posebni cilj je potrebno razraditi na mjere, dozvoljeno je utvrditi najviše 7 mjera za jedan posebni cilj.
3. Jedna ili više mjera, utvrđene za provedbu jednog posebnog cilja, mogu biti financirane samo iz jednog proračunskog programa.
4. Jedna mjera može biti razrađena na više aktivnosti i projekata koje se mogu financirati iz samo jednog proračunskog programa. Jedna aktivnost/projekt u proračunu ne može financirati provedbu više od jedne mjere.
5. Za posebne ciljeve moraju biti definirani pokazatelji ishoda. Optimalno je identificirati jedan do dva pokazatelja po posebnom cilju, a najviše tri.
6. Svaka mjera definirana za provedbu određenog posebnog cilja, mora imati i svoj pokazatelj rezultata. Dozvoljeno je definirati najviše 3 pokazatelja rezultata po određenoj mjeri (optimalno jedan do dva). Više različitih mjera ne mogu imati isti pokazatelj rezultata.
Preporuke Vijeća EU za Hrvatsku 2020.
1a. U skladu s općom klauzulom o odstupanju, poduzeti sve potrebne mjere i učinkovito odgovoriti na pandemiju, održati gospodarstvo i pružiti potporu oporavku koji će uslijediti. Kada to gospodarski uvjeti dopuste, provoditi fiskalne politike s ciljem postizanja razboritih srednjoročnih fiskalnih pozicija i osiguravanja održivosti duga, uz istodobno poticanje ulaganja.
1b. Unaprijediti otpornost zdravstvenog sustava. Promicati uravnoteženu zemljopisnu raspodjelu zdravstvenih radnika i ustanova i bližu suradnju upravnih tijela na svim razinama i ulaganja u e-zdravstvo.
2a. Ojačati mjere i institucije tržišta rada i poboljšati adekvatnost naknada za nezaposlene i minimalne zajamčene naknade.
2b. Povećati pristup digitalnoj infrastrukturi i uslugama.
2c. Promicati stjecanje vještina.
3a. Nastaviti provoditi mjere kojima se malim i srednjim poduzećima i samozaposlenim osobama osigurava dodatna likvidnost.
3b. Dodatno smanjiti parafiskalne namete i regulatorna ograničenja tržišta roba i usluga.
3c. Dati prednost provedbi i financiranju već razrađenih projekata javnih ulaganja i promicati privatna ulaganja za potporu oporavku gospodarstva. Usmjeriti ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju, osobito u okolišnu infrastrukturu, održiv gradski i željeznički promet, čistu i učinkovitu proizvodnju i korištenje energije te širokopojasni brzi internet.
4a. Povećati učinkovitost i kapacitet javne uprave za izradu i provedbu javnih projekata i politika na središnjoj i lokalnoj razini.
4b. Unaprijediti učinkovitost pravosuđa.
Globalni ciljevi održivog razvoja Un Agenda 2030
Cilj 1. Iskorijeniti siromaštvo svuda i u svim oblicima
Cilj 2. Iskorijeniti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu ishranu te promovirati održivu poljoprivredu
Cilj 3. Zdravlje - Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija
Cilj 4. Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja
Cilj 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojke
Cilj 6. Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve
Cilj 7. Osigurati pristup pouzdanoj, održivoj i suvremenoj energiji po pristupačnim cijenama za sve
Cilj 8. Promovirati uključiv i održiv gospodarski rast, punu zaposlenost i dostojanstven rad za sve
Cilj 9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost
Cilj 10. Smanjiti nejednakost unutar i između država
Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim
Cilj 12. Osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje
Cilj 13. Poduzeti hitne akcije u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica
Cilj 14. Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održiv razvoj
Cilj 15. Zaštititi, uspostaviti i promovirati održivo korištenje kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti degradaciju tla te spriječiti uništavanje biološke raznolikosti
Cilj 16. Promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama
Cilj 17. Ojačati načine provedbe te učvrstiti globalno partnerstvo za održivi razvo

## PRIORITETNE I REFORMSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj iz akta SP / Cilj ekonomske politike:
Pokazatelj učinka: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade: |  | Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade
Pokazatelj ishoda: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu: |  | Program u državnom proračunu
|  | PRIORITETNA ili REFORMSKA MJERA |  |  |  |  | OKVIR ZA PRAĆENJE
Oznaka P/R) | CSR SDG | Naziv mjere | Cilj mjere | Trošak provedbe (u HRK) | Aktivnost ili projekt u Državnom proračunu | Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere | Ključne točke ostvarenja | Rok provedbe (mj-godina) | Pokazatelj rezultata (i mjerna jedinica) |  | Polazna vrijednost
Polazna vrijednost
[9 empty] | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U Strateški cilj se upisuje naziv strateškog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj učinka upisuje se naziv pokazatelja učinka pomoću kojeg se mjeri ostvarenje strateškog cilja. Pokazatelj učinka odabire se iz biblioteke pokazatelja.
U Posebni cilj se upisuje naziv posebnog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj ishoda upisuje se naziv pokazatelja ishoda pomoću kojeg se mjeri ostvarenje posebnog cilja. Pokazatelj ishoda odabire se iz biblioteke pokazatelja.
Strateški ciljevi i pokazatelji učinka prenose se iz relevantnih dugoročnih akata strateškog planiranja. Posebni ciljevi i pokazatelji ishoda prenose se iz relevantnih srednjoročnih akata strateškog planiranja.
U Program u državnom proračunu upisuje se šifra i naziv programa državnog proračuna u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za provedbu tog posebnog cilja. Ukoliko se radi o novom programu koji je potrebno otvoriti radi poštivanja novih pravila povezivanja ciljeva iz akata strateškog planiranja s proračunom, tada je potrebno upisati NOVO
U Prioritetnu ili Reformsku mjeru se upisuje oznaka mjere (P= prioritetna mjera je ona koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom prioriteta iz Programa Vlade; R=reformska mjera je ona mjera koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom reformskih ciljeva sukladno Nacionalnom programu refromi 2020.), poveznica s preporukama Vijeća EU za Hrvatsku (CSR) i Ciljeva održivog razvoja (SDG) - vidjeti list "Upute", te naziv mjere.
U Cilj mjere pobliže se upisuje cilj prioritetne ili reformske mjere.
U Trošak provedbe mjere upisuju se očekivani rashodi (u milijunima kuna) koji su potrebni za provedbu mjere do kraja njezine provedbe (najduže 4 godine). Također se ovdje može naznačiti iznos očekivanog doprinosa iz fondova Europske unije provedbi ove prioritetne ili reformske mjere, naravno samo ako se isti uistinu i očekuje.
U Aktivnost/projekt u državnom proračunu se upisuje šifra i naziv aktivnosti/projekta državnog proračuna u okviru koje se osiguravaju sredstva za provedbu te reformske mjere. Ukoliko se radi o novoj aktivnosti to je potrebno označiti upisivanjem NOVO
U Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere se upisuju podaci o zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju područje koje se planira unaprijediti provođenjem utvrđene reformske mjere.
U Ključne točke ostvarenja za provedbu mjere opisno se navode one ključne aktivnosti ("milestones") koje će se poduzeti za provedbu utvrđene prioritetne ili reformske mjere. Ne utvrđuju se sve aktivnosti jer će se detaljni godišnji opis aktivnosti utvrditi u godišnjem programu rada.
U Rok provedbe upisuje se mjesec i godina do kada se očekuje provedba pojedinih ključnih točka ostvarenja. Za svaku ključnu točku ostvarenja potrebno je upisati odgovarajući rok, te nije ispravno upisivati da se ključne točke ostvarenja provode kontinuirano niti da sve imaju krajnji rok provedbe pro-2024.!
U Pokazatelj rezultata se upisuje naziv pokazatelja rezultata kojim će se pratiti napredak u provedbi utvrđene priortetne ili reformske mjere (u zagradama je potrebno naznačiti mjernu jedinu pokazatelja). U Polaznu vrijednost se upisuje zadnja dostupna godišnja vrijednost za utvrđeni pokazatelj rezultata (primjerice pri izradi ove tablice zadnja dostupna godišnja vrijednost će biti ona za 2019. godinu budući da će se provedbeni programi za naredno razdoblje izrađivati tokom 2020. godine). U Ciljane vrijednosti upisuju se očekivane vrijednosti za utvrđeni pokazatelj za 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu.

## INVESTICIJSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu
INVESTICIJSKE MJERE
Naziv mjere | Cilj mjere | Kratak opis | Vrijednost (u HRK) | Projekt u Državnom proračunu i/ili dr. izvor(i) financiranja | Razdoblje provedbe (mj-god početka i kraja provedbe) | Ključne točke ostvarenja | Pokazatelj(i) neposrednog rezultata

## OSTALE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj:
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu:
OSTALE MJERE
Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja | Aktivnost u Državnom proračunu | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.

## IZVJEŠĆE O PROVEDBI PP
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
NOSITELJ IZRADE AKTA: |  | Grad Osijek |  | NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA: | Provedbeni program Grada Osijeka za mandatno razdoblje 2021.-2025. |  | IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE: | 01. siječnja - 31. prosinca 2023. |  | DATUM IZRADE IZVJEŠĆA: | 14. veljače 2024.
Redni broj mjere | Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja | Naziv mjere | Ključne aktivnosti za provedbu mjere | Planirani rok postignuća ključnih aktivnosti za provedbu mjera | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata | Ciljna vrijednost 2023. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata | Iznos utrošenih proračunskih sredstava | Postignuće ključnih aktivnosti za provedbu mjere | Status provedbe mjere | Opis statusa provedbe mjere
1 | PC 1. Podrška demografskoj revitalizaciji i osnaživanje obitelji | 1.1. Poticanje zadržavanja postojećeg i privlačenja novog stanovništva u urbanim i ruralnim područjima | Izgradnja stanova u svrhu rješavanja stambenog pitanja građana posebnih kategorija | travanj, 2025 | Broj izgrađenih stanova | 0 | 0 | 68 | 464069.18 | DA, prosinac 2023. | U TIJEKU | Za višestambenu zgradu u Tenji sa 68 stanova za koju su radovi započeli u veljači 2021. ishođena je 31. 3. 2023. uporabna dozvola
2 | PC 1. Podrška demografskoj revitalizaciji i osnaživanje obitelji | 1.2. Ublažavanje negativnih demografskih trendova i izgradnja poticajnog okruženja za mlade i obitelj | Pomoći roditeljima za novorođenu djecu, Novčana pomoć za višestruki porod i posvojitelje, Potpore mladim obiteljima za troškove potpomognute oplodnje, Osiguranje obroka školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva | travanj, 2025 | Broj potpora za novorođenu djecu; Broj školskih obroka za djecu u riziku od siromaštva | 800 (2020) 600 (2020) | 1000 1000 | 792 0 | 258504.1 | DA, prosinac 2023. | U TIJEKU | Tijekom 2023. u RH rođeno je najmanje djece u povijesti, Osijek u blagom povećanju novorođenčadi. Planira se povećanje novčanih naknada i proširenje mjera. Financiranje besplatnog obroka za svu djecu u osnovnim školama u cijelosti je preuzela RH.
3 | PC 2. Razvoj i unaprjeđenje sustava zdravstvene i socijalne skrbi | 2.1. Unaprjeđenje mreže i povećanje dostupnosti zdravstvenih usluga | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna-KBC Osijek, Projekti usmjereni dionicima u području socijalne skrbi i zdravstva, Financiranje jednokratnih aktivnosti udruga putem javnog poziva, Financiranje projekata i programa udruga putem javnog natječaja | travanj, 2025 | Broj financiranih jednokratnih aktivnosti udruga putem javnog poziva, Broj financiranih projekata i programa udruga putem javnog natječja | 10(2020) 50(2020) | 20 50 | 15 34 | 439380.25 | DA, prosinac 2023. | U TIJEKU | Provedeni javni natječaji, imenovana povjerenstva, potpisani ugovori, aktivnosti prevedene, rok za dostavu izvješća 31.01.2024.
4 | PC 2. Razvoj i unaprjeđenje sustava zdravstvene i socijalne skrbi | 2.2. Smanjivanje siromaštva i socijalne isključenosti | Isplata naknada za socijalno ugrožene obitelji (troškovi stanovanja, jednokratne pomoći, troškovi ogrijeva, pokriće troškova pogreba, dimnjačarskih usluga), Besplatni gradski prijevoz učenika srednjih škola i studenata, Prihvatilište za beskućnike, Mjesečni dodatak umirovljenicima te uskrsnica i božićnica za umirovljenike i socijalno ugrožene osobe, Sufinanciranje poludnevnog boravka za odrasle osobe s intelektualnim teškoćama u Briješću | travanj, 2025 | Broj korisnika naknada Broj korisnika obuhvaćenih poludnevnim boravkom Broj umirovljenika korisnika mjesečnog dodatka | 1000 (2020) 40 (2020) 5500 (2020) | 1200 40 10000 | 1192 60 7279 | 790043.41 | DA, prosinac 2023. | U TIJEKU | Kontinuiranim povećanjem cenzusa podiže se standard i razina socijalne zaštite, dok s druge strane imamo povećanje broja zaposlenih, povećanje plaća i smanjenje broja korisnika. Poludnevni boravak u Briješću financiran je za 40 korisnika od nadležnog Ministarstva, dok za 20 korisnika boravak financira Grad Osijek i OBŽ. Kontinuirano se povećavaju cenzusi i iznosi isplata, ali paralelno i kontinuirano se usklađuju mirovine i povećavaju iznosi isplate.
5 | PC 2. Razvoj i unaprjeđenje sustava zdravstvene i socijalne skrbi | 2.4. Rješavanje javnozdravstvenog problema komaraca | Kontrola monitoring, stručni nadzor, suzbijanje i tretiranje komaraca, Deratizacija, Aktivnosti odgovorne brige o životinjama Promotivne zdravstvene aktivnosti Kontrola kvalitete vode na kupalištima | travanj, 2025 | Broj dana u kojima brojnost uboda komaraca nije bila u granicama tolerancije Broj provedenih programa deratizacije Broj održanih programa/aktivnosti | 18 (2020) 2 (2020) 10 (2020) | 12 2 15 | 20 1 15 | 1676107.67 | DA, prosinac 2023. | U TIJEKU | Kontinuiranom provedbom larvicidnih i adulticidnih tretmana održava se brojnost komaraca na tolerantnim razinama. Proširenjem obuhvata i potpisanim Sporazumom o suradnji sa susjednim općinama i OBŽ u budućnosti će se dostići željeni rezultat. U 2023. provedena je samo jesenska deratizacija zbog uložene žalbe u postupku javne nabave i nemogućnosti ugovaranja pravovremene usluge u proljeće. Kontinuirano se provode aktivnosti u organizaciji Grada Osijeka i udruga partnera.
6 | PC 3. Razvoj i unaprjeđenje odgojno-obrazovne i znanstveno-istraživačke djelatnosti u funkciji gospodarstva i tržišta rada | 3.1. Osiguravanje kvalitetnog odgoja i obrazovanja i znanosti povezivanjem s tržištem rada i unaprjeđenjem pristupa, metoda, programa i infrastrukture | Osiguravanje besplatne prehrane za sve učenike OŠ-a Osiguravanje pomoćnika u nastavi za djecu s poteškoćama Stipendiranje učenika i studenata Osiguravanje provođenja Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Poticanje obrazovnih ustanova i organizacija Osiguravanje funkcioniranja predškolskog odgoja u gradu Osijeku Izgradnja dječjih vrtića Rekonstrukcija vrtića Osiguravanje funkcioniranja osnovnoškolskog odgoja u gradu Osijeku Rekonstrukcija osnovnih škola Unaprjeđenje kvalitete obrazovnog procesa kroz posebne programe, Osiguravanje dodatne usluge produženog boravka, Osiguravanje pomoćnika u nastavi | travanj, 2025 | Broj djece u OŠ kojima je osigurana bespalatna prehrana Broj djece kojima je dodjeljen pomoćnik u nastavi - vrtići Broj dodjeljenih stipendija Broj djece u vrtiću Broj izgrađenih vrtića Broj rekonstruiranih vrtića Broj osnovnih škola Broj djece u osnovnim školama Broj rekonstruiranih OŠ Broj posebnih programa i usluga Broj skupina produženog boravka Broj djece kojima je dodijeljen pomoćnik u nastavi - osnovna škola | 7298 (2020) 60 (2020) 84 (2020) 3100 (2020) 26 (2020) 0 (2020) 21 (2020) 7298 (2020) 1 (2020) 18 (2020) 63 (2020) 109 (2020) | 7360 70 90 3200 3 1 21 7360 4 18 73 120 | 7223 30 84 3244 0 0 21 7223 0 26 58 138 | 41329350.37 | DA, prosinac 2023. | U TIJEKU | Tijekom izvještajnog razdoblja svi upisani učenici u 21 osnovnu školu na području Grada Osijeka imali su besplatnu prehranu. Djeca s teškoćom koja pohađaju Dječji vrtić Osijek ostvarila su pravo na pomoćnika sukladno procjeni stučne službe. 84 učenika i studenata ostvarila su pravo na dodjelu stipendije. Prilikom upisa u Dječji vrtić Osijek upisano je 3244 djece a što je omogućeno prenamjenom prostora u pojedinim objektima i iznalaženjem novih prostora za smještaj djece. Broj učenika u osnovnim školama manji je uslijed pada broja rođenih na području većeg dijela države. Broj skupina produženog boravka je manji jednim dijelom iz razloga što su tri škole sa područja grada Osijeka ušle u projekt cjelodnevne škole te zbog manjeg broja učenika u školama. Broj učenika koijima je dodijeljen pomoćnik u nastavi je povećan iz razloga što smo sve učenike s teškoćom prijavili na projekt koji se sufinancira dijelom iz proračuna Grada Osijeka i EU. U 2023. provodili smo 26 posebnih programa u odgojno obrazovnim ustanovama. Ugovori o izvođenju radova za izgradnju 3 i dogradnju 2 vrtića potpisani su u srpnju 2022. te su radovi u tijeku. Za rekonstrukciju 7 osnovnih škola u tijeku je izrada idejnih rješenja i ishođenje suglasnosti nadležnog ministarstva.
7 | PC 4. Jačanje zajednice i civilnog društva u funkciji poticanja aktivnosg i kvalitetnog života građana | 4.2. Razvoj i unaprjeđenje sustava sporta, sportske infrastrukture i ljudskih potencijala te aktivnog života građana | Izgradnja sportske infrastrukture Sufinanciranje trenera i stručnog rada Financiranje sporta na području grada Osijeka Razvoj natjecateljskog sporta Razvoj školskog i akademskog sporta Poticenje tjelesne aktivnosti građana Rekonstrukcija Copacabana | travanj, 2025 | Broj zaposlenih trenera Broj djece uključenih u sport Površina rekonstruirane športsko rekreativne infrastrukture Copacabane u m2 | 40 (2020) 4) 23% 0 (2020) | 5 4) 25% 0 | 50 70% 21000 | 5852577.6 | DA, prosinac 2023. | U TIJEKU | Povećan broj trenera i djece u skladu s planiranom dinamikom. Izveden 1. dio radova na RC Copacabana, ostvaren rezultat, uporabna dozvola ishođena 15.7.2022., kupalište otvoreno. Tijekom 2023. prijavljeni radovi II.dijela radova (bazen s toboganom dječji bazen, hortikultura..) na NPOO te se čekaju rezultati.
8 | PC 4. Jačanje zajednice i civilnog društva u funkciji poticanja aktivnosg i kvalitetnog života građana | 4.4. Razvoj i unaprejđenje kulturnog i medijskog sektora, kulturnih industrija i očuvanja kulturne baštine | Osiguravanje rada gradske knjižnične djelatnosti Poticanje programa raznih dionika u području kulture Donošenje Strategije kuturenog razvitka grada Osijeka Sufinanciranje obnove pročelja i krovova kulturnih dobara Obnova Kapelice Kraljice mira Osiguravanje redovnog rada HNK u Osijeku Unaprjeđenje opreme i uvjeta rada Omogućavanje realizacije programa HNK u Osijeku Osiguravanje redovnog rada Kulturnog centra Osijek Uređenje Kulturnog centra Omogućavanje realizacije programa Kulturnog centra Osijek Osiguravanje redovnog rada DKBM u Osijeku Omogućavanje realizacije programa DKBM u Osijeku Osiguravanje redovnog rada Gradskih galerija Osijek Omogućavanje realizacije prorgama Gradskih galerija Osijek | travanj, 2025 | Broj potpomognutih knjižničnih ogranaka Broj potpomognutih programa u kulturi Donesena Strategija Broj sufinanciranih kulturnih dobara Obnovljena Kapelica Kraljice mira Broj zaposlenih Broj održanih programa i predstava Broj zaposlenih Površina uređenog prostora Kulturnog centa u m2 Broj održanih programa i projekata Broj zaposlenih Broj održanih programa i projekata Broj zaposlenih Broj programa | 5 (2020) 85 (2020) 0 (2020) 2 (2020) 0 (2020) 197 193 8 800 (2020) 60 32 140 3 58 | 5 100 0 6 0 204 218 10 310 80 33 250 0 0 | 5 73 0 4 1 198 214 8 800 220 33 264 2 176 | 8376217.66 | DA, prosinac 2023. | U TIJEKU | Program knjižnične djelatnosti gradskog karaktera ostvaruje se kroz Ogranak Donji grad, Ogranak Industrijska četvrt, Ogranak Retfala, Ogranak Jug II i Ogranak Novi grad. *Na temelju Odluke o raspodjeli financijskih Potpisano je 45 Ugovora o dodjeli financijske potpore za provedbu Programa javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2023., 28 ugovora sklopljeno je sukladno provedenom Pozivu za jednokratne aktivnosti u kulturi. Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku izvelo je tijekom 2023. ukupno 214 programa. Od toga je 74 dramskih predstava i 81 glazbene predstave te 10 ostalih programa kazališta (promocije knjiga, plesni programi, master class…). Izvedene su 22 gostujuće predstave te 27 vankazališnih programa. Programe kazališta tijekom 2023. godine pogledalo je 45855 gledatelja. Izmjenom Pravilnika o radu KCO (koja je u tijeku) utvrđuju se nova radna mjesta. Otvorenje velike novouređene Koncertne dvorane planirano je za rujan 2024. Svake godine broj programa i projekta KCO višestruko raste u odnosu na prethodnu. Dječje kazalište Branka Mihaljevića u Osijeku izvedelo je tijekom 2023. 5 premijernih naslova, a premijerne izvedbe godišnjih produkcija izveli su i studiji Plesna igraonica Početnica, Baletni studio, Dramski studio za osnovnoškolce i za srednjoškolce. Na programu je biloi i 15 repriznih naslova iz prošlih sezona. Ukupno je odigrano 217 predstava iz premijernog i repriznog programa, 33 gostujuće predstave, te 14 drugih programa koje je pogledalo ukupno 40068 gledatelja. Gradske galerije Osijek, u 2023. realizirale su ukupno: 17 izložbi, 2 književnih večeri/promocija knjige, 3 predavanja/razgovora, 16 koncerta, 11 projekcija filmova i 127 edukativno-likovnih radionica.
9 | PC 5. Unaprjeđenje sustava zaštite okoliša i održivog korištenja prirodnih dobara te jačanje otpornosti i ublažavanje klimatskih promjena | 5.1. Podizanje svijesti informiranjem/edukacijom o onečišćenju, održivom gospodarenju okolišem, ublažavanju i prilagodbi klimatskim promjenama i očuvanju bioraznolikosti | Razvoj strateških i porgramskih dokumenata iz područja zaštite okoliša; Financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite okoliša; | travanj, 2025 | Broj izrađenih dokumenata; Broj financiranih projekata iz područja zaštite okoliša; | 1 (2020) 10 (2020) | 2 10 | 2 7 | 196865.72 | DA, prosinac 2023. | U TIJEKU | Izrađene su Studija i Strategija zelene infrastrukture Grada Osijeka za razdoblje 2023. do 2033. kao strateški dokumenti temeljem kojih će se zaštiti i obnoviti zelena infrastruktura u gradu. Iznos utrošenih sredstava za izradu ovih dokumenata je 13.935,89 eura, a isplaćen je izrađivaču dokumenata Geodesign j.d.o.o. Zagreb. Tijekom 2023. financirano je 7 projekata udruga temeljem Odluke o odobravanju financijskih sredstava udrugama iz Proračuna Grada Osijeka u 2023. te provedenog javnog natječaja u iznos 8.625,90 eur. Nacrt Akcijskog plana poboljšanja kvalitete zraka Grada Osijeka je izrađen i poslan na mišljenje MINGOR.
10 | PC 5. Unaprjeđenje sustava zaštite okoliša i održivog korištenja prirodnih dobara te jačanje otpornosti i ublažavanje klimatskih promjena | 5.4. Ublažavanje posljedica i prilagodba klimatskim promjenama | Priprema projektne dokumentacije za energetsku obnovu Energetska obnova osnovnih škola i dječjih vrtića Energetska obnova objekta Športska dvorana Zrinjevac Energetska obnova objekta Gradski bazeni Osijek | travanj, 2025 | Broj energetski obnovljenih vrtića Broj energetski obnovljenih škola Broj energetski obnovljenih javnih zgrada | 2 (2020) 5 (2020) 0 (2020) | 0 0 2 | 0 0 0 | 46540.06 | DA, prosinac 2023. | U TIJEKU | Izrađeni projekti EnObn za DV Stribor, DV Jabuka, DV Sunčica Izrađene novelacija projektne dokumentacije za EnObn ETC Mačkamama i DV Krijesnica, ETC Mačkamama potpisan ugovor o sufinanciranju - počela provedba projekta
11 | PC 6. Razvoj lokalne i regionalne infrastrukture radi unaprjeđenja kvalitete života s ciljem ekološke i energetske tranzicije | 6.1. Razvoj i unaprjeđenje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom | Održavanje i monitorig saniranih odlagališta Saniranje odlagališta Sarvaš Proširenje u svrhu sanacije odlagališta Lončaricac Velika Izgradanja reciklažnog dvorišta za građevni otpad | travanj, 2025 | Broj održavanih i monitoriranih odlagališta Sanirano odlagalište Sarvaš Izgrađeno reciklažno dvorište za građevni otpad | 2 (2020) 0 (2020) 0 (2020) | 3 0 1 | 3 0 1 | 212312.07 | DA, prosinac 2023. | U TIJEKU | Provodi se monitoring i održavaju tri sanirana odlagališta komunalnog otpada Filipovica, Nemetin i Sarvaš. Za reciklažno dvorište građevnog otpada radi se izmjena projektne dokumentacije i građevinske dozvole u svrhu omogućavanja zbrinjavanja građevnog materijala koji sadži azbest
12 | PC 6. Razvoj lokalne i regionalne infrastrukture radi unaprjeđenja kvalitete života s ciljem ekološke i energetske tranzicije | 6.2. Razvoj i unaprjeđenje komunalne i društvene infrastrukture | Održavanje čistoće javnih površina Održavanje javnih zelenih površina Održavanje dj. igrališta s pripadajućom opremom Održavanje groblja Osiguravanje redovnog rada Agencije za obnovu osječke Tvrđe Izrada prostornih planova Realizacija programa prioriteta za održavanje i poboljšavanje komunalne infrastrukture MO i GČ Izgradnja parkirališta Izgradnja dječjih igrališta Izrada potrebne projektne dokumentacije Izgradnja 2. i 3. dionice Šetnice Izgradnja pametne i energetski učinkovite javne rasvjete | travanj, 2025 | Javne površine pod održavanjem u m2 Površina održavanih javnih zelenih površina (m2) Broj održavanih dječjih igrališta Broj zaposlenih Broj donesenih prostornih planova Broj provedenih programa prioriteta za MO i GČ Broj izgrađenih parkirališnih mjesta Broj izgrađenih dječjih igrališta Izgrađena 2. i 3. dionica Šetnice u metrima dužnim Izgrađena pametna i energetski učinkovita javna rasvjeta u metrima dužnim | 2.191.748 (2020) 2.591.903 (2020) 111 (2020) 4 (2020) 1 (2020) 15 (2020) 0 (2020) 2 (2020) 500 (2020) 396.000 (2020) | 2.191.748 2.591.903 111 4 3 15 0 0 0 5000 | 2.191.748 2.594.903 111 2 2 15 27 0 700 1000 | 7611713.63 | DA, prosinac 2023. | U TIJEKU | Kontinuiranim obavljanjem predmetnih aktivnostiosigurava se održavanje komunalne infrastrukture u stanju funkcionalne sposobnosti s ciljem poboljšanja kvalitete života građana. UPU središta - dvije izmjene; UPU Tvrđa - izmjena U naselju A. Cesarca izgrađeno 27 parkirališnih mjesta. Izgrađena 2. poddionica Šetnice: U TIJEKU Izgrađena 3. poddionica Šetnice: PROVEDENO Izgrađena nova javna rasvjeta u ulici Crni put u Višnjevcu, ulici Vrba u Osijeku, Cvjetkova ulici (od Vukovarske do M.Gupca) i uz S spojnu cestu uz Gospodarski centar OBŽ-a
13 | PC 7. Razvoj i unaprjeđenje održive mobilnosti | 7.1. Unaprjeđenje sigurnosti i razvoj održivog prometnog i transportnog sustava | Izgradnja podvožnjaka u Ulici sv. L.B.Mandića Izgradnja nerazvrstane ceste uz zgradu 1. Gospodarskog centra Izgradnja prometne infrastrukture (Grobljanska, Jorgovanova, Zelena) Rekonstrukcija Trpimirove ulice s kružnim tokom Rekonstrukcija prometnica uz tramvajsku prugu Izgradnja prometnice u Svilajskoj Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta Tekuće i izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta, biciklističkih i pješačkih površina Održavanje svjetlosne prometne signalizacije Održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije | travanj, 2025 | Izgrađen podvožnjaka u Ulici sv. L.B.Mandić Izgrađene prometnice u metrima dužni Rekonstruirane prometnice u metrima dužnim Nerazvrstane prometnice pod održavanjem u km | 0 (2020) 3000 (2020) 0 (2020) 342 (2020) | 1 2000 4000 342 | 1 283 0 342 | 8260285.09 | DA, prosinac 2023. | U TIJEKU | Podvožnjak u Ulici sv.L.B.Mandića: izvedeni radovi na izgradnji željezničkog podvožnjaka, prometnih površina, podvožnjaka intrazonske ceste, devijacije kolosjeka u vrijeme izgradnje, potpornih zidova, sanitarno-fekalne kanalizacije, oborinske odvodnjei crpne stanice, snižavanja podzemnih voda, javne rasvjete, izmještanja instalacija, ugradnje prometne opreme i signalizacije. Uporabna dozvola ishođena 21.8.2023. Jačanje kapaciteta komunalne infrastrukture.
14 | PC 8. Jačanje kapaciteta, spremnosti i otpornosti zajednice na rizik | 8.2. Razvoj i unaprjeđenje sigurnosti građana i imovine | Osiguravanje sredstava u slučaju elementarnih nepogoda Osiguravanje uvjeta za funkcioniranje DVD-a na području grada Osijeka Održavanje dostupnosti, opremljenosti i obučenosti JVP na području grada Osijeka | travanj, 2025 | Broj plaćenih naknada uzrokovanih elementarnom nepogodom Broj potpomognutih DVD-a Broj dostupnih, opremljenih i obučenih JVP na području grada Osijeka | 15 (2020) 5 (2020) 1 (2020) | 15 5 1 | 15 5 1 | 3372381.51 | DA, prosinac 2023. | U TIJEKU | Osiguravanje preventivnih mjera zaštite od požara, eksplozija, gašenja požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama uz stalno nastojanje da se nivo protupožarnog djelovanja zadrži na zadovoljavajućem nivou kako u preventivi tako i u operativi.
15 | PC 9. Razvoj i unaprjeđenje poslovnog okruženja te konkurentnosti i inovativnosti gospodarstva | 9.1. Podrška razvoju konkurentnog, tehnološki naprednog, zelenog i izvozno orijentiranog gospodarstva | Priprema i provedba projekata | travanj, 2025 | Broj projekata u pripremi Broj projekata u provedbi | 6 (2020) 7 (2020) | 10 8 | 6 5 | 272978.94 | DA, prosinac 2023. | U TIJEKU | U 2023. provodilo se 5 projekata, a 2 projekta su završena. U pripremi je 6 projekata.
16 | PC 9. Razvoj i unaprjeđenje poslovnog okruženja te konkurentnosti i inovativnosti gospodarstva | 9.2. Poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva | Potpore i sufinanciranje poduzetništva Konferencije iz područja poduzetništva Sufinanciranje rada trgovačkih društava u vlasništvu Grada Osijeka koja pružaju javne usluge Sufinanciranje projekata Turističke zajednice Osijek | travanj, 2025 | Broj poduzetnika kojima je dodjeljena potpora Sufinanciranje pružatelja javnih usluga Broj sufinanciranih projekata Turističke zajednice Osijek | 1914 (2020) 8 (2020) 5 (2020) | 450 8 6 | 198 6 6 | 10635987.37 | DA, prosinac 2023. | U TIJEKU | U cilju jačanja konkurentnosti poduzetnika dodjeljena su sredstva za poduzetnike; dok su trgovačkim društvima u javnom sektoru isplaćena sredstva subvencija u cilju osnaživanja dostupne kvalitete življenja građanima. Sveukupna sredstva u svom dalekosežnom cilju osiguravaju pozitivno okruženje kako za potencijane investitore tako i za provlačenje nove radne snage - novih stanovnicima grada.
17 | PC 10. Podrška proizvodnji i preradi hrane u funkciji održivog regionalnog razvoja | 10.3. Poticanje održive proizvodnje i prerade hrane | Uređenje otresnica Potpore u poljoprivredi | travanj, 2025 | Broj izgrađenih /uređenih otresnica Broj potpora poljoprivrednicima | 3 (2020) 2 (2020) | 3 5 | 2 35 | 120279.71 | DA, prosinac 2023. | U TIJEKU | Ulaganjima u poljoprivredu kontinuiranio se i planski jača uloga poljoprivrednika.
18 | PC 12. Podrška digitalnoj tranziciji društva i gospodarstva | 12.2 Digitalizacija javne uprave i javnih usluga | Izgradnja i unaprjeđenje informatičke infrasteukutre Razvoj novih usluga i servisa | travanj, 2025 | Broj digitalnih usluga prema građanima | 2 | 3 | 1 | 515249.72 | DA, prosinac 2023. | U TIJEKU | Kroz kapitalni projekt Digitalizacije Gradske uprave predviđena sredstva koristiti će se za izradu Gradske aplikacije za provođenje gradskih procesa koja se sastoji od web aplikacije te mobilne aplikacije uz mogućnost izrade i objave e-obrazaca koja će biti jedan od integriranih vanjskih sustava Gradske aplikacije.
19 | PC 13. Unaprjeđenje učinkovitosti i djelotvornosti javnog sektora i upravljanja javnom imovinom | 13.4. Učinkovito upravljanje imovinom i prostorom te urbana i ruralna preobrazba | Aktivnosti kupovine građevinskog zemljišta Aktivnosti rješavanja izvlaštenja Izrada geodetsko katastarskih podloga Režijski troškovi poslovnih prostora u vlasništvu Grada koji nisu u zakupu Plaćanje pričuve za stanove u vlasništvu Grada Kupovina objekata od posebnog interesa za Grad Održavanje objekata u vlasništvu Grada | travanj, 2025 | Broj rješenih predmeta naknade za oduzetu imovinu Broj izrađenih geodetsko katastarskih elaborata Broj objekata (poslovnih i stambenih) u vlasništvu Grada | 1 (2020) 5 (2020) 1040 (2020) | 2 5 69 | 2 5 69 | 2288523.93 | DA, prosinac 2023. | U TIJEKU | Postupanje po zaprimljenim rješenjima i zaključcima, ulaganje pravnih lijekova Svih 5 geodetskih elaborata izrađeno je i i provedeno u 2023. Izgradnja i kupnja stanova za stambeno zbrinjavanje.
20 | PC 14. Podrška razvoju slabije razvijenih i potpomognutih područja Županije | 14.2. Jačanje kapaciteta dionika razvoja i sustava podrške za apsorpciju fondova | Osiguravanje uvjeta za ITU PT Donošenje Strategije razvoja Urbane aglomeracije Osijek 2021-2027 | travanj, 2025 | Broj zaposlenih u ITU PT Strategija razvoja Urbane aglomeracije Osijek 2021-2027 | 5 (2020) 0 (2020) | 5 0 | 5 0 | 307540.46 | DA, prosinac 2023. | U TIJEKU | U tijeku je izrada konačnog nacrta Strategije, za koju se donošenje očekuje u veljači 2024. Tijekom prosinca nacrt upućen na javno savjetovanje, isto završeno 8. siječnja 2024. Donošenje Strategije nije bilo moguće u 2023. obzirom da je u prosincu 2023.raspisan javni poziv za financiranje iste, pri čemu je uvjet za fiannciranje da Strategija nije donesena.
21 | PC 14. Podrška razvoju slabije razvijenih i potpomognutih područja Županije | 14.3. Razvoj pametnih i održivih općina i gradova | Priprema i provedba projekata | travanj, 2025 | Broj projekata u pripremi Broj projekata u provedbi | 1 (2020) 5 (2020) | 5 5 | 16 5 | 9338411.64 | DA, prosinac 2023. | U TIJEKU | Završena su 4 kapitalna projekta sufinancirana EU sredstvima putem ITU mehanizma i u provedbi je 1 iz sredstava FZOEU, a u pripremi su 13 projekata na gradskom području i 3 projekta na području ruralnih dijelova Grada Osijeka, koji uključuju održiva i pametna rješenja.
| n/p | Lokalna uprava i administracija | n/p | n/p | n/p | n/p | n/p | n/p | 15391441.31 | DA, prosinac 2023. | U TIJEKU | Redoviti materijalni i ostali rashodi vezani za rad upravnih tijela i administracije u Gradu.
| Datum: | 14. veljače 2024.
| Ime i prezime predstavnika lokalnog koordinatora: | dr. sc. David Krmpotić, pročelnik Upravnog odjela za financije i fondove EU
Potpis predstavnika regionalnog/ lokalnog koordinatora:
POTPIS ODGOVORNE OSOBE JLP(R)S:
Note on A3: MRRFEU-KT: Unesite naziv samoupravne jedinice koja je nositelj izrade akta za koji se izrađuje izvješće o provedbi.
Note on C3: MRRFEU KT: Molimo navedite naziv obveznika izrade akta
Note on E3: MRRFEU-KT: Molimo navedite naziv akta za koji se izrađuje izvješće o provedbi.
Note on H3: MRRFEU-KT: Unesite godinu za koju izrađujete izvješće o provedbi.
Note on I3: MRRFEU KT: Molimo navedite razdoblje za koje podnosite izvješće o provedbi
Note on B4: MRRFEU-KT: Molimo unesite naziv cilja iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja (plan razvoja JP(R)S i ako je primjenjivo plan razvoja JLS), provedbi kojeg se doprinosi provedbom pojedine mjere. Podatak se prenosi iz vežećeg provedbenog programa.
Note on C4: MRRFEU-KT: Unesite naziv mjere za koju dostavljate podatke o provedbi za izvještajno razdoblje. Naziv se prenosi iz važećeg provedbenog programa.
Note on D4: MRRFEU-KT: Unesite ključne točke ostvarenja utvrđene za prethodno navedenu mjeru. Potrebno je navesti samo one ključne točke ostvarenja kojima je rok za postignuća bio tijekom izvještajnog razdoblja. Podatak se prenosi iz važećeg provedbenog programa.
Note on E4: MRRFEU-KT: Unesite podatak o planiranom roku postignuća za prethodno navedene ključne aktivnosti za provedbu mjere. Podatak se prenosi iz važećeg provedbenog programa.
Note on F4: MRRFEU-KT: Molimo unesite naziv svakog pojedinog pokazatelja rezultata utvrđenog za navedenu mjeru. Podatak se prenosi iz važećeg provedbenog programa.
Note on G4: MRRFEU-KT: Unesite podatak o početnoj vrijednosti svakog pojedinog pokazatelja rezultata. Podatak se prenosi iz važećeg provedbenog programa.
Note on H4: MRRFEU-KT: Unesite podatak o ciljnoj vrijednosti svakog pojedinog pokazatelja rezultata za izvještajno razdoblje. Podatak se prenosi iz važećeg provedbenog programa. U slučaju da u provedbenom programu za određeni pokazatelj rezultata nije utvrđena ciljna vrijednost za izvještajno razdoblje, unesite oznaku n/p.
Note on I4: MRRFEU-KT: Unesite podatak o ostvarenoj vrijednosti pokazatelja rezultata za izvještajno razdoblje. Podatak o ostvarenoj vrijednosti pokazatelja rezultata potrebno je unijeti samo za one pokazatelje rezultata koji imaju utvrđenu ciljnu vrijednost za izvještajno razdoblje. U slučaju da za određeni pokazatelj rezultata u važećem provedbenom programu nije utvrđena ciljna vrijednost za izvještajno razdoblje, u pripadajućem polju unesite oznaku N/P.
Note on J4: MRRFEU-KT: Unesite iznos proračunskih sredstava (u EUR) utrošenih za provedbu pojedine mjere tijekom izvještajnog razdoblja (ako taj podatak nije dostupan, unesite oznaku N/P)
Note on K4: MRRFEU-KT: Unesite oznaku (DA) te mjesec i godinu postignuća, ako je pojedina ključna aktivnosti postignuta, odnosno (NE) ako ključna aktivnost nije postignuta u planiranom roku. Podatke je potrebno unijeti samo za one ključne aktivnosti kojima je rok za postignuće bio utvrđen tijekom izvještajnog razdoblja.
Note on L4: MRRFEU-KT: Unesite odgovarajuću oznaku statusa provedbe mjere: - PROVEDENO (ako je tijekom izvještajnog razdoblja provedba mjere uredno završena) - U TIJEKU (ako se mjera provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe) (sve pripadajuće ključne aktivnosti za provedbu mjere su postignute u planiranom roku);; - KAŠNJENJE (ako se mjera provodi uz određena odstupanja od predviđene dinamike provedbe (tijekom izvještajnog razdoblja je zabilježeno odstupanje od planiranih rokova za postignuće utvrđenih ključnih aktivnosti za provedbu mjere); - NIJE POKRENUTO (ako provedba mjere nije započela, iako je prema planiranim rokovima trebala započeti tijekom izvještajnog razdoblja); - ODUSTAJE SE (ako se tijekom izvještajnog razdoblja odustalo od provedbe mjere).
Note on M4: MRRFEU-KT: U skladu sa prethodno utvrđenim statusom provedbe mjere, unesite kratko i jasno objašnjenje statusa provedbe Napominjemo da je unos teksta ograničen na 100 riječi, stoga unesite samo najvažnije informacije. • Za mjere koje se izvršavaju u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (status: provedeno, u tijeku) potrebno je navesti najvažnije rezultate ostvarene tijekom provedbe mjere (ako je primjenjivo uz pojedini rezultat navesti i mjesec i godinu ostvarenja) • Za mjere koje se ne izvršavaju prema planu (status: kašnjenje, nije pokrenuto, odustaje se) potrebno je ukratko navesti što je do sada provedeno, te obavezno opisati razloge odstupanja od planirane dinamike i ako je primjenjivo predložiti korektivne radnje.

## POKAZATELJI ISHODA (hidden)
TABLICA POKAZATELJA ISHODA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Pokazatelj ishoda | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## IZVJEĆE MJERE (hidden)
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI MJERA PROVEDBENOG PROGRAMA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | NAZIV MJERE | Odgovorna osoba | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Način ostvarenja se odvija prema planu DA/NE | Aktivnosti/ projekti u proračunu | Planirana proračunska sredstva |  | Iskorištena proračunska sredstva
[10 empty] | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
Redni broj i naziv
Redni broj i naziv
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. i 3. stupac upisuju se naziv načina ostvarenja/reformske mjere i ime osobe odgovorne za provođenje svakog pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu strateškog plana i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranih u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 4., 5., 6., 7. i 8. stupac upisuju se nazivi pokazatelja rezultata vezani za pojedine načine ostvarenja/reformske mjere, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za tekuću godinu. Svaki način ostvarenja/reformska mjera vezan je uz minimalno jedan, a maksimalno tri pokazatelja rezultata.
U 9. stupac upisuje se odvija li se način ostvarenja/reformska mjera prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – način ostvarenja/reformska mjera se odvija prema planu, ili NE – način ostvarenja/reformska mjera se ne odvija prema planu. To je važno jer primjerice na polugodištu postotak izvršenja pojedinih aktivnosti može biti 20% od ciljanih veličina za tu godinu što je mali postotak izvršenja, ali može biti u skladu s predviđenom dinamikom realizacije. Ako postoje načini ostvarenja/reformske mjere koji se ne izvršavaju prema planu uz tablicu je potrebno opisati razloge odstupanja za svaki od tih načina ostvarenja/reformske mjere te predložiti korektivne radnje. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje rezultata u tekućoj godini, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Ministarstvo financija.
U 10. stupac upisuju se aktivnosti i/ili projekti iz državnog proračuna na kojima se osiguravaju sredstva za provedbu načina ostvarenja.
U 11. stupac upisuje se iznos proračunskih sredstava planiran za ostvarenje pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere u tekućoj godini s tim da se posebno izdvajaju pomoći Europske unije.
U 12. stupac za polugodišnje izvještaje upisuje se iznos iskorištenih proračunskih sredstava na dan 30. lipnja tekuće godine, a za godišnje izvještaje na dan 31. prosinca.
Note on B2: MinFin: upisati naziv općeg cilja

## IZVJEŠĆE CILJEVI (hidden)
IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU POSEBNIH CILJEVA STRATEŠKOG PLANA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Odgovorna osoba | Pokazatelj ishoda (outcome) | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvaruje li se posebni cilj prema planu DA/NE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. stupac upisuje se ime osobe odgovorne za svaki posebni cilj temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu provedbenog programa i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 3., 4., 5., 6. i 7. stupac upisuju se redom pokazatelji učinka vezani za posebni cilj, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za godinu za koju se izvještava. Za svaki posebni cilj određen je po jedan pokazatelj ishoda.
U 8. stupac upisuje se ostvaruje li se posebni cilj prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – sve se izvršava prema planu, ili NE – posebni cilj se ne ostvaruje prema planu. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje učinaka u godini za koju se izvještava, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Koordinacijsko tijelo za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## TABLICA RIZIKA (hidden)
Strateški CILJ | Naziv
Posebni cilj | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno | Naziv mjere | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8x9
Posebni cilj 1.1. |  |  |  | 0 | Mjera 1.1.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 2. |  |  |  | 0
0
0
Posebni cilj 1.2. |  |  |  | 0 | Mjera 1.2.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.4. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 4. |  |  |  | 0
0
0
* brojčano iskazati
NAPOMENA: za svaki strateški cilj je potrebno popuniti posebnu tablicu
Note on B1: mfkor: Upisati redni broj i naziv općeg cilja