Prijedlog Ugovora

GRAD OSIJEK, Franje Kuhača 9, Osijek, OIB: 30050049642, koga zastupa gradonačelnik Ivan Radić, mag. oec. (u nastavku teksta: Naručitelj)

i

____________, OIB:________ koje zastupa ___________ (u nastavku teksta: Izvršitelj),

sklopili su

UGOVOR

o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Osijeka

Članak 1.

Ovaj ugovor sklapa se na temelju provedenog postupka prikupljanja ponuda za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Osijeka, ponude Izvršitelja broj ___ od _____ 2024. koja je u navedenom postupku jednostavne nabave odabrana kao najpovoljnija i Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Osijeka (dalje u tekstu: Odluka) (Službeni glasnik Grada Osijeka broj 17/23), koja se prilaže ovom ugovoru.

Članak 2.

Ovim ugovorom Naručitelj naručuje, a Izvršitelj se obvezuje izvršiti uslugu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Osijeka (dalje u tekstu: Plan) koja obuhvaća:

- Izradu i isporuku nacrta prijedloga plana, prijedloga plana, nacrta konačnog prijedloga plana i konačnog prijedloga plana u digitalnom obliku u PDF formatu.

- Izradu i isporuku jednog tiskanog primjerka prijedloga plana za provođenje javne rasprave,

- Isporuku gotovog elaborata PPUGO-a u 6 (šest) uvezanih primjeraka tekstualnog i grafičkog dijela plana i odgovarajućih 6 primjeraka elektroničkog zapisa prostornog plana na magnetnom mediju u neizmjenjivom PDF i DWF formatu,

- Dostavu digitalnog izvornika plana na magnetnom mediju u DWG formatu.

Naručitelj je obvezan osigurati digitalni katastarski plan izrađen u HTRS-u.

Izmjenu i dopunu Plana potrebno je izraditi u mjerilu važećeg plana (1 : 25000, odnosno 1 : 5000)

Članak 3.

Cijena usluga iz čl. 3. ovoga ugovora iznosi:

| _________ |  | Eura |
| --- | --- | --- |
| +PDV | _________ | Eura |
| Ukupno: | _________ | Eura |

Navedena cijena je fiksna i nepromjenjiva.

Članak 4.

Za izradu Plana utvrđuju se sljedeći rokovi:

- izrada Nacrta prijedloga Plana: u roku 90 dana od isteka roka za dostavu zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) javnopravnih tijela i drugih osoba (iz članka 10. Odluke)

- objava Javne rasprave o Prijedlogu Plana – objava u dnevnom tisku, na mrežnim stranicama Grada Osijeka i nadležnog ministarstva: odmah po utvrđivanju Prijedloga plana, prije početka javne rasprave

- provođenje javnog uvida u Prijedlog Plana i provođenje javne rasprave: u trajanju od 15 dana

- izrada Izvješća o javnoj raspravi: u roku od 15 dana od provedbe javne rasprave

- izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana: u roku od 30 dana nakon izrade Izvješća o javnoj raspravi

- utvrđivanje Konačnog prijedloga Plana: u roku od 15 dana od dana zaprimanja Nacrta konačnog prijedloga Plana.

Članak 5.

IZVRŠITELJ će ispostavljati NARUČITELJU privremene situacije – račune i okončanu situaciju – račun, a sukladno završetku pojedinih faza i dostavi Izvješća s pripadajućom dokumentacijom kojim se potvrđuje završetak pojedinih faza i to sljedećom dinamikom:

- privremena situacija – račun u iznosu od 40% (četrdeset posto) ugovorenog iznosa po izradi Nacrta Prijedloga plana;

- privremena situacija – račun u iznosu od 10% (deset posto) ugovorenog iznosa po izradi Prijedloga plana za Javnu raspravu;

- privremena situacija – račun u iznosu od 20 % (dvadeset posto) ugovorenog iznosa po obradi primjedbi sa Javne rasprave od strane Izvršitelja;

- privremena situacija – račun u iznosu od 20 % (dvadeset posto) ugovorenog iznosa po izradi Nacrta konačnog prijedloga plana.

Okončana situacija – račun u iznosu od 10% (deset posto) ugovorenog iznosa po predaji usvojenog plana u obliku uvezanog i ovjerenog elaborata u elektronskom i analognom obliku.

Plaćanje IZVRŠITELJU po privremenim situacijama – računima i okončanoj situaciji – računu, vršit će se u roku do 30 (trideset) dana od dana primitka i ovjere privremene situacije od strane stručne osobe NARUČITELJA.

IZVRŠITELJ je obvezan izdati elektronički račun i prateće isprave sukladno europskoj normi u zakonski propisanom, strukturiranom formatu, a sve sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18).

NARUČITELJ ima pravo prigovora na račun ako utvrdi nepravilnosti te pozvati IZVRŠITELJA da uočene nepravilnosti otkloni i objasni. U tom slučaju rok plaćanja počinje teći od dana kada je NARUČITELJ zaprimio pisano objašnjenje s otklonjenim uočenim nepravilnostima.

Članak 6.

Rokovi navedeni u članku 4. su bitni sastojci Ugovora. Ukoliko IZVRŠITELJ ne ispuni pojedinu obvezu u navedenom roku, Ugovor se raskida po sili zakona te IZVRŠITELJ nema pravo potraživati naknadu štete na trošak NARUČITELJA.

NARUČITELJ može održati ugovor na snazi ako nakon isteka roka, bez odgađanja obavijesti IZVRŠITELJA da zahtijeva ispunjenje ugovora.

Članak 7.

Ukoliko krivnjom IZVRŠITELJA dođe do prekoračenja ugovorenog roka ispunjenja pojedine obveze, NARUČITELJ ima pravo od IZVRŠITELJA naplatiti ugovornu kaznu za prekoračenje roka te naknadu štete nastale zbog zakašnjenja i neurednog izvršenja preuzetih obveza.

Ukoliko krivnjom IZVRŠITELJA dođe do prekoračenja ugovorenog roka ispunjenja obveze, a NARUČITELJ zahtjeva od IZVRŠITELJA ispunjenje ugovora u dodatnom roku koji će odrediti NARUČITELJ, NARUČITELJ ima pravo od IZVRŠITELJA naplatiti ugovornu kaznu u visini 2% od ukupno ugovorenog iznosa za svaki dan prekoračenja roka, s tim da sveukupno ugovorena kazna ne može biti veća od 20% (dvadeset posto) od ugovorene vrijednosti usluge.

Ukoliko ugovorna kazna dostigne maksimalni iznos ugovorne kazne, NARUČITELJ će raskinuti ugovor bez štetnih posljedica za NARUČITELJA.

Ugovorne strane su suglasne da je NARUČITELJ ovlašten ugovornu kaznu obračunavati umanjenjem ispostavljenog računa.

Naručitelj ima pravo i na naplatu ugovorne kaznu u visini 20% vrijednosti ugovora u slučaju raskida zbog neispunjenja ugovornih obveza od strane Isporučitelja, osim u slučaju nastupa okolnosti iz stavka 2. ovoga članka. Naručitelj ima pravo i na naplatu razlike do stvarno nastale štete.

Članak 8.

IZVRŠITELJ je dužan u roku od 10 (deset) dana od dana potpisa Ugovora, NARUČITELJU predati jamstvo za uredno izvršenje Ugovora u obliku bjanko zadužnice naznačene na iznos od 10% (deset posto) od ukupne ugovorene vrijednosti usluga bez PDV-a.

Ovo jamstvo NARUČITELJ će aktivirati u slučaju kršenja ugovornih odredbi i raskida ugovora.

U slučaju nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora nakon proteka od 10 (deset) dana od dana potpisa Ugovora, NARUČITELJ može raskinuti Ugovor i aktivirati jamstvo za ozbiljnost ponude.

Članak 9.

Ukoliko se u toku izvršenja Ugovora utvrdi da IZVRŠITELJ koristi podugovaratelja kojeg nije naveo u ponudi niti za njega dobio naknadnu suglasnost NARUČITELJA, NARUČITELJ će jednostrano raskinuti Ugovor i zatražiti naknadu štete koju je pretrpio zbog raskida Ugovora.

Članak 10.

Stručna osoba NARUČITELJA zadužena za praćenje realizacije ovog ugovora je ______

Praćenje realizacije ugovora obuhvaća praćenje rokova izvršenja, praćenje financijske realizacije ugovora, pribavljanje instrumenata osiguranja, primopredaju usluga, obračun ugovorne kazne i sl.

IZVRŠITELJ se obvezuje uslugu koja je predmet ovog ugovora izvršiti savjesno, stručno i kvalitetno, u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23), odredbama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19), odredbama Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obaveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN 106/98, 39/04 i 45/04), te drugim propisima i pravilima struke.

Članak 11.

Ako NARUČITELJ utvrdi nedostatke u pogledu kvalitete, količine ili cijene usluge, dužan je o tome obavijestiti IZVRŠITELJA koji će odmah ukloniti utvrđene nedostatke o vlastitom trošku.

IZVRŠITELJ će u tijeku izrade izmjena i dopuna Plana na svoj trošak isti uskladiti sa zakonskim i podzakonskim propisima donesenim u tijeku njihove izrade.

Članak 12.

Ugovorne strane se obvezuju da će eventualne sporove koji mogu proizaći iz ovoga ugovora sporazumno riješiti. U slučaju nemogućnosti sporazumnog rješavanja, za sve sporove iz ovoga ugovora ugovorne strane ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Osijeku.

Članak 13.

Ovaj ugovor načinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih 2 (dva) primjerka pripadaju NARUČITELJU, a 2 (dva) primjerka IZVRŠITELJU usluge.

Članak 14.

Ugovorne strane potpisom preuzimaju prava i obveze iz ovoga ugovora.

U Osijeku _______________2024.

| ZA IZVRŠITELJA: | ZA NARUČITELJA: |
| --- | --- |
| _____________ | GRADONAČELNIK |
| ________________ | Ivan Radić, mag. oec. |

KLASA:406-09/24-01/54

URBROJ: 2158-1-16/3-24-__