- NACRT -

Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Osijeka za 2026.

s financijskim učincima za 2026.-2028.

Obrazloženje

Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, br. 82/15,118/18, 31/20, 20/21 i 114/22) (u daljnjem tekstu: Zakon), predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave razmatra i usvaja godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.

Sukladno članku 1. stavku 7. i članku 3. stavku 1. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“ br. 66/21)(u daljnjem tekstu: Pravilnik) jedan od planskih dokumenata je  godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite, odnosno godišnja plan razvoja sustava civilne zaštite izrađuje se na temelju procjene rizika od velikih nesreća jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Gradsko vijeće Grada Osijeka donijelo je Procjenu rizika od velikih nesreća za područje Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br.25/25.).

Temeljem članka 54. Pravilnika svi nositelji izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti dužni su u postupak donošenja propisa uključiti javnost kako bi se prikupile informacije o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti u vezi s javnim politikama na području civilne zaštite te pravovremeno uočile slabosti i negativni učinci javnih politika, a koje kroz postupak savjetovanja treba otkloniti prije njihovog formalnog usvajanja.

Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22) i članka 19. točke 2. Statuta Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/01, 3/03, 1A/05, 8/05, 2/09, 9/09, 13/09, 9/13, 12/17, 2/18, 2/20, 3/20, 4/21, 5/21-pročišćeni tekst, 8/24, 7/25 i 18/25) Gradsko vijeće Grada Osijeka na  ____ sjednici održanoj __________ 2026., donijelo je

Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Osijeka za 2026.

s financijskim učincima za 2026.-2028.

- UVOD

Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21i  114/22)(u daljnjem tekstu: Zakon) određeno je da sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Plan razvoja civilne zaštite je jedan od planskih dokumenata temeljem članka 1. stavka 7. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“ br. 66/21) (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Da bi ovaj Plan razvoja bio ostvariv, cijeli proces razvoja povezan je s mogućnostima  financijskih sredstava u Proračunu Grada Osijeka koji će se odvojiti za sve subjekte u sustavu civilne zaštite za promatrano razdoblje.

- RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE

- OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

Operativne snage određene Odlukom o osnivanju operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 12/16) dužne su voditi i ažurirati bazu podataka o pripadnicima, sposobnostima i resursima te dostaviti navedenu bazu podataka Gradu Osijeku.

Grad Osijek objedinjenu bazu podataka, koja sadrži navedene podatke za sve operativne snage, dostavlja Područnom uredu civilne zaštite  sukladno propisanim rokovima.

Nositelj: Upravni odjel za zajedničke poslove i mjesnu samoupravu

Izvršitelj zadataka: Gradonačelnik

Rok: prvo tromjesečje 2026.

Stožer civilne zaštite Grada Osijeka

Stožer civilne zaštite Grada Osijeka osnovan je Odlukom o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 12/16) i imenovan Rješenjem o imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 12/25).

Nositelj izrade: Upravni odjel za zajedničke poslove i mjesnu samoupravu

Izvršitelj zadataka: Gradonačelnik, Načelnik Stožera civilne zaštite Grada Osijeka

Rok: kontinuirano ili pri donošenju izmjena zakonskih propisa i drugih važećih propisa i novonastalih uvjeta

Operativne snage vatrogastva

- Plan zaštite od požara za područje grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 8/23) uskladiti sukladno članku 13. stavku 6. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 92/10 i 114/22).

Nositelj izrade: Upravni odjel za zajedničke poslove i mjesnu samoupravu

Izvršitelj zadataka: Gradonačelnik

Rok: četvrto tromjesečje 2026.

- Javna vatrogasna postrojba Grada Osijeka

Odlukom o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 17/20 i 10/23) Javna vatrogasna postrojba Grada Osijeka je dužna uredno i neprekidno obavljati svoju djelatnost sukladno Zakonu o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 125/19, 114/22 i 155/23) i podzakonskim aktima i racionalno poslovati, a jednom godišnje, bez posebnog traženja dužna je Osnivaču podnijeti izvješće o radu.

Nositelj izrade: Upravni odjel za gospodarstvo i fondove Europske unije

Izvršitelj zadataka: Javna vatrogasna postrojba Grada Osijeka

Rok: kontinuirano

- Vatrogasna zajednica Grada Osijeka

U okviru svoje djelatnosti Vatrogasna zajednica Grada Osijeka donosi Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara za požarnu sezonu 2026., odnosno mjere koje će se poduzimati u predžetvenoj i žetvenoj sezoni.

Nositelj izrade: Upravni odjel za zajedničke poslove i mjesnu samoupravu

Izvršitelj zadataka: Vatrogasna zajednica Grada Osijeka

Rok:  sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2026.

Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja

- Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti HGSS Stanica Osijek za 2027.

Programom javnih potreba za obavljanje djelatnosti HGSS Stanica Osijek utvrđuju se javne potrebe HGSS Stanica Osijek u interesu za područje grada Osijeka.

Nositelj izrade: Upravni odjel za zajedničke poslove i mjesnu samoupravu

Izvršitelj zadataka: Gradonačelnik

Rok: po donošenju Proračuna Grada Osijeka za 2027.

- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti HGSS, Stanice Osijek za 2025.

HGSS, Stanica Osijek dužna je Gradu Osijeku podnijeti godišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti HGSS, Stanice Osijek za 2026.  roku od 60 dana od isteka 2025. godine.

Nositelj izrade: Upravni odjel za zajedničke poslove i mjesnu samoupravu

Izvršitelj zadataka: Gradonačelnik

Rok: prvo tromjesečje 2026.

- Ugovor o financiranju Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti HGSS, Stanica Osijek za 2026.

Ugovorom se utvrđuju međusobna prava i obveze ugovornih strana o načinu i uvjetima financiranja aktivnosti javnih potreba HGSS, Stanica Osijek i Grada Osijeka sukladno Programu javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti HGSS, Stanice Osijek.

Nositelj izrade: Upravni odjel za zajedničke poslove i mjesnu samoupravu

Izvršitelj zadataka: Gradonačelnik

Rok: prvo tromjesečje 2026.

Povjerenici civilne zaštite

Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici  imenovani su Rješenjem  o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite  za područje grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 27/25). Navedeni akt potrebno je u slučaju izmjena zakonskih propisa i drugih važećih propisa uskladiti do propisanih rokova, odnosno uskladiti s novonastalim uvjetima.

Nositelj izrade: Upravni odjel za zajedničke poslove i mjesnu samoupravu

Izvršitelj zadataka: Gradonačelnik

Rok: kontinuirano

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite koje su određene Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 12A/16, 18/18 i 2/20) i temeljne operativne snage sustava civilne zaštite (operativne snage vatrogastva, Hrvatske gorske službe spašavanja i Hrvatskog Crvenog križa) dužne su u slučaju izmjena zakonskih propisa i drugih važećih propisa uskladiti do propisanih rokova, odnosno uskladiti s novonastalim uvjetima.

Nositelj izrade: pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite i temeljne  operativne snage sustava civilne zaštite

Izvršitelj zadataka: rukovodeće osobe pravnih osoba, temeljne operativne snage   sustava civilne zaštite

Rok: kontinuirano

Pravne osobe koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari

- Pravne osobe koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari, a koje nisu izradile procjenu rizika, dužne su izraditi istu i dostaviti Gradu Osijeku, odnosno  dužne su u slučaju izmjena zakonskih propisa i drugih važećih propisa uskladiti do propisanih rokova i uskladiti s novonastalim uvjetima.

Nositelj izrade: pravne osobe koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari

Izvršitelj zadataka: rukovodeće osobe pravnih osoba koje obavljaju djelatnost        korištenjem opasnih tvari

Rok: kontinuirano

- PLANSKI I DRUGI DOKUMENTI ZA RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

  - Imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Grada Osijeka.

Navedeni akt potrebno je u slučaju izmjena zakonskih propisa i drugih važećih propisa uskladiti do propisanih rokova, odnosno uskladiti s novonastalim uvjetima.

Nositelj izrade: Upravni odjel za zajedničke poslove i mjesnu samoupravu

Izvršitelj zadataka: Gradonačelnik

Rok: kontinuirano

  - Plan rada Stožera civilne zaštite za požarnu sezonu 2026.

Sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2026. Stožer civilne zaštite donosi Plan rada Stožera civilne zaštite.

Nositelj izrade :Upravni odjel za zajedničke poslove i mjesnu samoupravu, Stožer civilne zaštite Grada Osijeka

Izvršitelj zadataka: Načelnik Stožera civilne zaštite Grada Osijeka

Rok: sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2026.

  - Analiza stanja sustava civilne zaštite Grada Osijeka u 2026.

Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22) predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave razmatra i usvaja godišnju analizu stanja sustava civilne zaštite.

Nositelj izrade: Upravni odjel za zajedničke poslove i mjesnu samoupravu

Izvršitelj zadataka: Gradonačelnik

Rok: po donošenju proračuna Grada Osijeka za 2027.

  - Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2027. s financijskim učincima za 2027.-2029.

Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, br. 82/15,118/18, 31/20, 20/21 i 114/22) predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave razmatra i usvaja godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.

Nositelj izrade: Upravni odjel za zajedničke poslove i mjesnu samoupravu

Izvršitelj zadataka: Gradonačelnik

Rok: po donošenju proračuna Grada Osijeka za 2027.

  - Plan vježbe operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Osijeka u 2027.

Temeljem članka 2. stavka 1. podstavka 3. Pravilnika o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne novine“ br. 49/16) vježbe koje samostalno planiraju, organiziraju i provode jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i vježbe uz sudjelovanje područnog ureda središnjeg tijela države uprave nadležnog za poslove civilne zaštite iskazuju se u godišnjem planu vježbi.

Nositelj izrade: Upravni odjel za zajedničke poslove i mjesnu samoupravu

Izvršitelj zadataka: Gradonačelnik

Rok: četvrto tromjesečje 2026.

  - Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Osijeka za period 2027. - 2030.

Nositelj izrade: Upravni odjel za zajedničke poslove i mjesnu samoupravu

Izvršitelj zadataka: Gradonačelnik

Rok: četvrto tromjesečje 2026.

- FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

Financiranje sustava civilne zaštite temelji se na Proračunu Grada Osijeka za 2026. i projekciji za 2027. i 2028. (Tablica 1.).

Tablica 1.

| Naziv po pozicijama proračuna | Financijska sredstva/EUR |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2026. | 2027. | 2028. |
| Sustav civilne zaštite | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Tekuće donacije HGSS | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Zimska služba - održavanje nerazvrstanih cesta i pješačkih površina | 533.000,00 | 530.210,00 | 533.000,00 |
| Vatrogasna zajednica Grada Osijeka | 661.860,00 | 661.860,00 | 661.860,00 |
| Tekuće održavanje javnih skloništa | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Javna vatrogasna postrojba Grada Osijeka | 5.102.169,00 | 5.102.169,00 | 5.102.169,00 |
| Dezinsekcija, deratizacija, higijeničarska služba, kontrola i suzbijanje komaraca | 1.961.000,00 | 1.991.000,00 | 2.001.000,00 |
| Hrvatski crveni križ-Gradsko društvo Crvenog križa Osijek | 463.350,00 | 500.000,00 | 550.000,00 |
| Sportske zajednice i savezi, udruge | 3.268.000,00 | 3.300.000,00 | 3.400.000,00 |
| UKUPNO | 12.022.179,00 | 12.118.039,00 | 12.280.829,00 |

III.

Ovaj Plan stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Osijeka.

KLASA: 240-01/26-04/4

URBROJ: 2458-1-04-04/5-26-

Osijek, siječanj 2026.

PREDSJEDNIK

GRADSKOGA VIJEĆA

prof. dr. sc. Tihomir Florijančić